**Доклад**

**Аснановой Розы Фикратовны, первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, по теме: « Предварительное подведение итогов реализации Минприроды УР Национального проекта «Экология»**

 Работниками природоохранной отрасли проделан большой объём работы в текущем году по реализации на территории Удмуртской Республики федеральных проектов Национального проекта «Экология».

В части реализации **федерального проекта «Сохранение лесов»** национального проекта «Экология» в 20 году автопарк специализированного учреждения «Удмуртлес» пополнился на 25 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники, 8 единиц лесопожарного и лесохозяйственного оборудования. Всего за период действия национального проекта автопарк пополнился на 76 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и 136 единиц оборудования.

Также в рамках федерального проекта **«Сохранение лесов»** к 24 году планируется обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Всего в текущем году планировалось осуществить лесовосстановление на площади 8 с половиной тыс. га, однако удалось провести мероприятия на площади более 9 тыс. га.

В текущем году проведены следующие мероприятия в рамках реализации федерального проекта **«Сохранение уникальных водных объектов»**:

1). Расчистка русла р. Ува в Вавожском районе. Завершены работы по удалению донных отложений на участке реки протяженностью 300 м, удалено и вывезено на полигон ТБО 64 тыс. кбм. донных отложений, кассовый расход по итогам года составил 34 млн. руб.

Всего за период 19-20 годы удалено 68 тыс. кбм. донных отложений.

2). Расчистка русла р. Иж в г. Ижевске. В текущем году было запланировано продолжение работ по расчистке реки на участках общей протяженностью 1,8 км. Однако, в связи с выявлением недостатков и нарушений со стороны подрядной организации, работы по данному мероприятию были приостановлены.

Принято решение о расторжении действующего государственного контракта, в целях завершения работ будет заключен новый контракт.

В целях реализации федерального проекта **«Чистая страна»** в этом году завершены работы по рекультивации двух крупных свалок в Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах на сумму более 45 млн. рублей.

**Основные задачи** по реализации **Национального проекта «Экология» в 2021 году:**

***1. В рамках реализации проекта «Сохранение лесов»*** за счет средств федерального бюджета на сумму 85 млн. руб. осуществить: приобретение 10 единиц лесопожарной техники, 3 единиц лесохозяйственной техники и 11 единиц оборудования; провести мероприятия по лесовосстановлению на площади 9 тыс. га на сумму 40 млн. руб.

***2. В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов»:***

продолжить работу по расчисткам русел рек Иж в г. Ижевске и р. Ува на отдельных участках в Вавожском районе Удмуртской Республики стоимостью 23 млн. 700тыс. руб. за счет субвенции федерального бюджета;

начать работу по расчистке русла р. Чепца в пос. Балезино.

***3. В рамках реализации проекта «Чистая страна»:*** направить в Минприроды России заявки и получить субсидии на рекультивацию крупных свалок в 2022 году.