Доклад

о реализации в 2023 году

государственной программы Удмуртской Республики

«Развитие лесного хозяйства»

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 29 июля 2013 года № 329 утверждена государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства» (далее – государственная программа). В указанную программу внесены изменения:

1) индикаторы (целевые показатели) приведены в соответствие с паспортом государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства», утвержденной Правительством Российской Федерации в подсистеме управления государственными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» от 02.02.2023.

2) финансирование, предусмотренное на реализацию мероприятий государственной программы на 2023 год приведено в соответствие с Законом Удмуртской Республики от 26 декабря 2022 года № 83-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

3) откорректированы целевые прогнозные показатели за 2022 год - приведены в соответствие с фактически достигнутыми показателями.

Целью государственной программы является повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100 % к 2024 году, обеспечение стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных функций лесов на территории Удмуртской Республики.

В соответствии с указанной целью и с учетом основных проблем лесного хозяйства и прогноза его развития государственная программа предусматривает решение следующих задач:

сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок;

создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов;

обеспечение баланса выбытия и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов;

сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений;

повышение эффективности управления лесами.

Основными результатами реализации государственной программы в 2023 году являются:

- доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями, составила 0,0001 %, что ниже запланированного уровня на 0,215;

Благодаря своевременной работе по назначению и проведению санитарно - оздоровительных мероприятий стабилизировалось санитарное состояние лесных насаждений, и снизилась угроза распространения стволовых вредителей леса. Об этом свидетельствует незначительная доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений.

- лесистость территории Удмуртской Республики составила 45,9 % (план 46,1 %). Уменьшение лесистости Удмуртской Республики связано с реализацией Федерального закона от 29.07.2017 № 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения противоречий в сведениях государственных реестров и установления принадлежности земельного участка к определенной категории земель». При реализации указанного закона площадь земель лесного фонда уменьшилась более чем на 3 тыс. га;

- объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда составил 276,6 рублей с 1 гектара, что на 9,6 рублей выше запланированного.

По итогам реализации государственной программы в 2023 году увеличился объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда.

В 2023 году проведено 4 аукциона по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки древесины субъектами малого и среднего предпринимательства.

В рамках реализации подпрограммы «Охрана и защита лесов» основными результатами по охране лесов от пожаров являются:

- доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров, составила 98,4 % (план 91,0%);

- в отчетном периоде не было допущено ни одного крупного лесного пожара.

Для достижения целей подпрограммы по охране лесов от пожаров особое внимание в отчетном периоде было уделено:

- организации межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров, маневрирования лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием;

- обеспечению выполнения ежегодных мероприятий по противопожарному обустройству лесов в запланированных объемах;

- организации ежедневного контроля пожароопасной обстановки, основными элементами которого являются наземное и авиационное патрулирование лесов.

В полном объеме были проведены и организационно-технические мероприятия по подготовке сил и средств пожаротушения. Повышение эффективности системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов в результате возникновения пожаров. В 2023 году в целях противопожарного обустройства лесов на землях лесного фонда выполнены следующие мероприятия:

 -устроено лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 22,1 км (при плане 22,1 км);

 -произведен уход за лесными дорогами, предназначенными для охраны лесов от пожаров- 280,35 км (при плане 171,4 км);

 - устроено минерализованных полос – 949,24 км (при плане 881 км);

 - произведен уход за минерализованными полосами – 2211,845 км (при плане 1767 км);

 - проведено контролируемых выжиганий 26,2 га (при плане 45,1 га);

 - обустроено мест отдыха 719 шт., (при плане 515 шт);

 -установлено аншлагов 1748 шт., (при плане 848 шт);

 - размещено статей в печати, проведено выступлений по радио и телевидению, интернет-ссылки 266 шт., (при плане 264 шт).

Основным фактором риска при реализации подпрограммы по защите леса от вредителей и болезней леса являются погодные условия, способствующие вызвать массовое развитие болезней и вредных организмов.

В целях недопущения массового развития вредителей и болезней леса в отчетном году проводились работы по лесопатологическому обследованию лесов, проведению профилактических мероприятий и проведению санитарно-оздоровительных мероприятий. В ходе реализации подпрограммы «Охрана и защита лесов» достигнуты следующие значения основных показателей:

- «Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов» - 32,05 %, что ниже планового показателя на 66,15 %.

По данным отчетов на землях лесного фонда республики площадь поврежденных и погибших лесных насаждений, оставшихся на корню нарастающим итогом составляет 1,6 тыс. га, из них на площади порядка 1 тыс. га лесные насаждения с целью уточнения текущего санитарного состояния подлежат переобследованию. Также одной из причин невысокого процента выполнения плановых показателей по проведению санитарно - оздоровительных мероприятий является, то, что заключение договоров купли – продажи лесных насаждений, а также подача арендаторами лесных участков деклараций, производится в течение всего календарного года сроком на 12 месяцев и соответственно, окончание сроков их действий и выполнение санитарно – оздоровительных мероприятий варьируется в течение текущего и последующего года.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение использования лесов» достигнуты следующие значения основных показателей:

- «Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» - 61,8 %, что выше запланированного на 11,8%.

- «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства» - 95 % (плановое значение 94,9 %).

- «Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» - 71,2 % (плановое значение 71,6 %). Показатель выполнен.

- «Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда» - 7,22 человек (плановое значение 7,25 чел.). Показатель выполнен.

- «Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги»
100 % (плановое значение 90 %). Показатель выполнен.

- «Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года». Показатель выше запланированного 33,7 % (план 3%). В сравнении с предыдущим периодом имеется положительная динамика, нарушений лесного законодательства выявлено значительно меньше. Количество выявленных виновников нарушений лесного законодательства 776, общее количество зарегистрированных нарушений 815. Сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства 64,2 млн. рублей, сумма возмещенного ущерба 35,2 млн. рублей.

В рамках реализации подпрограммы «Воспроизводство лесов» в течение 2023 года продолжает реализовываться федеральный проект «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология», целью которого является обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Достижение данного результата осуществляется за счет увеличения площади лесовосстановления, оснащения специализированных учреждений лесопожарной и лесохозяйственной техникой.

Основным показателем проекта является «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений». В ходе реализации проекта показатель выполнен на 123,2 %, при плановом значении 94,6 %.

В 2023 году проведено лесовосстановление на площади 10698,9 га (при плане 10600,0 га), из них искусственное лесовосстановление - на площади 5910,6 га (при плане 5700 га), комбинированное лесовосстановление - на площади 266,7 га (при плане 450 га), естесственное лесовосстановление - на площади 4521,6 га (при плане 4450 га).

В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для реализации государственной программы» выполнено 5 из 5 плановых показателей (индикаторов) подпрограммы.

В 2023 году 46 человек прошли повышение квалификации. Целевой прогнозный показатель (индикатор) составил 2,4 %, что выше запланированного на 0,2 %.

Принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики Принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики «О выплатах стимулирующего характера работникам государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» от 02.03.2023 №130-р.

Кадровая политика лесной отрасли является важнейшей основой для создания надежного механизма управления и развития лесного комплекса страны. Успех реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» напрямую зависит от профессионализма руководителей и специалистов лесного хозяйства. Вместе с тем решению задачи кадрового обеспечения отрасли препятствует ряд проблем. Наиболее важные из них:

 – невозможность предложить специалистам конкурентный уровень заработной платы,

- недостаточное принятие мер по поддержке молодых специалистов (обеспечение жильем, создание комфортных условий для работы, предоставление единовременной выплаты при поступлении на работу и др.). Субвенции из федерального бюджета не предполагают расходов на указанные цели.

Такие отрицательно влияющие факторы привели к снижению уровня укомплектованности кадрами на 7,1 % за 2023 год в сравнении с 2022 годом.

Министерством проведена работа по реализации возможности получения предоставляемых Министерством государственных услуг через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и по принципу «одного окна» через МФЦ. Целевой показатель «Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года № 97 выполнен на 100%.

Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Министерством, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг, составила 100 %, на
10 % выше запланированного уровня.

Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Министерство для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, составило 1: одно заявление, один ответ.

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Министерство для получения государственной услуги составляет не более 15 минут.

Общий объем финансирования государственной программы в 2023 году составил 986,1 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Удмуртской Республики 405,2 млн. рублей (из них за счет средств субвенции из федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений 327,5 млн. рублей) и иных источников 580,9 млн. рублей.

Министр Д.Н. Удалов

Исп. Майорова М.В. 721964