## тит.лист
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_______________ Удалов Д.Н.
«_____» _______________ 20___ г.
ПЛАН
противопожарного обустройства лесов
на территории Воткинского лесничества
Удмуртской Республики
на период с 1 марта 2024г. по 31 декабря 2028г.
Воткинск
2024 год

## 1.1.1
1.1.1.Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста
№ п/п | Наименование лесничества | Лесорастительная зона и лесной район | Лесистость, % | Площадь, га
|  |  |  | земель лесного фонда всего | Целевое назначение лесов |  |  | По преобладающим породам |  |  | Группам возраста
[5 empty] | Защитные | Эксплуатационные | Резервные | Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые | Перестойные
| Воткинское | Таежная зона. Южно-таежный район европейской части Российской Федерации | 93.4 | 70232 | 37607 | 32625 |  | 26624.2 | 91.3 | 38915.2 | 7004.7 | 25523.2 | 13434.6 | 16673.8 | 2994.4

## 1.1.2
1.1.2 Информация о делении по участковым лесничествам и распределении лесов по типам леса
№ п\п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничесва | Площадь по типам леса, га | [21 empty] | Всего, га
|  |  | Еч | Екс | Есн | Елп | Еп | Ешт. | Едл. | Етб | Слш | Сбр | Сч | Скл. | Ссн | Слп | Сп | Сшт | Сдл | Сос | Сс | Сб | Стс | Бо
| Воткинское | Березовское | 245.6 | 5059.9 | 2855.5 | 5348.2 | 246.2 | 2691.4 | 75.8 | 222.7 |  | 609 | 159.6 | 5181.5 | 1606.1 | 3713.4 | 35.4 | 527.2 | 58.9 | 78.7 |  |  | 7 | 143.7 | 28865.8
|  | Июльское | 1045.5 | 2838.9 | 2755.8 | 2723.8 | 371.4 | 1111.2 | 23.9 | 123.1 | 84.3 | 915.2 | 277.3 | 2559.9 | 332.1 | 2495.7 | 59.1 | 244.9 | 191.7 | 38.5 |  | 95.3 | 2.4 |  | 18290
|  | Черновское | 2754.6 | 5406.6 | 2066 | 2351.9 | 792.2 | 819 | 24.6 | 19.6 | 1.6 | 371.1 | 1047.9 | 2386.4 | 55.7 | 254.5 | 10.2 | 86 | 24.7 | 1.3 | 1 |  |  |  | 18474.9
| Итого: | Итого: | 4045.7 | 13305.4 | 7677.3 | 10423.9 | 1409.8 | 4621.6 | 124.3 | 365.4 | 85.9 | 1895.3 | 1484.8 | 10127.8 | 1993.9 | 6463.6 | 104.7 | 858.1 | 275.3 | 118.5 | 1 | 95.3 | 9.4 | 143.7 | 65630.7

## 1.1.3
1.1.3 Информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона, виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности и причины возникновения
Информация о лесопожарном зонировании | Распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, га |  |  |  |  | Характеристика пожароопасного сезона |  |  | Лесные пожары
| I | II | III | IV | V | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность, дней | Виды | Количество лесных пожаров (диниамка) | [5 empty] | Сезонные особенности | Основные причины возникновения
[10 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023
[10 empty] | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га
Наземная зона обнаружения тушения лесных пожаров* | 5561.6 | 1593.8 | 21270.7 | 37050.2 | 4755.7 | 19 апреля | 21 октября | 186 | верховой, средний | 1 | 3.6 |  |  |  |  | Наиболее часто пожары отмечаются в конце апреля, в течение мая. В летний период пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, природных явлений | Неосторожное обращение с огнем в лесу местного населения, неконтролируемый сельскохозяйственный пал и природные явления
[9 empty] | низовой, средний, устоичивый | 3 | 0.22 |  |  | 1 | 0.87
[9 empty] | низовой,беглый, средний | 7 | 1.565 | 1 | 0.15 | 3 | 0.84
[9 empty] | низовой,беглый, слабый |  |  |  |  | 3 | 0.21
[9 empty] | почвенный слабый (торфяной) | 1 | 0.02 |  |  | 1 | 0.01
Итого: | [9 empty] | 12 | 5.405 | 1 | 0.15 | 8 | 1.93
* В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11 марта 2024 года № 117 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда»

## 1.1.4
1.1.5 Информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, об угрозе распространения пожаров
Динамика площадей пройденной лесными пожарами , га | [5 empty] | Динамика плошадей погибших насаждений , га | [5 empty] | Информация об угрозе распростраения лесных пожаров
2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | 2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | низкая | средняя | высокая
5.405 | 0.15 | -5.255 | 0.15 | 1.93 | 1.78 | 3.6 | 0 | -3.6 | 0 | 0.87 | 0.87 | *
* Низкая угроза распространения лесных пожаров обусловлена наличием на территории лесного фонда лесничества смешанных лесных насаждений с преобладанием групп типов леса со слабым классом пожарной опасности в лесах.

## 1.2
1.2 Иинформация о лесных участках, предоставленных в пользование, характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана
№ п/п | Наименование участкового лесничества | Нименование лесопользователя | Местоположение (квартал, выдел) | Площадь лесного участка, га | Вид использования лесов | Мероприятия по охране лесов от пожаров ежегодно на срок действия плана
[6 empty] | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров |  |  | прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | проведение работ по гидромелиорации земель | снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений | проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
[6 empty] | Создание , км | Содержание, км | Эксплуатация, км | км | шт. | шт. | га | га | га | км | шт | шт | шт | га | шт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Воткинское | ИП Орехов С.Н. | Березовское уч. лесничество: 1,3,6,13,14,19,20,24,25,32,34,37,38,39,43,46,47,48,49,50,52,53,54,56,58,61,62,63,64,65,82,83,84,85,86,102,103,104,105,108,125,128,130,158,160,162,163,166,167,168,172,173,174,175,178,179,181,187,188,192,195,201,202,204,205,206,207 Июльское уч. лесничество: 35,36,37,38,41,42,43,44,45,48,49,54,55,58,59,61,62,64,70,75,76,78,80,82,83,84,85,86,87,91,92,94,96,97,98,99,100,101,102,107,108,112,113,114,115,116,121,122 | 15373 | Заготовка древесины |  | 5.3 |  | км: 5.7; шт.: 1; км: 11.5; шт: 2; шт: 1; шт: 10
| Воткинское | АУ УР "Удмуртлес" | Березовское уч. лесничество: 2,5,7-10,27,30,31,33,36,42,51,87,88,90-93,106,107,161,169,170,171,176,177 Черновское уч. лесничество: 26,27,30-36,38,39,47,50,51,58,68,70,71,79 | 9707 | Заготовка древесины | 1.8 | 2.4 |  | км: 3.1; шт.: 1; км: 6.3; шт: 2; шт: 1; шт: 4
| Воткинское | ООО "ЕвразияГрупп" | Березовское уч. лесничество: 70-75,89 Черновское уч. лесничество 3-5,25 | 2487 | Заготовка древесины |  |  |  | км: 0.8; км: 1.6; шт: 1; шт: 1; шт: 1
| ИТОГО |  |  | 27567 |  | 1.8 | 7.7 |  | км: 9.6; шт.: 2; км: 19.4; шт: 1; шт: 5; шт: 2; шт: 15

## 1.3
1.3 Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов)
№п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование объекта противопожарного обустройства лесов в соответствиис с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57972-2017 | Местоположение (квартал, выдел) | Объем | Ед. изм. | Примечание
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.106,выд.1,2,4,6,8,12,16,10,18,19,20,22 | 3.83 | км | АУ«Удмуртлес»
2 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.31,выд.6,7,8,9,10,23,29,34,35,42,43 | 3.35 | км | АУ«Удмуртлес»
3 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.27, выд.12,17,18,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,33,35,36,37,38, 39,40,42,43,44,45,46,47, | 3.07 | км | АУ«Удмуртлес»
4 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.70,выд. 3,8,20,26-28,33,37,41,45 | 3.2 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
5 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.72, выд. 3-6 | 0.8 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
6 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.71, выд. 1-6, 9,10,14,15,20,21,29,33 | 3.1 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
7 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.74, выд.8,10,12,17, 20-22 | 1.82 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
8 | Березовское | Минерализованная полоса | кв. 89, выд.13,14,16-18,21,22 | 1.2 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
9 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.194 выд.1 | 0.48 | км | АО "Воткинский завод"
10 | Березовское | Минерализованная полоса | кв 16 выд 5,4,6,7,12,83 | 1.28 | км | свободный
11 | Березовское | Минерализованная полоса | кв. 123 выд. 15,19,20,21,26,31,33,39,38,43,46,51,58 | 1.19 | км | свободный
12 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.140 выд. 6,7 | 0.9 | км | свободный
13 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.200, выд. 17,18,27,32,33,28,26 | 2 | км | свободный
14 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.145, выд. 2,13,20,23,37,48,49,55,57,57,40,60,64,68,70,69,72 | 2.25 | км | свободный
15 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.146, выд. 46,60,62,63,51,36,39,42,49,52,51,50,47,46,54,45,53,59,60 | 3.16 | км | свободный
16 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.199, выд. 1,2,3,4,5,7 | 1.64 | км | свободный
17 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.155, выд.4,8 | 0.7 | км | свободный
18 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.134, выд. 2,3,4,5,6,7 | 1.14 | км | свободный
19 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.135, выд. 1,2,3,4 | 1.02 | км | свободный
20 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.136, выд. 1,2,4,5 | 0.92 | км | свободный
21 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.138, выд. 1,2,3,4,5 | 0.95 | км | свободный
22 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.137, выд.1,2,3,4,5 | 1 | км | свободный
23 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.148, выд.1,6,13,12,16,20,24 | 1.22 | км | свободный
24 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.124, выд.8,9,11,18,23,34,51,71 | 1.68 | км | свободный
25 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.179, выд.32-35,37,39 | 5.85 | км | ИП Орехов С.Н.
26 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.128, выд. 30,31,34,33,32,35,36,38,39,22,21, 20,15,12,13,16,17,18,19 | 3.35 | км | ИП Орехов С.Н.
27 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.166, выд. 12,13,16,19,20 | 4.8 | км | ИП Орехов С.Н.
28 | Березовское | Минерализованная полоса | кв.172, выд. 18 | 0.4 | км | ИП Орехов С.Н.
29 | Березовское | Минерализованная полоса | кв. 207, выд. 75,54,57,56,58,46,44,81,47,62,63,67,73 | 2.7 | км | ИП Орехов С.Н.
30 | Березовское | Минерализованная полоса | кв. 205 выд. 1,2,4-6,8,11-14,20-22 | 3.1 | км | ИП Орехов С.Н.
31 | Березовское | Минерализованная полоса | кв. 37, выд. 1-3,7,8,20,29 | 2.9 | км | ИП Орехов С.Н.
32 | Березовское | Минерализованная полоса | кв. 50, выд. 1,11,16-18 | 3.3 | км | ИП Орехов С.Н.
33 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.111 выд 5,23 | 0.6 | км | свободный
34 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.119,выд.19,21,23,26 | 1.2 | км | свободный
35 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.120,выд.24,29,37,38,39,45 | 2.3 | км | свободный
36 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.126,выд.2,8,10,11,15 | 1 | км | свободный
37 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.125,выд.23,24,25,27,28,29 | 1 | км | свободный
38 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.111,выд.5,18 | 0.6 | км | свободный
39 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.109,выд.8,24,34,33,227,10,26,42 | 1.9 | км | свободный
40 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.110,выд.1,2,15,16,17,18,19,22,34,8,10 | 1.38 | км | свободный
41 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.111,выд.23,22,17 | 1.02 | км | свободный
42 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.111,выд.3,9 | 1.15 | км | свободный
43 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.123,выд.11,19,28,29,32 | 1.22 | км | свободный
44 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.125,выд.1,11,12,13,23 | 1.36 | км | свободный
45 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.124,выд.3-7 | 0.57 | км | свободный
46 | Июльское | Минерализованная полоса | кв.35,выд.39,52,56,60 | 1.4 | км | ИП Орехов С.Н.
47 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.20, выд.28 | 0.2 | км | свободный
48 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.35,выд.13,14,25,26,30,35,37,40,47,51,53,55,62,66,73 | 3.1 | км | АУ«Удмуртлес»
49 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.31, выд.1-5,15,20,23-26,28,29,35,37,39,41,42,49 | 8.9 | км | АУ«Удмуртлес»
50 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.32, выд.1-7,14,2125,26,31,35 | 2.7 | км | АУ«Удмуртлес»
51 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.23,выд.55,56,58-62,29,31,48 | 2 | км | свободный
52 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.24, выд.50,52,53, 64, 66-68 | 1.2 | км | свободный
53 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.38,выд.1,2,3,4,13,15,18,21,26,33,35 | 3 | км | АУ«Удмуртлес»
54 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.72,выд.28 | 0.2 | км | свободный
55 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.39,выд. 1-7,10,18,20,23,27,28,34,35,37,43 | 2.9 | км | АУ«Удмуртлес»
56 | Черновское | Минерализованная полоса | Черновское кв.33,выд.1-6,12,16,18,20,21,25,27,32,33,34 | 5.5 | км | АУ«Удмуртлес»
57 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.36,выд.4,7,10,13,17,20,23,27,30 | 1.1 | км | АУ«Удмуртлес»
58 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.20, выд.6,9,8,14,15,19,25,26,28,29,32 | 3.9 | км | свободный
59 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.2, выд.35,38,45 | 1 | км | свободный
60 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.13, выд.30-33 | 1.2 | км | свободный
61 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.15, выд.30,31,33, 35,37,39,40 | 2 | км | свободный
62 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.14, выд.36-44 | 1.3 | км | свободный
63 | Черновское | Минерализованная полоса | Черновское кв.68, выд.3,4,11,15,16 | 3.9 | км | АУ«Удмуртлес»
64 | Черновское | Минерализованная полоса | Черновское кв.5, выд.2,7,9,12,13,14,15,16,18-22,23,24,28 | 2.6 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
65 | Черновское | Минерализованная полоса | Черновское кв.22, выд.1-4,7 | 1.6 | км | свободный
66 | Черновское | Минерализованная полоса | Черновское кв.30, выд.1,6,7 | 0.9 | км | АУ«Удмуртлес»
67 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.79, выд.16,19 | 1.5 | км | АУ«Удмуртлес»
68 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.70, выд.20,22,25,26,27,30,31 | 1.9 | км | АУ«Удмуртлес»
69 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.60, выд.23,27,31, 42,43 | 1.9 | км | свободный
70 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.62, выд.1,16,29,34, 37-39 | 2.6 | км | свободный
71 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.74, выд.2,3 | 0.3 | км | свободный
72 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.1, выд.34,43,44 | 1.2 | км | свободный
73 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.13, выд.1,18,20,22,24,27,30 | 1.8 | км | свободный
74 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.14, выд.1,3,16,20,36 | 2.3 | км | свободный
75 | Черновское | Минерализованная полоса | кв.59, выд.1,9,13,21,20,26,28,34,44 | 1.8 | км | свободный
|  | Итого: |  | 149.5
76 | Березовское | Лесная дорога | кв.2, выд. 38 | 0.7 | км | АУ«Удмуртлес»
77 | Березовское | Лесная дорога | кв. 10, выд. 54 | 0.3 | км | АУ«Удмуртлес»
78 | Березовское | Лесная дорога | кв. 16, выд. 94 | 2.42 | км | свободный
79 | Березовское | Лесная дорога | кв. 16 выд. 95 | 0.84 | км | свободный
80 | Березовское | Лесная дорога | кв. 17 выд. 51 | 1.6 | км | свободный
81 | Березовское | Лесная дорога | кв. 19, выд. 42 | 0.8 | км | ИП Орехов С.Н.
82 | Березовское | Лесная дорога | кв. 20, выд. 33 | 0.2 | км | ИП Орехов С.Н.
83 | Березовское | Лесная дорога | кв. 23, выд. 46 | 2.5 | км | свободный
84 | Березовское | Лесная дорога | кв. 29, выд. 57 | 0.8 | км | свободный
85 | Березовское | Лесная дорога | кв. 30, выд. 67 | 1 | км | АУ«Удмуртлес»
86 | Березовское | Лесная дорога | кв. 31, выд. 63 | 0.4 | км | АУ«Удмуртлес»
87 | Березовское | Лесная дорога | кв. 36, выд. 51 | 0.4 | км | АУ«Удмуртлес»
88 | Березовское | Лесная дорога | кв. 38, выд. 58 | 0.3 | км | ИП Орехов С.Н.
89 | Березовское | Лесная дорога | кв. 40, выд. 62 | 0.2 | км | свободный
90 | Березовское | Лесная дорога | кв. 41, выд. 70 | 2.3 | км | свободный
91 | Березовское | Лесная дорога | кв. 42, выд. 67 | 2 | км | АУ«Удмуртлес»
92 | Березовское | Лесная дорога | кв. 43, выд. 35 | 1 | км | ИП Орехов С.Н.
93 | Березовское | Лесная дорога | кв. 44, выд.34 | 0.8 | км | свободный
94 | Березовское | Лесная дорога | кв. 45, выд. 60 | 1.2 | км | свободный
95 | Березовское | Лесная дорога | кв. 46, выд. 61 | 0.1 | км | ИП Орехов С.Н.
96 | Березовское | Лесная дорога | кв. 46, выд. 62 | 0.1 | км | ИП Орехов С.Н.
97 | Березовское | Лесная дорога | кв. 46, выд. 63 | 0.3 | км | ИП Орехов С.Н.
98 | Березовское | Лесная дорога | кв. 46, выд. 64 | 0.1 | км | ИП Орехов С.Н.
99 | Березовское | Лесная дорога | кв. 46, выд. 65 | 0.1 | км | ИП Орехов С.Н.
100 | Березовское | Лесная дорога | кв.52, выд.26 | 1.7 | км | ИП Орехов С.Н.
101 | Березовское | Лесная дорога | кв. 53, выд. 34 | 1 | км | ИП Орехов С.Н.
102 | Березовское | Лесная дорога | кв. 54, выд. 45 | 0.7 | км | ИП Орехов С.Н.
103 | Березовское | Лесная дорога | кв. 56, выд. 25 | 0.8 | км | ИП Орехов С.Н.
104 | Березовское | Лесная дорога | кв. 57, выд. 66 | 1.2 | км | свободный
105 | Березовское | Лесная дорога | кв. 58, выд. 31 | 0.3 | км | ИП Орехов С.Н.
106 | Березовское | Лесная дорога | кв. 59, выд. 65 | 0.8 | км | свободный
107 | Березовское | Лесная дорога | кв. 60, выд. 70 | 1.6 | км | свободный
108 | Березовское | Лесная дорога | кв. 60, выд. 71 | 3.1 | км | свободный
109 | Березовское | Лесная дорога | кв. 61, выд. 53 | 2.2 | км | ИП Орехов С.Н.
110 | Березовское | Лесная дорога | кв. 64, выд. 27 | 1.3 | км | ИП Орехов С.Н.
111 | Березовское | Лесная дорога | кв. 66, выд. 47 | 0.4 | км | свободный
112 | Березовское | Лесная дорога | кв. 67, выд. 58 | 1.7 | км | свободный
113 | Березовское | Лесная дорога | кв. 70, выд. 48 | 1.5 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
114 | Березовское | Лесная дорога | кв. 71, выд. 34 | 7 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
115 | Березовское | Лесная дорога | кв. 72 выд. 68 | 1.9 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
116 | Березовское | Лесная дорога | кв. 73, выд. 47 | 1.5 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
117 | Березовское | Лесная дорога | кв. 74, выд. 60 | 6.9 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
118 | Березовское | Лесная дорога | кв. 75, выд. 65 | 3.3 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
119 | Березовское | Лесная дорога | кв. 76, выд.7 | 0.8 | км | свободный
120 | Березовское | Лесная дорога | кв. 76, выд. 20 | 0.07 | км | свободный
121 | Березовское | Лесная дорога | кв. 76, выд. 51 | 0.8 | км | свободный
122 | Березовское | Лесная дорога | кв.76, выд. 60 | 0.2 | км | свободный
123 | Березовское | Лесная дорога | кв. 77, выд.37 | 0.4 | км | свободный
124 | Березовское | Лесная дорога | кв. 77, выд. 55 | 1.1 | км | свободный
125 | Березовское | Лесная дорога | кв. 81, выд. 56 | 1.8 | км | свободный
126 | Березовское | Лесная дорога | кв. 85, выд. 35 | 1.3 | км | ИП Орехов С.Н.
127 | Березовское | Лесная дорога | кв. 87, выд. 68 | 0.4 | км | АУ«Удмуртлес»
128 | Березовское | Лесная дорога | кв. 87, выд. 69 | 0.3 | км | АУ«Удмуртлес»
129 | Березовское | Лесная дорога | кв. 88, выд. 41 | 0.1 | км | АУ«Удмуртлес»
130 | Березовское | Лесная дорога | кв. 89, выд. 38 | 2.1 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
131 | Березовское | Лесная дорога | кв. 90, выд. 36 | 1.7 | км | АУ«Удмуртлес»
132 | Березовское | Лесная дорога | кв. 91, выд. 57 | 3.7 | км | АУ«Удмуртлес»
133 | Березовское | Лесная дорога | кв. 92, выд.65 | 1 | км | АУ«Удмуртлес»
134 | Березовское | Лесная дорога | кв. 94, выд. 63 | 0.6 | км | свободный
135 | Березовское | Лесная дорога | кв. 94, выд. 64 | 0.8 | км | свободный
136 | Березовское | Лесная дорога | кв. 94, выд.68 | 0.7 | км | свободный
137 | Березовское | Лесная дорога | кв. 95, выд. 75 | 0.7 | км | свободный
138 | Березовское | Лесная дорога | кв. 96, выд.55 | 1.2 | км | свободный
139 | Березовское | Лесная дорога | кв. 97, выд. 76 | 0.5 | км | свободный
140 | Березовское | Лесная дорога | кв. 99, выд. 57 | 0.4 | км | свободный
141 | Березовское | Лесная дорога | кв. 100, выд. 68 | 1 | км | свободный
142 | Березовское | Лесная дорога | кв. 101, выд. 69 | 0.4 | км | свободный
143 | Березовское | Лесная дорога | кв. 101, выд. 70 | 0.8 | км | свободный
144 | Березовское | Лесная дорога | кв. 105, выд.53 | 2.2 | км | ИП Орехов С.Н.
145 | Березовское | Лесная дорога | кв. 107, выд. 33 | 0.9 | км | ИП Орехов С.Н.
146 | Березовское | Лесная дорога | кв. 108, выд. 43 | 2.5 | км | свободный
147 | Березовское | Лесная дорога | кв. 109, выд.50 | 0.3 | км | свободный
148 | Березовское | Лесная дорога | кв. 113, выд. 74 | 1.6 | км | свободный
149 | Березовское | Лесная дорога | кв. 114, выд. 74 | 4.4 | км | свободный
150 | Березовское | Лесная дорога | кв. 114, выд. 75 | 4.43 | км | свободный
151 | Березовское | Лесная дорога | кв. 115, выд. 61 | 1.3 | км | свободный
152 | Березовское | Лесная дорога | кв.117, выд.82 | 1.5 | км | свободный
153 | Березовское | Лесная дорога | кв. 118, выд. 51 | 0.6 | км | свободный
154 | Березовское | Лесная дорога | кв. 119, выд.56 | 1.1 | км | свободный
155 | Березовское | Лесная дорога | кв. 120, выд. 29 | 0.7 | км | свободный
156 | Березовское | Лесная дорога | кв. 121, выд. 25 | 1.4 | км | свободный
157 | Березовское | Лесная дорога | кв. 122, выд. 19 | 0.3 | км | свободный
158 | Березовское | Лесная дорога | кв, 125, выд. 34 | 0.2 | км | ИП Орехов С.Н.
159 | Березовское | Лесная дорога | кв. 126, выд. 62 | 3 | км | свободный
160 | Березовское | Лесная дорога | кв. 127, выд. 103 | 4 | км | свободный
161 | Березовское | Лесная дорога | кв. 129, выд. 80 | 0.7 | км | свободный
162 | Березовское | Лесная дорога | кв. 130, выд. 20 | 0.8 | км | ИП Орехов С.Н.
163 | Березовское | Лесная дорога | кв. 132, выд. 27 | 1 | км | свободный
164 | Березовское | Лесная дорога | кв. 134, выд. 33 | 2.1 | км | свободный
165 | Березовское | Лесная дорога | кв. 135, выд. 36 | 1.3 | км | свободный
166 | Березовское | Лесная дорога | кв.136, выд. 51 | 1.8 | км | свободный
167 | Березовское | Лесная дорога | кв. 139, выд. 31 | 0.5 | км | свободный
168 | Березовское | Лесная дорога | кв. 140, выд. 21 | 0.6 | км | свободный
169 | Березовское | Лесная дорога | кв. 147, выд. 32 | 0.7 | км | свободный
170 | Березовское | Лесная дорога | кв. 157, выд. 70 | 0.8 | км | свободный
171 | Березовское | Лесная дорога | кв. 161, выд. 60 | 0.4 | км | АУ«Удмуртлес»
172 | Березовское | Лесная дорога | кв. 162, выд. 26 | 0.6 | км | ИП Орехов С.Н.
173 | Березовское | Лесная дорога | кв. 172, выд. 20 | 1.7 | км | ИП Орехов С.Н.
174 | Березовское | Лесная дорога | кв. 173, выд. 10 | 0.8 | км | ИП Орехов С.Н.
175 | Березовское | Лесная дорога | кв. 175, выд. 33 | 1.2 | км | ИП Орехов С.Н.
176 | Березовское | Лесная дорога | кв. 180, выд. 33 | 0.1 | км | свободный
177 | Березовское | Лесная дорога | кв. 182, выд.76 | 1.2 | км | свободный
178 | Березовское | Лесная дорога | кв. 183, выд. 20 | 1.7 | км | свободный
179 | Березовское | Лесная дорога | кв. 184, выд. 6 | 0.6 | км | свободный
180 | Березовское | Лесная дорога | кв. 187, выд. 48 | 1.4 | км | ИП Орехов С.Н.
181 | Березовское | Лесная дорога | кв. 193, выд. 23 | 1.4 | км | свободный
182 | Березовское | Лесная дорога | кв. 194, выд. 46 | 0.4 | км | свободный
183 | Березовское | Лесная дорога | кв. 195, выд.19 | 0.3 | км | ИП Орехов С.Н.
184 | Березовское | Лесная дорога | кв. 196, выд. 34 | 4.5 | км | свободный
185 | Березовское | Лесная дорога | кв. 198, выд. 20 | 2 | км | свободный
186 | Березовское | Лесная дорога | кв. 199, выд. 23 | 2 | км | свободный
187 | Березовское | Лесная дорога | кв. 200, выд. 37 | 3.3 | км | свободный
188 | Березовское | Лесная дорога | кв. 203, выд.39 | 0.2 | км | свободный
189 | Березовское | Лесная дорога | кв. 204, выд. 43 | 1 | км | ИП Орехов С.Н.
190 | Июльское | Лесная дорога | кв.1,выд.53 | 1 | км | свободный
191 | Июльское | Лесная дорога | кв.2,выд.85 | 4.2 | км | свободный
192 | Июльское | Лесная дорога | кв.3,выд.74 | 1.1 | км | свободный
193 | Июльское | Лесная дорога | кв.4,выд.14 | 4.8 | км | свободный
194 | Июльское | Лесная дорога | кв.5,выд.60 | 1.7 | км | свободный
195 | Июльское | Лесная дорога | кв.6,выд.41 | 2.3 | км | свободный
196 | Июльское | Лесная дорога | кв.8,выд.52 | 2.7 | км | свободный
197 | Июльское | Лесная дорога | кв.9,выд.95 | 2.3 | км | свободный
198 | Июльское | Лесная дорога | кв.11,выд.131 | 1.7 | км | свободный
199 | Июльское | Лесная дорога | кв.12,выд.151 | 1.3 | км | свободный
200 | Июльское | Лесная дорога | кв.13,выд.27 | 2 | км | свободный
201 | Июльское | Лесная дорога | кв.14,выд.92 | 1 | км | свободный
202 | Июльское | Лесная дорога | кв.16,выд.44 | 0.1 | км | свободный
203 | Июльское | Лесная дорога | кв.17,выд.52 | 0.9 | км | свободный
204 | Июльское | Лесная дорога | кв.18,выд.53 | 1 | км | свободный
205 | Июльское | Лесная дорога | кв.20,выд.52 | 2 | км | свободный
206 | Июльское | Лесная дорога | кв.21,выд.38 | 2.2 | км | свободный
207 | Июльское | Лесная дорога | кв.22,выд.58 | 1 | км | свободный
208 | Июльское | Лесная дорога | кв.23,выд.129 | 1.5 | км | свободный
209 | Июльское | Лесная дорога | кв.26,выд.30 | 0.4 | км | свободный
210 | Июльское | Лесная дорога | кв.29,выд.72 | 1.5 | км | свободный
211 | Июльское | Лесная дорога | кв.33,выд.38 | 1.5 | км | свободный
212 | Июльское | Лесная дорога | кв.36,выд.28 | 3.5 | км | ИП Орехов С.Н.
213 | Июльское | Лесная дорога | кв.39,выд.37 | 0.6 | км | свободный
214 | Июльское | Лесная дорога | кв.39,выд.36 | 1.8 | км | свободный
215 | Июльское | Лесная дорога | кв.41,выд.27 | 0.4 | км | ИП Орехов С.Н.
216 | Июльское | Лесная дорога | кв.43,выд.27 | 3.1 | км | ИП Орехов С.Н.
217 | Июльское | Лесная дорога | кв.45,выд.42 | 1 | км | ИП Орехов С.Н.
218 | Июльское | Лесная дорога | кв.46,выд.68 | 2.7 | км | ИП Орехов С.Н.
219 | Июльское | Лесная дорога | кв.49,выд.37 | 1.6 | км | ИП Орехов С.Н.
220 | Июльское | Лесная дорога | кв.51,выд.25 | 1 | км | свободный
221 | Июльское | Лесная дорога | кв.53,выд.82 | 3.5 | км | свободный
222 | Июльское | Лесная дорога | кв.54,выд.17 | 1.9 | км | ИП Орехов С.Н.
223 | Июльское | Лесная дорога | кв.55,выд.23 | 1.4 | км | ИП Орехов С.Н.
224 | Июльское | Лесная дорога | кв.56,выд.30 | 3.45 | км | свободный
225 | Июльское | Лесная дорога | кв.57,выд.55 | 1.8 | км | свободный
226 | Июльское | Лесная дорога | кв.58,выд.5 | 2.7 | км | ИП Орехов С.Н.
227 | Июльское | Лесная дорога | кв.59,выд.22 | 0.6 | км | ИП Орехов С.Н.
228 | Июльское | Лесная дорога | кв.60,выд.46 | 0.8 | км | свободный
229 | Июльское | Лесная дорога | кв.62,выд.80 | 2.8 | км | ИП Орехов С.Н.
230 | Июльское | Лесная дорога | кв.64,выд.60 | 4.4 | км | ИП Орехов С.Н.
231 | Июльское | Лесная дорога | кв.65,выд.54 | 1.1 | км | свободный
232 | Июльское | Лесная дорога | кв.66,выд.59 | 5.1 | км | свободный
233 | Июльское | Лесная дорога | кв.67,выд.52 | 2.5 | км | свободный
234 | Июльское | Лесная дорога | кв.68,выд.31 | 0.6 | км | свободный
235 | Июльское | Лесная дорога | кв.69,выд.51 | 3 | км | свободный
236 | Июльское | Лесная дорога | кв.71,выд.35 | 2.3 | км | свободный
237 | Июльское | Лесная дорога | кв.73,выд.32 | 0.1 | км | свободный
238 | Июльское | Лесная дорога | кв.75,выд.25 | 0.4 | км | ИП Орехов С.Н.
239 | Июльское | Лесная дорога | кв.76,выд.41 | 1.5 | км | ИП Орехов С.Н.
240 | Июльское | Лесная дорога | кв.78,выд.42 | 0.4 | км | ИП Орехов С.Н.
241 | Июльское | Лесная дорога | кв.88,выд.45 | 3.9 | км | свободный
242 | Июльское | Лесная дорога | кв.89,выд.35 | 0.85 | км | свободный
243 | Июльское | Лесная дорога | кв.90,выд.77 | 0.8 | км | свободный
244 | Июльское | Лесная дорога | кв.95,выд.42 | 1.7 | км | свободный
245 | Июльское | Лесная дорога | кв.10,выд.741 | 1.7 | км | свободный
246 | Июльское | Лесная дорога | кв.109,выд.71 | 4.2 | км | свободный
247 | Июльское | Лесная дорога | кв.110,выд.55 | 3 | км | свободный
248 | Июльское | Лесная дорога | кв.111,выд.61,62 | 5.5 | км | свободный
249 | Июльское | Лесная дорога | кв.112,выд.35,41,53 | 7.3 | км | ИП Орехов С.Н.
250 | Июльское | Лесная дорога | кв.114,выд.21 | 0.7 | км | ИП Орехов С.Н.
251 | Июльское | Лесная дорога | кв.115,выд.9 | 0.7 | км | ИП Орехов С.Н.
252 | Июльское | Лесная дорога | кв.116,выд.61 | 3.3 | км | ИП Орехов С.Н.
253 | Июльское | Лесная дорога | кв.117,выд.41 | 3.2 | км | свободный
254 | Июльское | Лесная дорога | кв.118,выд.33 | 4.1 | км | свободный
255 | Июльское | Лесная дорога | кв.119,выд.1 | 1.4 | км | свободный
256 | Июльское | Лесная дорога | кв.120,выд.64,65 | 3.6 | км | свободный
257 | Июльское | Лесная дорога | кв.121,выд.41 | 2.5 | км | ИП Орехов С.Н.
258 | Июльское | Лесная дорога | кв.122,выд.28 | 1.2 | км | ИП Орехов С.Н.
259 | Июльское | Лесная дорога | кв.123,выд.34 | 2.3 | км | свободный
260 | Июльское | Лесная дорога | кв.124,выд.41 | 2 | км | свободный
261 | Черновское | Лесная дорога | кв1,выд 72 | 0.9 | км | свободный
262 | Черновское | Лесная дорога | кв2,выд 47 | 3.2 | км | свободный
263 | Черновское | Лесная дорога | кв3,выд 59 | 4 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
264 | Черновское | Лесная дорога | кв4,выд58 | 2.2 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
265 | Черновское | Лесная дорога | кв5,выд41 | 2.3 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
266 | Черновское | Лесная дорога | кв6,выд 36,44 | 4.88 | км | свободный
267 | Черновское | Лесная дорога | кв7,выд83 | 2.5 | км | свободный
268 | Черновское | Лесная дорога | кв8,выд55 | 2.9 | км | свободный
269 | Черновское | Лесная дорога | кв9,выд70 | 2.8 | км | свободный
270 | Черновское | Лесная дорога | кв10,выд72 | 2.5 | км | свободный
271 | Черновское | Лесная дорога | кв11,выд47 | 3 | км | свободный
272 | Черновское | Лесная дорога | кв12,выд11 | 2 | км | свободный
273 | Черновское | Лесная дорога | кв13,выд36 | 4 | км | свободный
274 | Черновское | Лесная дорога | кв14,выд45 | 6.8 | км | свободный
275 | Черновское | Лесная дорога | кв15,выд41,42 | 5 | км | свободный
276 | Черновское | Лесная дорога | кв16,выд44 | 1.6 | км | свободный
277 | Черновское | Лесная дорога | кв17выд40,41 | 5.9 | км | свободный
278 | Черновское | Лесная дорога | кв18,выд51,53 | 3.5 | км | свободный
279 | Черновское | Лесная дорога | кв19,выд 35,39,48 | 3.3 | км | свободный
280 | Черновское | Лесная дорога | кв20,выд 24,59 | 3 | км | свободный
281 | Черновское | Лесная дорога | кв21,выд 55 | 3 | км | свободный
282 | Черновское | Лесная дорога | кв22,выд51 | 6 | км | свободный
283 | Черновское | Лесная дорога | кв23,выд14,67 | 1.8 | км | свободный
284 | Черновское | Лесная дорога | кв24,выд74 | 1.5 | км | свободный
285 | Черновское | Лесная дорога | кв25,выд52 | 2.6 | км | ООО «ЕвразияГрупп»
286 | Черновское | Лесная дорога | кв26,выд37 | 1.5 | км | АУ«Удмуртлес»
287 | Черновское | Лесная дорога | кв27,выд26 | 1.5 | км | АУ«Удмуртлес»
288 | Черновское | Лесная дорога | кв28,выд24,50 | 8.2 | км | свободный
289 | Черновское | Лесная дорога | кв29,выд9,31 | 1.9 | км | свободный
290 | Черновское | Лесная дорога | кв30,выд56 | 3.7 | км | АУ«Удмуртлес»
291 | Черновское | Лесная дорога | кв31,выд48 | 3.5 | км | АУ«Удмуртлес»
292 | Черновское | Лесная дорога | кв32,выд49 | 1.3 | км | АУ«Удмуртлес»
293 | Черновское | Лесная дорога | кв33,выд44 | 2.9 | км | АУ«Удмуртлес»
294 | Черновское | Лесная дорога | кв34,выд70 | 3 | км | АУ«Удмуртлес»
295 | Черновское | Лесная дорога | кв35,выд 81 | 3 | км | АУ«Удмуртлес»
296 | Черновское | Лесная дорога | кв36,выд 56 | 2.1 | км | АУ«Удмуртлес»
297 | Черновское | Лесная дорога | кв37,выд37 | 2 | км | свободный
298 | Черновское | Лесная дорога | кв38,выд49 | 4 | км | АУ«Удмуртлес»
299 | Черновское | Лесная дорога | кв39,выд62 | 2.2 | км | АУ«Удмуртлес»
300 | Черновское | Лесная дорога | кв40,выд54 | 4 | км | свободный
301 | Черновское | Лесная дорога | кв43,выд32 | 3.5 | км | свободный
302 | Черновское | Лесная дорога | кв44,выд40 | 3.5 | км | свободный
303 | Черновское | Лесная дорога | кв45,выд58 | 4.5 | км | свободный
304 | Черновское | Лесная дорога | кв46,выд37 | 2 | км | свободный
305 | Черновское | Лесная дорога | кв47,выд56 | 0.6 | км | АУ«Удмуртлес»
306 | Черновское | Лесная дорога | кв48,выд56 | 3 | км | свободный
307 | Черновское | Лесная дорога | кв49,выд41 | 4.5 | км | свободный
308 | Черновское | Лесная дорога | кв50,выд43 | 1.9 | км | АУ«Удмуртлес»
309 | Черновское | Лесная дорога | кв51,выд 55 | 0.9 | км | АУ«Удмуртлес»
310 | Черновское | Лесная дорога | кв52,выд44 | 0.6 | км | свободный
311 | Черновское | Лесная дорога | кв53,выд60 | 3.6 | км | свободный
312 | Черновское | Лесная дорога | кв54,выд44 | 2.3 | км | свободный
313 | Черновское | Лесная дорога | кв59,выд58,59 | 5.95 | км | свободный
314 | Черновское | Лесная дорога | кв73,выд55 | 2.98 | км | свободный
315 | Черновское | Лесная дорога | кв61,выд54 | 3.2 | км | свободный
316 | Черновское | Лесная дорога | кв62,выд61 | 0.3 | км | свободный
317 | Черновское | Лесная дорога | кв60,выд47 | 3.2 | км | свободный
318 | Черновское | Лесная дорога | кв63,выд48 | 1.2 | км | свободный
319 | Черновское | Лесная дорога | кв64,выд36 | 0.9 | км | свободный
320 | Черновское | Лесная дорога | кв65,выд45 | 3.1 | км | свободный
321 | Черновское | Лесная дорога | кв66,выд32 | 2.4 | км | свободный
322 | Черновское | Лесная дорога | кв71,выд76 | 5 | км | АУ«Удмуртлес»
323 | Черновское | Лесная дорога | кв68,выд101 | 0.2 | км | АУ«Удмуртлес»
324 | Черновское | Лесная дорога | кв69,выд49 | 1.5 | км | свободный
325 | Черновское | Лесная дорога | кв70,выд105 | 3.2 | км | АУ«Удмуртлес»
326 | Черновское | Лесная дорога | кв72,выд69 | 2.3 | км | свободный
327 | Черновское | Лесная дорога | кв74,выд100 | 0.8 | км | свободный
328 | Черновское | Лесная дорога | кв75,выд66 | 1.3 | км | свободный
329 | Черновское | Лесная дорога | кв76,выд79 | 0.49 | км | свободный
330 | Черновское | Лесная дорога | кв78,выд12 | 0.6 | км | свободный
331 | Черновское | Лесная дорога | кв80,выд30 | 1.2 | км | свободный
332 | Черновское | Лесная дорога | кв81,выд66 | 1.4 | км | свободный
333 | Черновское | Лесная дорога | Черновское, кв82,выд5,87 | 3.1 | км | свободный
334 | Черновское | Лесная дорога | кв83,выд21,24,64 | 6.21 | км | свободный
335 | Черновское | Лесная дорога | кв84,выд77 | 0.8 | км | свободный
336 | Черновское | Лесная дорога | кв85,выд75 | 0.09 | км | свободный
337 | Черновское | Лесная дорога | кв86,выд68 | 2.6 | км | свободный
338 | Черновское | Лесная дорога | кв88,выд110 | 0.5 | км | свободный
339 | Черновское | Лесная дорога | кв41выд42 | 0.7 | км | свободный
340 | Черновское | Лесная дорога | кв42выд36 | 1.98 | км | свободный
341 | Черновское | Лесная дорога | кв55выд48 | 1.5 | км | свободный
342 | Черновское | Лесная дорога | кв18,выд 51,50 | 0.16 | км | свободный
343 | Черновское | Лесная дорога | кв 19, выд 41,42 | 0.32 | км | свободный
344 | Черновское | Лесная дорога | кв 24,выд 41,42,54 | 0.52 | км | свободный
345 | Черновское | Лесная дорога | 33, выд. 10 | 1.55 | км | АУ«Удмуртлес»
346 | Черновское | Лесная дорога | 33, выд. 22 | 0.25 | км | АУ«Удмуртлес»
347 | Черновское | Лесная дорога | 51, выд. 2 | 0.31 | км | АУ«Удмуртлес»
348 | Черновское | Лесная дорога | 50, выд. 27 | 0.33 | км | АУ«Удмуртлес»
349 | Черновское | Лесная дорога | 38, выд. 35,38 | 0.2 | км | АУ«Удмуртлес»
350 | Черновское | Лесная дорога | 34, выд. 48 | 0.66 | км | АУ«Удмуртлес»
|  | Итого: |  | 515.84
351 | Березовское | разрыв п/пожарный | кв.2 выд.35,36 | 0.85 | км | АУ«Удмуртлес»
352 | Березовское | разрыв п/пожарный | кв.67, выд.23,30,47,43,46 | 2.6 | км | свободный
353 | Березовское | разрыв п/пожарный | кв.109, выд.34,41,44,48 | 0.43 | км | свободный
354 | Черновское | разрыв п/пожарный | кв.19, выд.17,13 | 0.9 | км | свободный
355 | Черновское | разрыв п/пожарный | кв.7, выд.66,78 | 1.15 | км | свободный
|  | Итого: |  | 5.93
356 | Березовское | места отдыха | кв. 13, выд.6 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
357 | Березовское | места отдыха | кв. 34, выд.10 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
358 | Березовское | места отдыха | кв. 47, выд.30 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
359 | Березовское | места отдыха | кв. 20, выд.29 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
360 | Березовское | места отдыха | кв. 62, выд.44 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
361 | Березовское | места отдыха | кв. 128, выд.39 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
362 | Березовское | места отдыха | кв. 174, выд.3 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
363 | Березовское | места отдыха | кв. 125, выд.1 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
364 | Березовское | места отдыха | кв. 192, выд.36 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
365 | Березовское | места отдыха | кв. 178, выд.45 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
366 | Березовское | места отдыха | кв. 127, выд.30 | 1 | шт. | АУ«Удмуртлес»
367 | Березовское | места отдыха | кв. 176, выд.46 | 1 | шт. | АУ«Удмуртлес»
368 | Июльское | места отдыха | кв.16 ,выд.36 | 1 | шт. | свободный
369 | Июльское | места отдыха | кв.18 ,выд.14 | 1 | шт. | свободный
370 | Июльское | места отдыха | кв.78 ,выд.41 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
371 | Июльское | места отдыха | кв.50,выд.42 | 1 | шт. | свободный
372 | Июльское | места отдыха | кв.50,выд.23 | 1 | шт. | свободный
373 | Июльское | места отдыха | кв.113 выд.21 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
374 | Июльское | места отдыха | кв.121 выд.27 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
375 | Июльское | места отдыха | кв.86 выд.32 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
376 | Черновское | места отдыха | кв.76 выд. 47 | 1 | шт | свободный
377 | Черновское | места отдыха | кв.82 выд. 9 | 1 | шт | свободный
|  | Итого: |  | 22
378 | Июльское | шлагбаум | кв.111 ,выд.23 | 1 | шт. | свободный
379 | Июльское | шлагбаум | кв.87 ,выд.23 | 1 | шт. | ИП Орехов С.Н.
380 | Черновское | шлагбаум | кв.35, выд.72 | 1 | шт. | АУ«Удмуртлес»
|  | Итого: |  | 3
381 | Черновское | Водоемы | кв.19 выд. 20 | 1 | шт. | свободный
382 | Черновское | Водоемы | кв.20 выд. 1 | 1 | шт. | свободный
383 | Черновское | Водоемы | кв.70 выд. 2 | 1 | шт. | свободный
384 | Июльское | Водоемы | кв.110 выд.31 | 1 | шт. | свободный
385 | Июльское | Водоемы | кв. 110 выд. 34 | 1 | шт. | свободный
386 | Березовское | Водоемы | кв. 74 выд. 63 | 1 | шт. | ООО «ЕвразияГрупп»
|  | Итого: |  | 6

## 2.1-2.14
2.1-2.14 Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение
№ПП | Период действия плана | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  | Создание , км | Тыс рублей | Реконструкция, км | Тыс рублей | Эксплуатация, км | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | га | Тыс рублей | шт | Тыс рублей
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2024 | 1.8 | 132.821 | 8.4 | 161.313 |  |  | 22.5 | 40.412 | 2 | 390.439 | [8 empty] | 48.6 | 83531 |  |  | 13 | 85.276 | 3 | 6.313 |  |  | 40 | 103.674
2 | 2025 | 1.8 | 132.821 | 8.4 | 161.313 |  |  | 22.5 | 40.412 | 2 | 390.439 | [8 empty] | 48.6 | 83531 |  |  | 13 | 85.276 | 3 | 6.313 |  |  | 40 | 103.674
3 | 2026 | 1.8 | 132.821 | 8.4 | 161.313 |  |  | 22.5 | 40.412 | 2 | 390.439 | [8 empty] | 48.6 | 83531 |  |  | 13 | 85.276 | 3 | 6.313 |  |  | 40 | 103.674
4 | 2027 | 1.8 | 132.821 | 8.4 | 161.313 |  |  | 22.5 | 40.412 | 2 | 390.439 | [8 empty] | 48.6 | 83531 |  |  | 13 | 85.276 | 3 | 6.313 |  |  | 40 | 103.674
5 | 2028 | 1.8 | 132.821 | 8.4 | 161.313 |  |  | 22.5 | 40.412 | 2 | 390.439 | [8 empty] | 48.6 | 83531 |  |  | 13 | 85.276 | 3 | 6.313 |  |  | 40 | 103.674
| Итого: | 9 | 664.105 | 42 | 806.565 |  |  | 112.5 | 202.06 | 10 | 1952.195 | [8 empty] | 243 | 417655 |  |  | 65 | 426.38 | 15 | 31.565 |  |  | 200 | 518.37
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.15
2.15 Oбъем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела
№ПП | Период действия плана | Наименование участкового лесничества | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  |  | Создание , км | Квартал выдел | Содержание, км | Квартал выдел | Эксплуатация, км | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | га | Квартал выдел | шт | Квартал выдел
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 2024 | Июльское |  |  | 3.5 | 36(28) |  |  | 0.17 | 36(16,18) | [10 empty] | 1.7 | 109(1,10,26,42) |  |  | 1 | 16(36) | 1 | 87(23) |  |  | 1 | 111(23)
2 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 2.48 | 37(2,5,6,10-12,14,15,19,47,49,50 | [10 empty] | 0.6 | 110(1,2) |  |  | 1 | 18(14) | 1 | 110(10) |  |  | 1 | 110(10)
3 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 1.8 | 38(4,6,9,13,15,18) | [10 empty] | 2 | 111(23,5,6) |  |  | 1 | 78(41) |  |  |  |  | 1 | 125(23)
4 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 1.15 | 123(22,25,13,26,27,30,31,32) | [10 empty] | 0.5 | 119(35,36,37) |  |  | 1 | 50(23) |  |  |  |  | 1 | 50(2)
5 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 1.1 | 124(25,26,32,33,37,38) | [10 empty] | 0.3 | 126(2) | [8 empty] | 1 | 50(23)
6 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 1 | 125(23,24,25,2728,29) | [10 empty] | 1.4 | 125(8,9,10,20,21,22,28) | [8 empty] | 1 | 16(36)
7 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 0.95 | 126(11,13,14,15) | [10 empty] | 3 | 120(10,15,20,30,35,39,45,38,37,29,24) | [8 empty] | 1 | 18(3)
8 | 2024 | Июльское | [6 empty] | 0.3 | 110(3) | [20 empty] | 1 | 18(14)
9 | 2024 | [7 empty] | 0.5 | 111(23,26) | [20 empty] | 1 | 17(6)
10 | 2024 | Июльское | [28 empty] | 1 | 86(32)
11 | 2024 | Июльское | [28 empty] | 1 | 87(35)
12 | 2024 | Июльское | [28 empty] | 1 | 62(51)
13 | 2024 | Июльское | [28 empty] | 1 | 113(21
14 | 2024 | Июльское | [28 empty] | 1 | 78(41)
15 | 2024 | Июльское | [28 empty] | 1 | 121(27)
16 | 2024 | Черновское | [6 empty] | 3.6 | 19(1,4,8,11,13,40,26,27,29) | [10 empty] | 4.13 | 20(6,8,15,25,26,28,29,57) |  |  | 1 | 76(46) | 1 | 35(72) |  |  | 1 | 20(6)
17 | 2024 | Черновское | [18 empty] | 2 | 21(4,15,19,26,28,29,41,49,51,45,56, 14) |  |  | 1 | 73(18) |  |  |  |  | 1 | 8(33)
18 | 2024 | Черновское | [18 empty] | 3.77 | 75(1,2,4, 5,8,9,10,13,16) | [8 empty] | 1 | 87(37)
19 | 2024 | Черновское | [28 empty] | 1 | 10(74)
20 | 2024 | Черновское | [28 empty] | 1 | 18(42)
21 | 2024 | Черновское | [28 empty] | 1 | 19(14)
22 | 2024 | Черновское | [28 empty] | 1 | 83(25)
23 | 2024 | Черновское | [28 empty] | 1 | 76(46)
24 | 2024 | Березовское | 0.8 | 92 (11,18,21,17,15,14) | 2.4 | 91 (57) |  |  | 1.17 | 127 (101,99,95) | [10 empty] | 2 | 200 (17,18,27,32,33,28,26) | 1 | 74(63) | 1 | 73 (44) |  |  |  |  | 1 | 196 (1)
25 | 2024 | Березовское | 1 | 93 (25,24,23) | 0.8 | 19(42) |  |  | 2.1 | 123 (15,19,20,21,26,31,33,38,39,43,46,51,58) | [10 empty] | 2.3 | 145 (2,13,20,23,37,48,49,55,57,57,40,60,64,68,70,69,72) |  |  | 1 | 125 (1) |  |  |  |  | 1 | 145(1)
26 | 2024 | Березовское |  |  | 0.2 | 20(33) |  |  | 1.03 | 190 (1,6,10,14,15,19) | [10 empty] | 3.16 | 146 (46,60,62,63,51,36,39,42,49,52,51,50,47,46,54,45,53,59,60) |  |  | 1 | 27 (30 ) |  |  |  |  | 1 | 127 (101)
27 | 2024 | Березовское |  |  | 0.8 | 130(20) |  |  | 1.25 | 13 (1,5,6) | [10 empty] | 1.64 | 199 (1,2,3,4,5,7) |  |  | 1 | 176 (46 ) |  |  |  |  | 1 | 146 (51)
28 | 2024 | Березовское |  |  | 0.7 | 200(37) |  |  | 3.1 | 27 (46,42,23,12,37,38,39,26,47) | [10 empty] | 0.7 | 155 (4,8) |  |  | 1 | 76 (17) |  |  |  |  | 1 | 76 (22)
29 | 2024 | Березовское | [6 empty] | 0.8 | 71 (1,2,3,4) | [10 empty] | 2.9 | 37 (1-3,7,8,20, 29) |  |  | 1 | 76 (43) |  |  |  |  | 1 | 182 (51)
30 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 5.7 | 181 (2,4-11,13-15,17-20,26,27,49,52) |  |  | 1 | 196 (1) |  |  |  |  | 1 | 182(55)
31 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 2.9 | 46 (22,36,42-44,46) | [8 empty] | 1 | 146 (60)
32 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 0.8 | 72 (3,4,5,6,3) | [8 empty] | 1 | 174(3)
33 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 0.8 | 70 (3,8) | [8 empty] | 1 | 125(1)
34 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 3.35 | 31 (6,7,8,9,10,23,29,34,35,42,43) | [8 empty] | 1 | 195(2)
35 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 1.97 | 27 (36,18,17,29,27,28,31,33,30) | [8 empty] | 1 | 178 (45)
36 | 2024 | Березовское | [18 empty] | 0.98 | 106 (1) | [8 empty] | 1 | 73 (44)
37 | 2024 | Березовское | [28 empty] | 1 | 27 (30)
38 | 2024 | Березовское | [28 empty] | 1 | 106 (46)
39 | 2024 | Березовское | [28 empty] | 1 | 177(25)
40 | 2024 | Березовское | [28 empty] | 1 | 176(46)
|  |  | 1.8 |  | 8.4 |  |  |  | 22.5 | [11 empty] | 48.6 |  |  |  | 13 |  | 3 |  |  |  | 40
41 | 2025 | Июльское |  |  | 3.1 | 116(61) |  |  | 2.73 | 110(10,8,22,34,18,19,17,16,15,7,9,14,1132,27,2,1) | [10 empty] | 1.4 | 35(39,52,56,60) |  |  | 1 | 50(23) | 1 | 111(23) |  |  | 1 | 86(32)
42 | 2025 | Июльское |  |  | 0.7 | 8(52) |  |  | 1.47 | 109(8,24,34,33,54,53) | [10 empty] | 2.4 | 37(2,5,6,10-12,14,15,1947,49,50 |  |  | 1 | 18(14) | 1 | 87(23) |  |  | 1 | 87(35)
43 | 2025 | Июльское | [6 empty] | 0.1 | 111(1) | [10 empty] | 1.5 | 109(1,10,26,27 |  |  | 1 | 17(6) |  |  |  |  | 1 | 62(51)
44 | 2025 | Июльское | [18 empty] | 4.5 | 124(1,2,11,13,17,18,24,25,40,26,3,4,5,6,7,9,15,16,23,32,38,31,22,21 | [8 empty] | 1 | 113(21
45 | 2025 | Июльское | [18 empty] | 1.05 | 126(8,1,2,12,13) | [8 empty] | 1 | 121(27)
46 | 2025 | Июльское | [18 empty] | 0.65 | 125(8,1,2) | [8 empty] | 1 | 18(3)
47 | 2025 | Июльское | [18 empty] | 2 | 111(9,23,5) | [8 empty] | 1 | 110(10)
48 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 125(23)
49 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(23)
50 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 17(6)
51 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 16(36)
52 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 18(14)
53 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 111(23)
54 | 2025 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(2)
55 | 2025 | Черновское |  |  | 1.25 | 34(70) |  |  | 1.4 | 15(35,31,39,40) | [10 empty] | 3.85 | 19(1,4,8,11,13,40,26,27,29) |  |  | 1 | 20(6) | 1 | 35(72) |  |  | 1 | 21(1)
56 | 2025 | Черновское |  |  | 1.15 | 33(44) |  |  | 2 | 2(46,48,38,35, 29) | [10 empty] | 1.25 | 13(30,31,32,33,34) |  |  | 1 | 83(25) |  |  |  |  | 1 | 83(25)
57 | 2025 | Черновское | [6 empty] | 0.9 | 67(11,28,29,35) | [10 empty] | 1.4 | 14(1,3,16,20,4,5,6, 36) |  |  | 1 | 5(39) |  |  |  |  | 1 | 10(74)
58 | 2025 | Черновское | [6 empty] | 0.8 | 5(2,12) | [10 empty] | 3.2 | 20(8,14,15,9,56,29,28,19, 26) | [8 empty] | 1 | 20(6)
59 | 2025 | Черновское | [6 empty] | 1 | 70(106) | [10 empty] | 1.6 | 5(13-16,21-24, 28,29) | [8 empty] | 1 | 19(14)
60 | 2025 | Черновское | [6 empty] | 1 | 71(77) | [10 empty] | 3.1 | 31(49) | [8 empty] | 1 | 8(33)
61 | 2025 | Черновское | [6 empty] | 1.1 | 35(83) | [20 empty] | 1 | 73(18)
62 | 2025 | Черновское | [28 empty] | 1 | 84(8)
63 | 2025 | Черновское | [28 empty] | 1 | 5(39)
64 | 2025 | Березовское | 1.68 | 93 (32,27,26,18,10,41,36,31,35) | 2.2 | 105 (53) |  |  | 3.8 | 34 (17,22,23,25-27,31,32,34,35) | [10 empty] | 1.5 | 103 (18-20,27,28) | 1 | 74(63) | 1 | 192 (36) |  |  |  |  | 1 | 13 (6)
65 | 2025 | Березовское | 0.12 | 92 (13) |  |  |  |  | 1.9 | 201 (1,3-5,8,10,11) | [10 empty] | 2.9 | 46 (22,36,42-44,46) |  |  | 1 | 195(2) |  |  |  |  | 1 | 47 (30)
66 | 2025 | Березовское | [6 empty] | 1.3 | 134 (2,3,4,5,6,7) | [10 empty] | 3.3 | 50 (1,11,16-18) |  |  | 1 | 27(30 ) |  |  |  |  | 1 | 20 (29)
67 | 2025 | Березовское | [6 empty] | 1 | 135 (1,2,3,4) | [10 empty] | 3.2 | 6,7,8,9,10,23,29,34,35,42,43 |  |  | 1 | 176 (46 ) |  |  |  |  | 1 | 62 (44)
68 | 2025 | Березовское | [6 empty] | 0.8 | 136 (1,2,4,5) | [10 empty] | 2.1 | 145 (2,13,20,23,37,48,49,55,57,57,40,60,64,68,70,69,72) |  |  | 1 | 76 (17) |  |  |  |  | 1 | 192 (36)
69 | 2025 | Березовское | [6 empty] | 0.85 | 119 (33,41,52,53) | [10 empty] | 3 | 146 (46,60,62,63,51,36,39,42,49,52,51,50,47,46,54,45,53,59,60) |  |  | 1 | 182 (51) |  |  |  |  | 1 | 27 (30)
70 | 2025 | Березовское | [6 empty] | 0.35 | 139 (1,2) | [10 empty] | 2 | 200 (17,18,27,32,33,28,26) |  |  | 1 | 76 (22) |  |  |  |  | 1 | 106 (46)
71 | 2025 | Березовское | [18 empty] | 1.6 | 199 (1,2,3,4,5,7) | [8 empty] | 1 | 177 (25)
72 | 2025 | Березовское | [18 empty] | 0.95 | 138 (1,2,3,4,5) | [8 empty] | 1 | 176 (46)
73 | 2025 | Березовское | [18 empty] | 0.15 | 137 (4,5) | [8 empty] | 1 | 145 (1)
74 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 196 (1)
75 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 127 (101)
76 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 146 (51)
77 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 76 (44)
78 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 76 (17)
79 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 145 (1)
80 | 2025 | Березовское | [28 empty] | 1 | 182 (55)
|  |  | 1.8 |  | 8.4 |  |  |  | 22.5 | [11 empty] | 48.6 |  | 1 |  | 13 |  | 3 |  |  |  | 40
81 | 2026 | Июльское |  |  | 1.9 | 54(17) |  |  | 4.3 | 124(1,2,11,13,17,18,24,25,40,26,3,4,5,6,7,9,15,16,23,32,38,31 | [10 empty] | 1.47 | 109(8,24,34,33,54,53) |  |  | 1 | 50(42) | 1 | 87(23) |  |  | 1 | 86(32)
82 | 2026 | Июльское |  |  | 1.4 | 55(23) | [14 empty] | 2.33 | 110(10,8,22,34,18,19,17,16,15,7,9,14,11,32,31,27,2 |  |  | 1 | 17(6) | 1 | 110(10) |  |  | 1 | 87(35)
83 | 2026 | Июльское | [18 empty] | 0.8 | 111(1,3,4) |  |  | 1 | 16(36) |  |  |  |  | 1 | 62(51)
84 | 2026 | Июльское | [18 empty] | 3.4 | 123(11,19,26,13,14,20,17,5,6,8,7) |  |  | 1 | 113(21) |  |  |  |  | 1 | 113(21
85 | 2026 | Июльское | [18 empty] | 1.05 | 126(8,1,12,13) | [8 empty] | 1 | 121(27)
86 | 2026 | Июльское | [18 empty] | 0.65 | 125(8,1,2) | [8 empty] | 1 | 78(41)
87 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 111(23)
88 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 110(10)
89 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 125(23)
90 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 16(36)
91 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(42)
92 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(23)
93 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 17(6)
94 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 18(14)
95 | 2026 | Июльское | [28 empty] | 1 | 18(3)
96 | 2026 | Черновское | 0.65 | 51(7,18,27, 32) | 0.7 | 9(70) |  |  | 0.3 | 7(76,77,73) | [10 empty] | 2 | 15(35,31,39,40, 29,30) |  |  | 1 | 18(42) | 1 | 35(72) |  |  | 1 | 84(8)
97 | 2026 | Черновское | 0.35 | 38(38) | 2.4 | 31(48) |  |  | 2 | 6(1,2,8,11,17,21,40, 42) | [10 empty] | 2 | 2(46,48,38,35, 29) |  |  | 1 | 84(8) |  |  |  |  | 1 | 18(42)
98 | 2026 | Черновское | [6 empty] | 0.6 | 1(41,56,66,55, 39) | [10 empty] | 3.7 | 20(8,14,15,9,56,29,28,19, 26) |  |  | 1 | 5(9) |  |  |  |  | 1 | 20(6)
99 | 2026 | Черновское | [6 empty] | 1.4 | 53(54,55,50) | [10 empty] | 2 | 21(4,15,19,26,28,29,41,49,51,45,56, 14) | [8 empty] | 1 | 87(37)
100 | 2026 | Черновское | [6 empty] | 3.1 | 36(57,58) | [10 empty] | 1 | 70(106) | [8 empty] | 1 | 82(7)
101 | 2026 | Черновское | [18 empty] | 1 | 71(77) | [8 empty] | 1 | 83(25)
102 | 2026 | Черновское | [18 empty] | 1.1 | 35(83) | [8 empty] | 1 | 10(1)
103 | 2026 | Черновское | [28 empty] | 1 | 5(9)
104 | 2026 | Черновское | [28 empty] | 1 | 8(33)
105 | 2026 | Березовское | 0.8 | 92 (31,23,15) | 1.7 | 52 (26) |  |  | 1.5 | 6 (29) | [10 empty] | 6.1 | 205 (1,2,4-6,8,11-14,20-22) | 1 | 74(63) | 1 | 178 (45) |  |  |  |  | 1 | 174 (3)
106 | 2026 | Березовское |  |  | 0.3 | 58(31) |  |  | 2.1 | 85 (12,20,23-25,27) | [10 empty] | 5 | 128 (12,13,15-22,30-36,38,39) |  |  | 1 | 27 (30) |  |  |  |  | 1 | 125 (1)
107 | 2026 | Березовское | [6 empty] | 2.1 | 174 (8,9,21-24,39) | [10 empty] | 0.4 | 172 (18) |  |  | 1 | 176 (46) |  |  |  |  | 1 | 195 (2)
108 | 2026 | Березовское | [6 empty] | 0.8 | 74 (10,12,17) | [10 empty] | 0.3 | 74 (20,21,22) |  |  | 1 | 76 (44) |  |  |  |  | 1 | 178 (45)
109 | 2026 | Березовское | [6 empty] | 0.85 | 137 (1,2,3,4) | [10 empty] | 1.3 | 71 (1,2,3,4,9,14,15) |  |  | 1 | 146 (60) |  |  |  |  | 1 | 27 (30)
110 | 2026 | Березовское | [6 empty] | 1.45 | 124 (11,18,23,34,51,71,79) | [10 empty] | 3.2 | 31 (6,7,8,9,10,23,29,34,35,42,43) |  |  | 1 | 145 (1) |  |  |  |  | 1 | 106 (46)
111 | 2026 | Березовское | [6 empty] | 1.85 | 97 (13,71,50,58,75) | [10 empty] | 0.95 | 138 (1,2,3,4,5) | [8 empty] | 1 | 177 (25)
112 | 2026 | Березовское | [6 empty] | 0.15 | 138 (5) | [10 empty] | 0.15 | 137 (4,5) | [8 empty] | 1 | 176 (46)
113 | 2026 | Березовское | [18 empty] | 1.3 | 134 (2,3,4,5,6,7) | [8 empty] | 1 | 76 (22)
114 | 2026 | Березовское | [18 empty] | 0.3 | 135 (1,2,3,4) | [8 empty] | 1 | 182 (51)
115 | 2026 | Березовское | [18 empty] | 2 | 200 (17,18,27,32,33,28,26) | [8 empty] | 1 | 182 (55)
116 | 2026 | Березовское | [18 empty] | 2.1 | 145 (2,13,20,23,37,48,49,55,57,57,40,60,64,68,70,69,72) | [8 empty] | 1 | 196 (1)
117 | 2026 | Березовское | [18 empty] | 3 | 146 (46,60,62,63,51,36,39,42,49,52,51,50,47,46,54,45,53,59,60) | [8 empty] | 1 | 76 (17)
118 | 2026 | Березовское | [28 empty] | 1 | 127 (101)
119 | 2026 | Березовское | [28 empty] | 1 | 146 (51)
120 | 2026 | Березовское | [28 empty] | 1 | 140 (18)
|  |  | 1.8 |  | 8.4 |  |  |  | 22.5 | [11 empty] | 48.6 |  | 1 |  | 13 |  | 3 |  |  |  | 40
121 | 2027 | Июльское |  |  | 2.5 | 58(44) |  |  | 4 | 120(24,29,37,38,39,45,42,54,20,15,30,35) | [10 empty] | 1.1 | 109(1) |  |  | 1 | 18(14) | 1 | 110(10) |  |  | 1 | 86(32)
122 | 2027 | Июльское |  |  | 2.8 | 62(80) |  |  | 0.3 | 111(3) | [10 empty] | 0.4 | 110(1) |  |  | 1 | 17(6) | 1 | 87(23) |  |  | 1 | 87(35)
123 | 2027 | Июльское | [18 empty] | 2 | 111(9,23,5) |  |  | 1 | 50(23) |  |  |  |  | 1 | 62(51)
124 | 2027 | Июльское | [18 empty] | 4.5 | 124(1,2,11,13,17,18,24,25,40,26,3,4,5,6,7,9,15,16,23,32,38,31,22,21 |  |  | 1 | 121(27) |  |  |  |  | 1 | 113(21
125 | 2027 | Июльское | [18 empty] | 1.7 | 110(7,16,15,7,9,14,11,32 | [8 empty] | 1 | 121(27)
126 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 111(23)
127 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 110(10)
128 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 125(23)
129 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 18(14)
130 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 17(6)
131 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(23)
132 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(2)
133 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 16(36)
134 | 2027 | Июльское | [28 empty] | 1 | 18(3)
135 | 2027 | Черновское | 0.23 | 70(2) |  |  |  |  | 2.2 | 52(25,26,32-39,42) | [10 empty] | 0.45 | 7(76,77, 73, 72) |  |  | 1 | 10(74) | 1 | 35(72) |  |  | 1 | 20(6)
136 | 2027 | Черновское | 0.83 | 71(45,5) |  |  |  |  | 2.1 | 80(3,5-7,10,11,16,20,21,23) | [10 empty] | 2.2 | 6(1,2,8,11,17,21,40, 42, 43) |  |  | 1 | 82(9) |  |  |  |  | 1 | 82(9)
137 | 2027 | Черновское | 0.71 | 70(42,43) |  |  |  |  | 3.1 | 38(50) | [10 empty] | 0.6 | 1(41,56,66,55, 39) | [8 empty] | 1 | 10(74)
138 | 2027 | Черновское | 0.03 | 38(38) | [16 empty] | 1.65 | 53(54,55,50) | [8 empty] | 1 | 76(47)
139 | 2027 | Черновское | [18 empty] | 3.55 | 75(1,2,4, 5,8,9,10,13,16) | [8 empty] | 1 | 83(25)
140 | 2027 | Черновское | [18 empty] | 1.25 | 13(30,31,32,33) | [8 empty] | 1 | 84(8)
141 | 2027 | Черновское | [18 empty] | 3.1 | 36(57,58) | [8 empty] | 1 | 23(5)
142 | 2027 | Черновское | [18 empty] | 3.1 | 31(49) | [8 empty] | 1 | 10(1)
143 | 2027 | Черновское | [18 empty] | 0.1 | 35(83)
144 | 2027 | Березовское |  |  | 2.4 | 91 (57) |  |  | 2.5 | 19 (2,3,5,6,10,12-15,23,26,30,31) | [10 empty] | 4.1 | 34 (17,22,23,25-27,31,32,34,35) | 1 | 74(63) | 1 | 13 (6) |  |  |  |  | 1 | 13(6)
145 | 2027 | Березовское |  |  | 0.7 | 114 (75) |  |  | 2.05 | 43 (4,8-12,14,28) | [10 empty] | 2.9 | 37 (1-3,7,8,20,29) |  |  | 1 | 73 (44) |  |  |  |  | 1 | 47(30)
146 | 2027 | Березовское | [6 empty] | 1.15 | 20 (16,17) | [10 empty] | 2.6 | 166 (12,13,16,19, 20) |  |  | 1 | 27 (30 ) |  |  |  |  | 1 | 27 (30 )
147 | 2027 | Березовское | [6 empty] | 0.8 | 89 (13,14,16,17,18, 21) | [10 empty] | 1.9 | 201 (1,3-5,8,10,11) |  |  | 1 | 176 (46) |  |  |  |  | 1 | 106 (46)
148 | 2027 | Березовское | [6 empty] | 1.03 | 190 (1,6,10,14,15,19) | [10 empty] | 1.3 | 70 (20,26,27,28,33) |  |  | 1 | 76 (22) |  |  |  |  | 1 | 177 (25)
149 | 2027 | Березовское | [6 empty] | 1.17 | 127 (101,99,95) | [10 empty] | 0.3 | 89 (21,22) |  |  | 1 | 182 (51) |  |  |  |  | 1 | 176 (46 )
150 | 2027 | Березовское | [6 empty] | 2.1 | 123 (15,19,20,21,26,31,33,38,39,43,46,51,58) | [10 empty] | 1.75 | 200 (17,18,27,32,33,28,26) |  |  | 1 | 76 (17) |  |  |  |  | 1 | 73 (44)
151 | 2027 | Березовское | [18 empty] | 0.7 | 155 (4,8) | [8 empty] | 1 | 145 (1)
152 | 2027 | Березовское | [18 empty] | 2.3 | 145 (2,13,20,23,37,48,49,55,57,57,40,60,64,68,70,69,72) | [8 empty] | 1 | 182 (55)
153 | 2027 | Березовское | [18 empty] | 3.15 | 146 (46,60,62,63,51,36,39,42,49,52,51,50,47,46,54,45,53,59, 60) | [8 empty] | 1 | 146 (60)
154 | 2027 | Березовское | [18 empty] | 1.6 | 199 (1,2,3,4,5,7) | [8 empty] | 1 | 76 (44)
155 | 2027 | Березовское | [18 empty] | 0.3 | 124 (34) | [8 empty] | 1 | 127 (101)
156 | 2027 | Березовское | [28 empty] | 1 | 196 (1)
157 | 2027 | Березовское | [28 empty] | 1 | 146 (51)
158 | 2027 | Березовское | [28 empty] | 1 | 20(29)
159 | 2027 | Березовское | [28 empty] | 1 | 62(44)
160 | 2027 | Березовское | [28 empty] | 1 | 192(36)
161 | 2027 | Березовское | [28 empty] | 1 | 140 (18)
|  |  | 1.8 |  | 8.4 |  |  |  | 22.5 | [11 empty] | 48.6 |  | 1 |  | 13 |  | 3 |  |  |  | 40
162 | 2028 | Июльское |  |  | 0.7 | 3(74) |  |  | 0.5 | 119(36,35) | [10 empty] | 4 | 120(24,29,37,38,39,45,42,54,20,15,30,35) |  |  | 1 | 86(32) | 1 | 110(10) |  |  | 1 | 86(32)
163 | 2028 | Июльское |  |  | 2.5 | 121(44) |  |  | 1 | 126(8,1,2,12,13) | [10 empty] | 1.04 | 126(8,1,2,10,12,13,15) |  |  | 1 | 50(23) | 1 | 87(23) |  |  | 1 | 87(35)
164 | 2028 | Июльское |  |  | 0.7 | 114(21) |  |  | 1.7 | 111(9,5,4) | [10 empty] | 2.36 | 125(8,1,2,3,5,9,10,20,31,22,28) |  |  | 1 | 18(14) |  |  |  |  | 1 | 62(51)
165 | 2028 | Июльское |  |  | 0.7 | 115(9) |  |  | 1.1 | 109(1) | [10 empty] | 1.7 | 123(11,19,26,13,14,20) |  |  | 1 | 16(36) |  |  |  |  | 1 | 113(21
166 | 2028 | Июльское |  |  | 0.6 | 59(22) |  |  | 2.4 | 91(22,27,29,31,34-37,40) | [10 empty] | 0.6 | 119+(36,35) | [8 empty] | 1 | 121(27)
167 | 2028 | Июльское | [6 empty] | 0.6 | 92(27) | [10 empty] | 1.4 | 35(39,5256,60) | [8 empty] | 1 | 78(41)
168 | 2028 | Июльское | [18 empty] | 2.98 | 37(12,14,15,19,47,49,50) | [8 empty] | 1 | 111(23)
169 | 2028 | Июльское | [18 empty] | 0.17 | 36(16,18) | [8 empty] | 1 | 110(10)
170 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 125(23)
171 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(23)
172 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 16(36)
173 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 18(14)
174 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 17(6)
175 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(2)
176 | 2028 | Июльское | [28 empty] | 1 | 50(42)
177 | 2028 | Черновское | 1.8 | 33(10) |  |  |  |  | 2 | 72(13,14,49,51, 52,47) | [10 empty] | 0.45 | 7(76,77, 73, 72) |  |  | 1 | 8(33) | 1 | 35(72) |  |  | 1 | 5(39)
178 | 2028 | Черновское | [6 empty] | 2.3 | 16(25,17,11,6,5,4,3) | [10 empty] | 3.75 | 75(1,2,4, 5,8,9,10,13,16) |  |  | 1 | 10(1) |  |  |  |  | 1 | 6(40)
179 | 2028 | Черновское | [18 empty] | 3.5 | 20(8,14,15,9,56,29,28,19, 26) |  |  | 1 | 5(39) |  |  |  |  | 1 | 87(37)
180 | 2028 | Черновское | [18 empty] | 2 | 21(4,15,19,26,28,29,41,49,51,45,56, 14) | [8 empty] | 1 | 10(74)
181 | 2028 | Черновское | [18 empty] | 1.13 | 31(49) | [8 empty] | 1 | 83(25)
182 | 2028 | Черновское | [28 empty] | 1 | 8(33)
183 | 2028 | Черновское | [28 empty] | 1 | 10(1)
184 | 2028 | Черновское | [28 empty] | 1 | 18(42)
185 | 2028 | Черновское | [28 empty] | 1 | 76(47)
186 | 2028 | Березовское |  |  | 0.8 | 56 (25) |  |  | 2.7 | 63 (1-4,6-10,13,14,16) | [10 empty] | 2.1 | 174 (8,9,21-24,39) | 1 | 74(63) | 1 | 34 (10) |  |  |  |  | 1 | 174 (3)
187 | 2028 | Березовское |  |  | 1.68 | 93 (32,27,26,18,10,41,36,31,35) |  |  | 0.8 | 70 (3,8) | [10 empty] | 4.85 | 205 (1,2,4-6,8,11-14,20,22) |  |  | 1 | 27 (30) |  |  |  |  | 1 | 125 (1)
188 | 2028 | Березовское |  |  | 0.72 | 92 (13,31,23,15) |  |  | 3.1 | 106 (1,2,4,6,8) | [10 empty] | 0.8 | 71 (1,2,3) |  |  | 1 | 176 (46 ) |  |  |  |  | 1 | 195 (2)
189 | 2028 | Березовское | [6 empty] | 0.65 | 190 (17,18,22,23) | [10 empty] | 0.8 | 72 (3,4,5,6) |  |  | 1 | 196 (1) |  |  |  |  | 1 | 178 (45)
190 | 2028 | Березовское | [6 empty] | 0.7 | 191 (1,9,17) | [10 empty] | 3.2 | 31 (6,7,8,9,10,23,29,34,35,42,43) |  |  | 1 | 146 (60) |  |  |  |  | 1 | 27 (30)
191 | 2028 | Березовское | [6 empty] | 0.85 | 119 (33,41,52,53) | [10 empty] | 1.97 | 27 (36,1817,29,27,28,31,30,33) |  |  | 1 | 145 (1) |  |  |  |  | 1 | 106 (46)
192 | 2028 | Березовское | [6 empty] | 0.35 | 139 (1,2) | [10 empty] | 0.3 | 127 (101) | [8 empty] | 1 | 177 (25)
193 | 2028 | Березовское | [6 empty] | 0.95 | 138 (1,2,3,4,5) | [10 empty] | 0.65 | 155 (4,8) | [8 empty] | 1 | 176 (46)
194 | 2028 | Березовское | [6 empty] | 0.8 | 137 (1,2,3,4,5) | [10 empty] | 2.1 | 145 (2,13,20,23,37,48,49,55,57,57,40,60,64,68,70,69,72) | [8 empty] | 1 | 76 (17)
195 | 2028 | Березовское | [18 empty] | 3.15 | 146 (46,60,62,63,51,36,39,42,49,52,51,50,47,46,54,45,53,59,60) | [8 empty] | 1 | 127 (101)
196 | 2028 | Березовское | [18 empty] | 2 | 200 (17,18,27,32,33,28,26) | [8 empty] | 1 | 182 (51)
197 | 2028 | Березовское | [18 empty] | 1.6 | 199 (1,2,3,4,5,7) | [8 empty] | 1 | 182 (55)
198 | 2028 | Березовское | [28 empty] | 1 | 140 (18)
199 | 2028 | Березовское | [28 empty] | 1 | 76 (44)
200 | 2028 | Березовское | [28 empty] | 1 | 76 (22)
201 | 2028 | Березовское | [28 empty] | 1 | 146 (51)
|  |  | 1.8 |  | 8.4 |  |  |  | 22.5 | [11 empty] | 48.6 |  | 1 |  | 13 |  | 3 |  |  |  | 40
|  | Итого: | 9 |  | 42 |  |  |  | 112.5 | [11 empty] | 243 |  | 4 |  | 65 |  | 15 |  |  |  | 200

## 2.16(24)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Воткинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2024
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 8.4 | [17 empty] | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.7 | [17 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 7.7 | [17 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 22.5 | [12 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 12.9 | [12 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 9.6 | [12 empty] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 48.6 | [12 empty] | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 29.2 | [12 empty] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 19.4 | [12 empty] | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 13 | [12 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 40 | [12 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 25 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(25)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Воткинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2025
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 8.4 | [17 empty] | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.7 | [17 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 7.7 | [17 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 22.5 | [12 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 12.9 | [12 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 9.6 | [12 empty] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 48.6 | [12 empty] | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 29.2 | [12 empty] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 19.4 | [12 empty] | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 13 | [12 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 40 | [12 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 25 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(26)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Воткинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2026
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 8.4 | [17 empty] | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.7 | [17 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 7.7 | [17 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 22.5 | [12 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 12.9 | [12 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 9.6 | [12 empty] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 48.6 | [12 empty] | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 29.2 | [12 empty] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 19.4 | [12 empty] | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 13 | [12 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 40 | [12 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 25 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(27)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Воткинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2027
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 8.4 | [17 empty] | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.7 | [17 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 7.7 | [17 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 22.5 | [12 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 12.9 | [12 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 9.6 | [12 empty] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 48.6 | [12 empty] | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 29.2 | [12 empty] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 19.4 | [12 empty] | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 13 | [12 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 40 | [12 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 25 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(28)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Воткинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2028
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1.8 | [17 empty] | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 8.4 | [17 empty] | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.7 | [17 empty] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 7.7 | [17 empty] | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 22.5 | [12 empty] | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 12.9 | [12 empty] | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 9.6 | [12 empty] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 48.6 | [12 empty] | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 29.2 | [12 empty] | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 19.4 | [12 empty] | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 13 | [12 empty] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 8 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 3 | [12 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 40 | [12 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 25 | [12 empty] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 15 | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;