## тит.лист
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_______________ Удалов Д.Н.
«_____» _______________ 20___ г.
ПЛАН
противопожарного обустройства лесов
на территории Граховского лесничества
Удмуртской Республики
на период с 1 марта 2024г. по 31 декабря 2028г.
Грахово
2024 год

## 1.1.1
1.1.1.Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста
№ п/п | Наименование лесничества | Лесорастительная зона и лесной район | Лесистость, % | Площадь, га
|  |  |  | Земель лесного фонда всего | Целевое назначение лесов |  |  | По преобладающим породам |  |  | Группам возраста
[5 empty] | Защитные | Эксплуатационные | Резервные | Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые,перестойные
1 | Граховское | Зона хвойно-широколиственных лесов. Район хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации | 33.8 | 35421 | 2490 | 32931 | 0 | 13758 | 95 | 19607 | 9298 | 8007 | 7028 | 9127

## 1.1.2
1.1.2 Информация о делении по участковым лесничествам и распределении лесов по типам леса
№ п\п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничесва | Площадь по типам леса | [16 empty] | Всего, га
|  |  | Сбр | Сч | Скс | Слп | Сп | Сдл | Сс | Сб | Еч | Екс | Есн | Елп | Еп | Ешт | Едл | Ес | Етб
1 | Граховское | нет | 3047.2 | 13994.2 | 11.2 | 6.2 | 32.2 | 1688.5 | 1358.4 | 15.2 | 0.9 | 129.7 | 23.4 | 2978.9 | 438 | 5641.9 | 4019.4 | 66.3 | 8.4 | 33460

## 1.1.3
1.1.3 Информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона, виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности и причины возникновения
Информация о лесопожарном зонировании | Распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  | Характеристика пожароопасного сезона |  |  | Лесные пожары
| I | II | III | IV | V | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность, дней | Виды | Количество лесных пожаров (диниамка) | [5 empty] | Сезонные особенности | Основные причины возникновения
[10 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023
[10 empty] | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га
Наземная зона обнаружения тушения лесных пожаров* | 2434 | 9 | 4973 | 26662 | 1343 | 19 апреля | 21 октября | 186 | низовой устойчивый | 2 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наиболее часто пожары отмечаются в конце апреля, в течение мая. В летний период пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, природных явлений | Неосторожное обращение с огнем в лесу местного населения, неконтролируемый сельскохозяйственный пал и природные явления
[9 empty] | низовой беглый | 0 | 0 | 1 | 0.002 | 2 | 0.15
* В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11 марта 2024 года № 117 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда»

## 1.1.4
1.1.5 Информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, об угрозе распространения пожаров
Динамика площадей пройденной лесными пожарами , га | [5 empty] | Динамика плошадей погибших насаждений , га | [5 empty] | Информация об угрозе распростраения лесных пожаров
2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | 2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | низкая | средняя | высокая
1.23 | 0.002 | -1.228 | 0.002 | 0.15 | 0.148 | 1.23 | 0 | -1.23 | 0 | 0 | + |  | *
*Средняя степень угрозы лесных пожаров, потому что средний класс пожарной опасности 3, присутствуют хвойные молодняки, много населенных пунктов и лесов, примыкающих к населенным пунктам, что, в свою очередь, несет опасность для лесного фонда. В связи с тем, что минерализованные полосы создаются, как по периметру населенных пунктов, так и собственниками сельскохозяйственных земель, примыкающим к лесам, снижаются риски возникновения лесных пожаров. Однако не все поля или земли сельскохозяйственного назначения имеют на сегодняшний день собственников, что несет дополнительную угрозу.

## 1.2
1.2 Иинформация о лесных участках, предоставленных в пользование, характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана
№ п/п | Наименование участкового лесничества | Нименование лесопользователя | Местоположение (квартал, выдел) | Площадь лесного участка, га | Вид использования лесов | Мероприятия по охране лесов от пожаров ежегодно на срок действия плана
[6 empty] | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров |  |  | прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | проведение работ по гидромелиорации земель | снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений | проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
[6 empty] | Создание , км | Содержание, км | Эксплуатация, км | км | шт. | шт. | га | га | га | км | шт | шт | шт | га | шт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Граховское | ООО "Увадрев- холдинг" | 1-21,23-33,35-45,53-111,113-115,118-125,127-131,133-144,146-148,150-153,161-165,211-216,219-237,241-243,245-248. | 18699 | заготовка древесины | 0 | 5.3 |  | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 4
2 | Граховское | ООО "Увалес" | 166-185 | 2043 | заготовка древесины | 0.1 | 0.5 |  | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
3 | Граховское | ООО " Лакалес" | 154-160,201-210,256-272. | 4878 | заготовка древесины | 0 | 1.1 |  | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2
4 | Граховское | ИП Сафиев Ф.Т. | 22,34,46-51 | 761 | заготовка древесины | 0 | 0 |  | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| ИТОГО |  |  | 26381 |  | 0.1 | 6.9 |  | км: 14.4; шт.: 2; км: 28.8; шт: 35; шт: 2; шт: 9

## 1.3
1.3 Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов)
№п/п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничества | Наименование объекта противопожарного обустройства лесов в соответствиис с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57972-2017 | Местоположение (квартал, выдел) | Объем | Ед. изм. | Примечание
А |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.126/28; кв.127/37; кв.128/26. | 6.8 | км | ООО "Увадрев- холдинг"
2 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв143/27 ; кв.144/26 | 3.9 | км | ООО "Увадрев- холдинг"
3 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.6/17;кв.26/21;кв.57/28;кв.117/25/24;кв.111/28;кв.104/19;кв.97/20;кв.81/28; кв.85/26;кв.78/34. | 19.9 | км | ООО "Увадрев-холдинг"
4 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.88/36;кв.81/16;кв.68/39;кв.248/32 | 10.5 | км | ООО "Увадрев-холдинг"
5 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.48/32;кв.50/44 | 3.4 | км | ИП Сафиев Ф.Т.
6 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.270/62;кв.208/40 | 1.3 | км | ООО "Лака-лес"
7 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.112/49;кв.225/34;кв.224/25;кв.216/18;кв.223/29. | 9.4 | км | ООО "Увадрев-холдинг"
8 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.86/34;кв.87/11;кв.98/21;кв.105/26. | 10.8 | км | ООО "Увадрев-холдинг"
9 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.143/21;кв.237/22;кв.54/40;кв.53/54;кв.138/27;кв.134/36;кв.136/24 | 14.6 | км | ООО "Увадрев-холдинг"
12 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.184/3;кв.184/14;кв.182/10 | 0.7 | км | ООО "Ува-лес"
13 | Граховское | без деления | дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров, дороги противопожарного назначения | кв.117/17;кв.116/31 | 1 | км | свободный квартал
14 | Граховское | без деления | Противопожарный разрыв | кв.170, выд.15 | 0.13 | км | ООО"Ува-лес"
15 | Граховское | без деления | Противопожарный разрыв | кв.284, выд.34 | 0.13 | км | ООО"Ува-лес"
16 | Граховское | без деления | Противопожарный разрыв | кв.170, выд.33 | 0.13 | км | ООО"Ува-лес"
17 | Граховское | без деления | Противопожарный разрыв | кв.80, выд.1 | 0.56 | км | ООО"Увадрев-холдинг"
18 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.60, выд.8,14,19 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
19 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.61, выд.1,3,4-6,8,10,11, | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
20 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.24 выд.5,18,17 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
21 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.36 выд.1-11,29,30 | 2 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
22 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.35 выд.1-4,7,12,18,19 | 2.2 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
23 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.70 выд.1,2,3,4,5 | 1.1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
24 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.54 выд.1-8,15,18,23,28 | 2.3 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
25 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.59 выд.5,6,10,8 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
26 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.137 выд.6,7,11,21, | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
27 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.138 выд.1-7,10,9,19,24,26,20 | 2 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
28 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.139 выд.1-3,5-9. | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
29 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.140 выд.6,20 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
30 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.109 выд.1-6,8,9 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
31 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.142 выд.3,11,19 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
32 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.146 выд.1,2,4-7,13 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
33 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.141 выд.3,5 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
34 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.147 выд.1,2,4,5,8 | 1.5 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
35 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.110 выд.1,2,4,6,7,8,9 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
36 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.111 выд.1-9 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
37 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.144 выд.5 | 0.43 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
38 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.133 выд.1-4.7 | 1.08 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
39 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.131 выд.1-4,8,12,21,9,7 | 1.5 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
40 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.148, выд.1-8 | 1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
41 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.136 выд.3,7 | 0.7 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
42 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.134, выд.1,8,17,35,32 | 2.5 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
43 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.135, выд.2-4,8,13 | 1.9 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
44 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.140, выд.1,2,3 | 0.4 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
45 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.137, выд.6 | 0.27 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
46 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.110, выд.1,2,4,6,7,8,9 | 1.1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
47 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.109, выд.1,2,3,4,5,6,9 | 1.1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
48 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.102, выд 8,11,18 | 1.1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
49 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.95, выд.8,6,9,7,13,3 | 2.1 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
50 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.136, выд.12,7,18,18 | 1.8 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
51 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.135, выд.2,5,7,8 | 2 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
52 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.134 выд.1-8 | 2.2 | км | ООО «Увадрев-холдинг»
53 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв. 46 выд.8,9,12 | 0.4 | км | ИП Сафиев Ф.Т.
54 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв. 34 выд.1,2,8 | 0.4 | км | ИП Сафиев Ф.Т.
55 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв. 34 выд.6,9,12 | 0.8 | км | ИП Сафиев Ф.Т.
56 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв. 46 выд.9,12 | 0.2 | км | ИП Сафиев Ф.Т.
57 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв. 296 выд. 24 | 1.3 | км | свободный квартал
58 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.304 выд.16 | 0.75 | км | свободный квартал
59 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.306 выд.2 | 0.6 | км | свободный квартал
60 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.306 выд.3 | 2.45 | км | свободный квартал
61 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.292 выд.22,35 | 2.5 | км | свободный квартал
62 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.254 выд.15,16,21 | 1 | км | свободный квартал
63 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.287 выд.6 | 2.15 | км | свободный квартал
64 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.296 выд.37 | 0.75 | км | свободный квартал
65 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.301 выд.2,3,4 | 3.24 | км | свободный квартал
66 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.252 выд.11,12,13 | 0.46 | км | свободный квартал
67 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.166 выд.25 | 0.38 | км | ООО " Ува-лес"
68 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.167 выд.1,8 | 0.72 | км | ООО " Ува-лес"
69 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.179 выд.1,32 | 0.98 | км | ООО " Ува-лес"
70 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.181 выд.1,21,22,35,36 | 1.22 | шт. | ООО " Ува-лес"
71 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.182 выд.6 | 0.12 | км | ООО " Ува-лес"
72 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.182 выд.15 | 0.55 | км | ООО " Ува-лес"
73 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.182 выд.1 | 0.43 | км | ООО " Ува-лес"
74 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.154 выд.6 | 1 | км | ООО "Лака-лес"
75 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.155 выд.1,2,3,5 | 1 | км | ООО "Лака-лес"
76 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.156 выд.1,2,4,5,7 | 1 | км | ООО "Лака-лес"
77 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.157 выд.1,2,3,7,8,9,13,14,18,23,24,25,26,27,28,29, | 1 | км | ООО "Лака-лес"
78 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.160 выд.7,13,23 | 1 | км | ООО "Лака-лес"
79 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.257 выд.1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,30,33,34,42,43,44,45, | 2.5 | км | ООО "Лака-лес"
80 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.258 выд.1,2,3,7,14,22,23,28. | 2.5 | км | ООО "Лака-лес"
81 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.259 выд.1,2,3,4,6,7,8,16,32,40,41,42,43,47,49,50,51,52,53,57. | 2.5 | км | ООО "Лака-лес"
82 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.260 выд.1,2,3,4,6 | 2.5 | км | ООО "Лака-лес"
83 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.262 выд.1 | 2.5 | км | ООО "Лака-лес"
84 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.261 выд.1,2,3,4,7,9,17,23,28,30,41 | 2.5 | км | ООО "Лака-лес"
85 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.272 выд.4,5,6,7 | 1.7 | км | ООО "Лака-лес"
86 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.269 выд.1,19,20,22,24 | 0.9 | км | ООО "Лака-лес"
87 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.172 выд.31 | 0.55 | км | ООО "Ува-лес"
88 | Граховское | без деления | минерализованная полоса | кв.173 выд.40,43 | 0.55 | км | ООО "Ува-лес"
89 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.117 выд.17 | 1 | шт. | свободный квартал
90 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.126 выд.16 | 1 | шт. | свободный квартал
91 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.172 выд.35 | 1 | шт. | ООО "Ува-лес"
92 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.173 выд.26 | 1 | шт. | ООО "Ува-лес"
93 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.179 выд.1 | 1 | шт. | ООО "Ува-лес"
94 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.157 выд.27 | 1 | шт. | ООО "Лака-лес"
95 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.260 выд.1 | 1 | шт. | ООО "Лака-лес"
96 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.264 выд.33 | 1 | шт. | ООО "Лака-лес"
97 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.268 выд.5 | 1 | шт. | ООО "Лака-лес"
98 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.160 выд.29 | 1 | шт. | ООО "Лака-лес"
99 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.38 выд.1 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
100 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.39 выд.12 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
101 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.44 выд.13 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
102 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.53 выд.2 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
103 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.55 выд.16 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
104 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.82 выд.21 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
105 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.84 выд.13 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
106 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.88 выд.35 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
107 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.93 выд.30 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
108 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.100 выд.28 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
109 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.106 выд.19 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
110 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.111 выд.1 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
111 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.113 выд.29 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
112 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.122 выд.18 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
113 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.131 выд.8 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
114 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.139 выд.10 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
115 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.153 выд.14 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
116 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.212 выд.15 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
117 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.225 выд.2 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
118 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.229 выд.6 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
119 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.234 выд.10 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
120 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.237 выд.18 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
121 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.242 выд.7 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
122 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.248 выд.15 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
123 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.19 выд.18 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
124 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.34 выд.12 | 1 | шт. | ИП Сафиев Ф.Т.
125 | Граховское | без деления | места для отдыха и курения в лесу | кв.295 выд.37 | 1 | шт. | свободный квартал
126 | Граховское | без деления | шлагбаумы | кв.139 выд.10 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
127 | Граховское | без деления | шлагбаумы | кв.46 выд.8 | 1 | шт. | ИП Сафиев Ф.Т.
128 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.292 выд.35 | 1 | шт. | свободный квартал
129 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.296 выд.24 | 1 | шт. | свободный квартал
130 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.294 выд.2 | 1 | шт. | свободный квартал
131 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.301 выд.2 | 1 | шт. | свободный квартал
132 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.296 выд.37 | 1 | шт. | свободный квартал
133 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.34 выд.12 | 1 | шт. | ИП Сафиев Ф.Т.
134 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.139 выд.10 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
135 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.212 выд.5 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
136 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.53 выд.2 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
137 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.84 выд.13 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
138 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.179 выд.1 | 1 | шт. | ООО "Ува-лес"
139 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.157 выд.27 | 1 | шт. | ООО " Лака-лес"
140 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.204 выд.44 | 1 | шт. | ООО " Лака-лес"
141 | Граховское | без деления | Установка аншлагов | кв.46 выд.12 | 1 | шт. | ИП Сафиев Ф.Т.
142 | Граховское | без деления | шлагбаумы, устройства преград, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах | кв. 139 выд. 10 | 1 | шт. | ООО «Увадрев-холдинг»
143 | Граховское | без деления | шлагбаумы, устройства преград, обеспечивающие ограничение пребывания граждан в лесах | кв. 46 выд. 8 | 1 | шт. | ИП Сафиев Ф.Т.
144 | Граховское | без деления | места профилактических контролируемых противопожарных выжиганий | кв. 195 выд. 22 | 4.3 | га | свободный квартал

## 2.1-2.14
2.1-2.14 Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение
№ПП | Период действия плана | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  | Создание , км | Тыс рублей | Содержание, км | Тыс рублей | Эксплуатация, км | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | га | Тыс рублей | шт | Тыс рублей
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2024 | 0.1 | 7.5739 | 7.4 | 145.4446 |  |  | 18.2 | 33.5268 | 2 | 390.4392 | [6 empty] | 4.3 | 30.0241 | 36.4 | 64.2842 |  |  | 38 | 250.8528 | 2 | 2.1198 |  |  | 14 | 36.5019
2 | 2025 | 0.1 | 7.5739 | 7.4 | 145.4446 |  |  | 18.2 | 33.5268 | 2 | 390.4392 | [6 empty] | 4.3 | 30.0241 | 36.4 | 64.2842 |  |  | 38 | 250.8528 | 2 | 2.1198 |  |  | 14 | 36.5019
3 | 2026 | 0.1 | 7.5739 | 7.4 | 145.4446 |  |  | 18.2 | 33.5268 | 2 | 390.4392 | [6 empty] | 4.3 | 30.0241 | 36.4 | 64.2842 |  |  | 38 | 250.8528 | 2 | 2.1198 |  |  | 14 | 36.5019
4 | 2027 | 0.1 | 7.5739 | 7.4 | 145.4446 |  |  | 18.2 | 33.5268 | 2 | 390.4392 | [6 empty] | 4.3 | 30.0241 | 36.4 | 64.2842 |  |  | 38 | 250.8528 | 2 | 2.1198 |  |  | 14 | 36.5019
5 | 2028 | 0.1 | 7.5739 | 7.4 | 145.4446 |  |  | 18.2 | 33.5268 | 2 | 390.4392 | [6 empty] | 4.3 | 30.0241 | 36.4 | 64.2842 |  |  | 38 | 250.8528 | 2 | 2.1198 |  |  | 14 | 36.5019
| Итого: | 0.5 | 37.8696 | 37 | 727.2228 |  |  | 91 | 167.6338 | 10 | 1952.1958 | [6 empty] | 21.5 | 150.1203 | 182 | 321.4211 |  |  | 190 | 1254.2641 | 10 | 10.5992 |  |  | 70 | 182.5096
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.15
Oбъем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела
1.3 Oбъем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела
№ПП | Период действия плана | Наименование лесничества | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  |  | Создание , км | Квартал выдел | Содержание, км | Квартал выдел | Эксплуатация, км | Арендатор | км | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел |  | га | Квартал выдел
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 29 | 30
1 | 2024г | Граховское | 0.1 | 182-10 | [14 empty] | 4.3 | кв.195 в.22 |  |  | Увадрев-холдинг |  | 1 | 19-18 | 2 | 139-10 |  | 1 | 292-35
[5 empty] | 0.5 | 112-14 |  | Увадрев-холдинг | 1.02 | 29-2,6,5 | [10 empty] | 1.17 | 42-3,5,9,12,15 |  |  | 1 | 38-1 |  | 46-8 |  | 1 | 296-24
[5 empty] | 1.1 | 155-16 |  |  | 1.07 | 30-12,13,9,14,15 | [10 empty] | 0.98 | 60-5,6 |  |  | 1 | 39-12 |  |  |  | 1 | 296-37
[5 empty] | 0.5 | 168-22 |  |  | 0.73 | 58-5 | [10 empty] | 1.6 | 104-2,3,4,5,13,11 |  |  | 1 | 44-13 |  |  |  | 1 | 294-2
[5 empty] | 2.4 | 12-25 |  |  | 0.7 | 65-12,15 | [10 empty] | 0.69 | 65-13,19,14,15 |  |  | 1 | 53-2 |  |  |  | 1 | 301-2
[5 empty] | 1.9 | 24-19 |  |  | 1.07 | 89-11,12 | [10 empty] | 1.03 | 66-12,4,7,13,16,15,14 |  |  | 1 | 55-16 |  |  |  | 1 | 34-12
[5 empty] | 1 | 38-24 |  |  | 1.54 | 90-11,13,14,15 | [10 empty] | 0.91 | 76-6,9 |  |  | 1 | 82-21 |  |  |  | 1 | 46-12
[9 empty] | 1.05 | 84-5,7,8,9,11 | [10 empty] | 1.11 | 109-3,6,10,15 |  |  | 1 | 84-13 |  |  |  | 1 | 53-2
[9 empty] | 1.03 | 85-1,2,3,13 | [10 empty] | 1.12 | 102-4,14 |  |  | 1 | 88-35 |  |  |  | 1 | 84-13
[9 empty] | 1.05 | 86-1,3,4,5,15 | [10 empty] | 0.96 | 95-2 |  |  | 1 | 93-30 |  |  |  | 1 | 139-10
[8 empty] | Можгалес | 1.6 | 304-15 | [10 empty] | 1.93 | 70-1-4,6,8 |  |  | 1 | 100-28 |  |  |  | 1 | 212-15
[9 empty] | 2.2 | 306-1 | [10 empty] | 0.34 | 72-1,2,9 |  |  | 1 | 106-19 |  |  |  | 1 | 179-1
[8 empty] | Лака-лес | 1.7 | 269-1 | [10 empty] | 0.43 | 85-17,18,19 |  |  | 1 | 111-1;113-29 |  |  |  | 1 | 157-27
[9 empty] | 0.9 | 262-1 | [10 empty] | 1.12 | 86-16,22-27 |  |  | 1 | 122-18 |  |  |  | 1 | 204-44
[8 empty] | Увалес | 0.55 | 182-17 | [10 empty] | 1.99 | 87-1,2,3,10,6-9,11 |  |  | 1 | 131-8
[9 empty] | 0.55 | 182-15 | [10 empty] | 2.03 | 88-1,2,3,11,16,18,19,24 |  |  | 1 | 139-10
[8 empty] | Сафиев | 0.4 | 34-6,9,12 | [10 empty] | 0.97 | 91-7,19 |  |  | 1 | 153-14
[8 empty] | Увадрев-холдинг | 1.04 | 103-1,2,3,4 | [10 empty] | 1.02 | 97-15 |  |  | 1 | 212-15
[21 empty] | 1.3 | 40-1,9,12 |  |  | 1 | 225-2
[21 empty] | 0.6 | 306-2 | Можгалес |  | 1 | 229-6
[21 empty] | 2.45 | 306-3 |  |  | 1 | 234-10
[21 empty] | 1.3 | 292-22 |  |  | 1 | 237-18
[21 empty] | 1.2 | 292-35 |  |  | 1 | 242-7
[21 empty] | 1.3 | 296-24 |  |  | 1 | 248-15
[21 empty] | 0.75 | 304-16 |  |  | 1 | 287-6
[21 empty] | 2 | 258-1,4,8,24,31 | Лакалес |  | 1 | 301-2
[21 empty] | 1.4 | 269-1,23,24 |  |  | 1 | 189-20
[21 empty] | 0.9 | 256-23,28,29,30,34 |  |  | 1 | 172-35
[21 empty] | 0.8 | 257-3,8,9,11 |  |  | 1 | 173-26
[21 empty] | 0.1 | 182-6 | Увалес |  | 1 | 179-1
[21 empty] | 0.4 | 182-1 |  |  | 1 | 268-5
[21 empty] | 0.5 | 181-35 |  |  | 1 | 160-29
[21 empty] | 0.4 | 181-36 |  |  | 1 | 157-27
[21 empty] | 0.8 | 182-15 |  |  | 1 | 160-23
[21 empty] | 0.8 | 34-6,9,12 | Сафиев |  | 1 | 260-1
[25 empty] | 1 | 264-33
[25 empty] | 1 | 34-12
[25 empty] | 1 | 113-29
|  |  | 0.1 |  | 7.4 |  |  |  | 18.2 | [9 empty] | 4.3 |  | 36.4 |  |  |  | 38 |  | 2 |  |  | 14
2 | 2025 | Граховское | 0.1 | 184-3 | [14 empty] | 4.3 | 195-22 |  |  |  |  | 1 | 19-18 | 2 | 139-10 |  | 1 | 292-35
[5 empty] | 0.5 | 116-31 |  | Увадрев-холдинг | 1.1 | 131-4,8,7,12,21 | [9 empty] | Увадрев-холдинг | 1.02 | 29-2,6,5 |  |  | 1 | 38-1 |  | 46-8 |  | 1 | 296-24
[5 empty] | 1.2 | 21-14 |  |  | 0.5 | 137-6,7,11,21 | [10 empty] | 1.07 | 30-12,13,9,14,15 |  |  | 1 | 39-12 |  |  |  | 1 | 296-37
[5 empty] | 1.2 | 30-29 |  |  | 1 | 139-1,2,3,5,6,7,8 | [10 empty] | 0.73 | 58-5 |  |  | 1 | 44-13 |  |  |  | 1 | 294-2
[5 empty] | 0.8 | 62-21 |  |  | 0.4 | 140-1,2,3,5,6 | [10 empty] | 0.7 | 65-12,15 |  |  | 1 | 53-2 |  |  |  | 1 | 301-2
[5 empty] | 2.1 | 66-22 |  |  | 1 | 110-9,17,28,37,39,40 | [10 empty] | 1.07 | 89-11,12 |  |  | 1 | 55-16 |  |  |  | 1 | 34-12
[5 empty] | 0.5 | 169-42 |  |  | 1 | 103-4,2,6,8,9,11,13 | [10 empty] | 1.54 | 90-11,13,14,15 |  |  | 1 | 82-21 |  |  |  | 1 | 46-12
[5 empty] | 1.1 | 204-60 |  |  | 1 | 96-6,15,16,17 | [10 empty] | 1.05 | 84-5,7,8,9,11 |  |  | 1 | 84-13 |  |  |  | 1 | 53-2
[9 empty] | 1 | 90-2,3,9,12 | [10 empty] | 1.03 | 85-1,2,3,13 |  |  | 1 | 88-35 |  |  |  | 1 | 84-13
[9 empty] | 1 | 133-7,12,14,15,20,21 | [10 empty] | 1.05 | 86-1,3,4,5,15 |  |  | 1 | 93-30 |  |  |  | 1 | 139-10
[9 empty] | 1 | 139-8,9,19,25,34 | [10 empty] | 1.04 | 103-1,2,3,4 |  |  | 1 | 100-28 |  |  |  | 1 | 212-15
[9 empty] | 1 | 141-5,3 | [10 empty] | 1 | 59-5,6,10,8 |  |  | 1 | 106-19 |  |  |  | 1 | 179-1
[9 empty] | 0.3 | 138-1 | [10 empty] | 1 | 60-8,14,19 |  |  | 1 | 111-1 |  |  |  | 1 | 157-27
[8 empty] | Увалес | 0.95 | 177-1 | [10 empty] | 1 | 61-1,3,4-6,8,10,11 |  |  | 1 | 122-18 |  |  |  | 1 | 204-44
[9 empty] | 0.05 | 177-4 | [10 empty] | 1 | 24-5,18,17 |  |  | 1 | 131-8
[9 empty] | 0.1 | 177-8 | [10 empty] | 2 | 36-1-11,29,30 |  |  | 1 | 139-10
[8 empty] | Лакалес | 0.52 | 257-1,3, | [10 empty] | 2.2 | 35-1-4,7,12,18,19 |  |  | 1 | 153-14
[9 empty] | 2.08 | 258-1,4,8,24 | [10 empty] | 1.1 | 70-1,2,3,4,5 |  |  | 1 | 212-15
[8 empty] | Сафиев | 0.4 | 50-39 | [10 empty] | 1 | 54-1-8,15,18,23,28 |  |  | 1 | 225-2
[8 empty] | Можгалес | 1.3 | 296-24 | [9 empty] | Можгалес | 1.6 | 304-15 |  |  | 1 | 229-6
[9 empty] | 1.3 | 292-22 | [10 empty] | 2.2 | 306-1 |  |  | 1 | 234-10
[9 empty] | 1.2 | 292-35 | [10 empty] | 0.75 | 304-16 |  |  | 1 | 237-18
[21 empty] | 0.6 | 306-2 |  |  | 1 | 242-7
[21 empty] | 2.45 | 306-3 |  |  | 1 | 248-15
[20 empty] | Лакалес | 1.7 | 269-1 |  |  | 1 | 287-6
[21 empty] | 0.9 | 262-1 |  |  | 1 | 301-2
[21 empty] | 1.7 | 154-6 |  |  | 1 | 189-20
[21 empty] | 0.8 | 155-1,2,3,5 |  |  | 1 | 172-35
[20 empty] | Увалес | 0.55 | 182-17 |  |  | 1 | 173-26
[21 empty] | 0.55 | 182-15 |  |  | 1 | 179-1
[21 empty] | 0.29 | 184-1 |  |  | 1 | 268-5
[21 empty] | 0.59 | 184-6 |  |  | 1 | 160-29
[21 empty] | 0.08 | 184-11 |  |  | 1 | 157-27
[21 empty] | 0.1 | 182-17 |  |  | 1 | 160-23
[21 empty] | 0.1 | 182-15 |  |  | 1 | 260-1
[20 empty] | Сафиев | 0.4 | 34-6,9,12 |  |  | 1 | 264-33
[21 empty] | 0.4 | 46-8,9,12 |  |  | 1 | 34-12
[25 empty] | 1 | 113-29
|  |  | 0.1 |  | 7.4 |  |  |  | 18.2 | [9 empty] | 4.3 |  | 36.36 |  |  |  | 38 |  | 2 |  |  | 14
3 | 2026 | Граховское | 0.1 | 182-10 | [14 empty] | 4.3 | 195-22 |  |  |  |  | 1 | 19-18 | 2 | 139-10 |  | 1 | 292-35
[5 empty] | 2.4 | 27-23 |  | Увадрев-холдинг | 1.17 | 42-3,5,9,12,15 | [9 empty] | Увадрев-холдинг | 1.1 | 131-4,8,7,12,21 |  |  | 1 | 38-1 |  | 46-8 |  | 1 | 296-24
[5 empty] | 1.9 | 24-19 |  |  | 0.98 | 60-5,6 | [10 empty] | 0.5 | 137-6,7,11,21 |  |  | 1 | 39-12 |  |  |  | 1 | 296-37
[5 empty] | 1 | 38-24 |  |  | 1.6 | 104-2,3,4,5,13,11 | [10 empty] | 1 | 139-1,2,3,5,6,7,8 |  |  | 1 | 44-13 |  |  |  | 1 | 294-2
[5 empty] | 0.5 | 200-17 |  |  | 0.69 | 65-13,19,14,15 | [10 empty] | 0.4 | 140-1,2,3,5,6 |  |  | 1 | 53-2 |  |  |  | 1 | 301-2
[5 empty] | 0.3 | 204-60 |  |  | 1.03 | 66-12,4,7,13,16,15,14 | [10 empty] | 1 | 110-9,17,28,37,39,40 |  |  | 1 | 55-16 |  |  |  | 1 | 34-12
[5 empty] | 0.8 | 258-29 |  |  | 0.91 | 76-6,9 | [10 empty] | 1 | 103-4,2,6,8,9,11,13 |  |  | 1 | 82-21 |  |  |  | 1 | 46-12
[5 empty] | 0.5 | 180-21 |  |  | 1.11 | 109-3,6,10,15 | [10 empty] | 1 | 96-6,15,16,17 |  |  | 1 | 84-13 |  |  |  | 1 | 53-2
[9 empty] | 1.12 | 102-4,14 | [10 empty] | 1 | 90-2,3,9,12 |  |  | 1 | 88-35 |  |  |  | 1 | 84-13
[9 empty] | 0.95 | 95-2 | [10 empty] | 1 | 133-7,12,14,15,20,21 |  |  | 1 | 93-30 |  |  |  | 1 | 139-10
[9 empty] | 0.34 | 72-1,2,9 | [10 empty] | 1 | 139-8,9,19,25,34 |  |  | 1 | 100-28 |  |  |  | 1 | 212-15
[9 empty] | 0.4 | 85-17,18,19 | [10 empty] | 1 | 141-5,3 |  |  | 1 | 106-19 |  |  |  | 1 | 179-1
[8 empty] | Увалес | 0.59 | 179-1 | [10 empty] | 0.3 | 138-1 |  |  | 1 | 111-1 |  |  |  | 1 | 157-27
[9 empty] | 0.39 | 179-32 | [10 empty] | 1 | 59-5,6,10,8 |  |  | 1 | 122-18 |  |  |  | 1 | 204-44
[9 empty] | 0.12 | 181-22 | [10 empty] | 1 | 60-8,14,19 |  |  | 1 | 131-8
[8 empty] | Лакалес | 0.35 | 157-2,3 | [10 empty] | 1 | 61-1,3,4-6,8,10,11 |  |  | 1 | 139-10
[9 empty] | 1.05 | 205-20,25,25,26,27 | [10 empty] | 1 | 24-5,18,17 |  |  | 1 | 153-14
[9 empty] | 1.2 | 210-19,22,25,23,24 | [10 empty] | 2 | 36-1-11,29,30 |  |  | 1 | 212-15
[8 empty] | Сафиев | 0.4 | 46-8,9,12 | [10 empty] | 2.2 | 35-1-4,7,12,18,19 |  |  | 1 | 225-2
[8 empty] | Можгалес | 1.28 | 301-2 | [10 empty] | 1.1 | 70-1,2,3,4,5 |  |  | 1 | 229-6
[9 empty] | 1.64 | 301-3 | [10 empty] | 1.1 | 54-1-8,15,18,23,28 |  |  | 1 | 234-10
[9 empty] | 0.32 | 301-4 | [9 empty] | Увалес | 0.95 | 177-1 |  |  | 1 | 237-18
[9 empty] | 0.11 | 252-13 | [10 empty] | 0.05 | 174-4 |  |  | 1 | 242-7
[9 empty] | 0.07 | 252-12 | [10 empty] | 0.1 | 177-8 |  |  | 1 | 248-15
[9 empty] | 0.28 | 252-11 | [10 empty] | 0.06 | 177-12 |  |  | 1 | 287-6
[9 empty] | 0.1 | 296-37 | [10 empty] | 0.09 | 177-11 |  |  | 1 | 301-2
[21 empty] | 0.08 | 177-10 |  |  | 1 | 189-20
[21 empty] | 0.15 | 177-14 |  |  | 1 | 172-35
[21 empty] | 0.22 | 184-11 |  |  | 1 | 173-26
[21 empty] | 0.5 | 182-15 |  |  | 1 | 179-1
[20 empty] | Лакалес | 0.52 | 257-1,3 |  |  | 1 | 268-5
[21 empty] | 2.08 | 258-1,4,8,24 |  |  | 1 | 160-29
[21 empty] | 1.1 | 269-1 |  |  | 1 | 157-27
[20 empty] | Сафиев | 0.4 | 46-8,9,12 |  |  | 1 | 160-23
[21 empty] | 0.4 | 50-39 |  |  | 1 | 260-1
[20 empty] | Можгалес | 1.3 | 296-24 |  |  | 1 | 264-33
[21 empty] | 1.3 | 292-22 |  |  | 1 | 34-12
[21 empty] | 1.2 | 292-35 |  |  | 1 | 113-29
[21 empty] | 2 | 287-6
[21 empty] | 1.8 | 287-3
|  |  | 0.1 |  | 7.4 |  |  |  | 18.2 | [9 empty] | 4.3 |  | 35 |  |  |  | 38 |  | 2 |  |  | 14
4 | 2027 | Граховское | 0.1 | 184-3 | [14 empty] | 4.3 | 195-22 |  |  |  |  | 1 | 19-18 | 2 | 139-10 |  | 1 | 292-35
[5 empty] | 2.4 | 28-10 |  | Можгалес | 0.6 | 306-2 | [9 empty] | Увадрев-холдинг | 1.17 | 42-3,5,9,12,15 |  |  | 1 | 38-1 |  |  |  | 1 | 296-24
[5 empty] | 1.3 | 37-35 |  |  | 2.45 | 306-3 | [10 empty] | 0.98 | 60-5,6 |  |  | 1 | 39-12 |  |  |  | 1 | 296-37
[5 empty] | 1.6 | 45-16 |  |  | 0.75 | 304-16 | [10 empty] | 1.6 | 104-2,3,4,5,13,11 |  |  | 1 | 44-13 |  |  |  | 1 | 294-2
[5 empty] | 0.5 | 181-44 |  | Лакалес | 1.66 | 206-5,6,7,14,22,20,21,27,28,29 | [10 empty] | 0.69 | 65-13,19,14,15 |  |  | 1 | 53-2 |  |  |  | 1 | 301-2
[5 empty] | 1.1 | 261-46 |  |  | 0.94 | 158-25,27,29,30,31,32,33,35 | [10 empty] | 1.03 | 66-12,4,7,13,16,15,14 |  |  | 1 | 55-16 |  |  |  | 1 | 34-12
[5 empty] | 0.5 | 199-20 |  | Сафиев | 0.4 | 34-6,9,12 | [10 empty] | 0.91 | 76-6,9 |  |  | 1 | 82-21 |  |  |  | 1 | 46-12
[8 empty] | Увалес | 0.12 | 182-6 | [10 empty] | 1.11 | 109-3,6,10,15 |  |  | 1 | 84-13 |  |  |  | 1 | 53-2
[9 empty] | 0.45 | 182-1 | [10 empty] | 1.12 | 102-4,14 |  |  | 1 | 88-35 |  |  |  | 1 | 84-13
[9 empty] | 0.53 | 181-35 | [10 empty] | 0.95 | 95-2 |  |  | 1 | 93-30 |  |  |  | 1 | 139-10
[8 empty] | Увадрев-холдинг | 1 | 28-4,5,8 | [10 empty] | 0.34 | 72-1,2,9 |  |  | 1 | 100-28 |  |  |  | 1 | 212-15
[9 empty] | 2.1 | 40-1,2,4/4,15,14,16 | [10 empty] | 0.4 | 85-17,18,19 |  |  | 1 | 106-19 |  |  |  | 1 | 179-1
[9 empty] | 1 | 41-1,2,5,6 | [10 empty] | 1 | 138-1-7 |  |  | 2 | 111-1;113-29 |  |  |  | 1 | 157-27
[9 empty] | 1 | 87-2,1,3,4 | [10 empty] | 1.1 | 42-1,4,5 |  |  | 1 | 122-18 |  |  |  | 1 | 204-44
[9 empty] | 1 | 91-1,2,3,4,5,6,7 | [10 empty] | 1.1 | 85-1,2,3,4,5 |  |  | 1 | 131-8
[9 empty] | 1.1 | 92-1-7,9 | [10 empty] | 1.1 | 86-1,3,5,6,8 |  |  | 1 | 139-10
[9 empty] | 1 | 94-1,2,3,4 | [10 empty] | 0.9 | 93-1,3-6,11 |  |  | 1 | 153-14
[9 empty] | 1.1 | 95-1,2,3,13 | [10 empty] | 1 | 109-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 |  |  | 1 | 212-15
[9 empty] | 1 | 96-1,2,3,4,5,6 | [10 empty] | 1.1 | 110-1,2,4,6,7,8,9 |  |  | 1 | 225-2
[21 empty] | 1.1 | 136-1,6,34,5 |  |  | 1 | 229-6
[21 empty] | 2 | 104-1,2,3,4,5,6,11,16 |  |  | 1 | 234-10
[20 empty] | Увалес | 0.59 | 179-1 |  |  | 1 | 237-18
[21 empty] | 0.39 | 179-32 |  |  | 1 | 242-7
[21 empty] | 0.12 | 181-22 |  |  | 1 | 248-15
[21 empty] | 0.9 | 184-15 |  |  | 1 | 287-6
[21 empty] | 0.2 | 184-16 |  |  | 1 | 301-2
[20 empty] | Лакалес | 0.35 | 157-2,3 |  |  | 1 | 189-20
[21 empty] | 1.05 | 205-20,25,25,26,27 |  |  | 1 | 172-35
[21 empty] | 1.2 | 210-19,22,25,23,24 |  |  | 1 | 173-26
[21 empty] | 1.17 | 256-1,7 |  |  | 1 | 179-1
[21 empty] | 1.42 | 257-1,3,13,14 |  |  | 1 | 268-5
[20 empty] | Сафиев | 0.4 | 46-8,9,12 |  |  | 1 | 160-29
[21 empty] | 0.4 | 50-29,39 |  |  | 1 | 157-27
[20 empty] | Можгалес | 3.24 | 301-2,3,4 |  |  | 1 | 160-23
[21 empty] | 0.46 | 252-11,12,13 |  |  | 1 | 260-1
[21 empty] | 0.1 | 296-37 |  |  | 1 | 264-33
[21 empty] | 3.8 | 287-6 |  |  | 1 | 34-12
|  |  | 0.1 |  | 7.4 |  |  |  | 18.2 | [9 empty] | 4.3 |  | 36.49 |  |  |  | 38 |  | 2 |  |  | 14
5 | 2028 | Граховское | 0.1 | 182-10 | [14 empty] | 4.3 | 195-22 |  |  |  |  | 1 | 19-18 | 2 | 139-10 |  | 1 | 292-35
[5 empty] | 1.3 | 37-35 |  | Увадрев-холдинг | 1.1 | 109-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 | [9 empty] | Увадрев-холдинг | 1 | 28-4,5,8 |  |  | 1 | 38-1 |  | 46-8 |  | 1 | 296-24
[5 empty] | 1.2 | 30-29 |  |  | 1.1 | 110-1,2,4,6,7,8,9, | [10 empty] | 2.1 | 40-1,2,4/4,15,14,16 |  |  | 1 | 39-12 |  |  |  | 1 | 296-37
[5 empty] | 1.2 | 33-19 |  |  | 1.1 | 136-1,6,3,4,5 | [10 empty] | 1 | 41-1,2,5,6 |  |  | 1 | 44-13 |  |  |  | 1 | 294-2
[5 empty] | 1.6 | 45-16 |  |  | 1.1 | 142-1,2,3,4 | [10 empty] | 1 | 87-2,1,3,4 |  |  | 1 | 53-2 |  |  |  | 1 | 301-2
[5 empty] | 0.5 | 112-14 |  |  | 2 | 104-1,2,3,4,5,6,11,16 | [10 empty] | 1 | 91-1,2,3,4,5,6,7 |  |  | 1 | 55-16 |  |  |  | 1 | 34-12
[5 empty] | 0.2 | 261-46 |  |  | 1.12 | 86-16,22-27 | [10 empty] | 1.1 | 92-1-7,9 |  |  | 1 | 82-21 |  |  |  | 1 | 46-12
[5 empty] | 0.9 | 272-25 |  |  | 1.99 | 87-1,2,3,10,6-9,11 | [10 empty] | 1 | 94-1,2,3,4 |  |  | 1 | 84-13 |  |  |  | 1 | 53-2
[5 empty] | 0.5 | 183-22 |  |  | 0.79 | 91-7,19 | [10 empty] | 1.1 | 95-1,2,3,13 |  |  | 1 | 88-35 |  |  |  | 1 | 84-13
[8 empty] | Можгалес | 0.65 | 296-37 | [10 empty] | 1 | 96-1,2,3,4,5,6 |  |  | 1 | 93-30 |  |  |  | 1 | 139-10
[9 empty] | 0.56 | 294-2 | [10 empty] | 1.1 | 142-1,2,3 |  |  | 1 | 100-28 |  |  |  | 1 | 212-15
[9 empty] | 2.15 | 287-6 | [10 empty] | 2.1 | 146-1,2,4-8,14,7,19,37,3916,12,20,18,9 |  |  | 1 | 106-19 |  |  |  | 1 | 179-1
[9 empty] | 0.32 | 254-15 | [10 empty] | 1 | 147-1,2,4,8,5,9,10,15,19 |  |  | 1 | 111-1 |  |  |  | 1 | 157-27
[9 empty] | 0.12 | 254-16 | [10 empty] | 1 | 148-1-8,12,16,27 |  |  | 1 | 122-18 |  |  |  | 1 | 204-44
[8 empty] | Увалес | 0.4 | 181-1 | [10 empty] | 1.1 | 150-1-7,13,18,19,23 |  |  | 1 | 131-8
[9 empty] | 0.03 | 181-21 | [10 empty] | 2.1 | 151-1-8,10,11,25,2629,31 |  |  | 1 | 139-10
[9 empty] | 0.45 | 181-36 | [10 empty] | 2 | 153-1-4,11,24,26,33,36,37 |  |  | 1 | 153-14
[9 empty] | 0.22 | 184-1 | [9 empty] | Увалес | 0.12 | 182-6 |  |  | 1 | 212-15
[8 empty] | Лака-лес | 1.53 | 208-27,29,31,33,36,20,21,22 | [10 empty] | 0.45 | 182-1 |  |  | 1 | 225-2
[9 empty] | 1.07 | 159-13,15,21,22,23 | [10 empty] | 0.53 | 181-35 |  |  | 1 | 229-6
[8 empty] | Сафиев | 0.4 | 50-29 | [10 empty] | 0.7 | 184-16 |  |  | 1 | 234-10
[21 empty] | 0.1 | 170-33 |  |  | 1 | 237-18
[21 empty] | 0.3 | 170-33 |  |  | 1 | 242-7
[20 empty] | Лакалес | 1.66 | 206-5,6,7,14,22,20,21,27,28,29 |  |  | 1 | 248-15
[21 empty] | 0.94 | 158-25,27,29,30,31,32,33,35 |  |  | 1 | 287-6
[21 empty] | 2.2 | 209-5,11,12,15,17,18,19,20,26,32 |  |  | 1 | 301-2
[21 empty] | 0.3 | 201-2,5,6 |  |  | 1 | 189-20
[20 empty] | Сафиев | 0.4 | 34-6,9,12 |  |  | 1 | 172-35
[21 empty] | 0.4 | 46-8,9,12 |  |  | 1 | 173-26
[20 empty] | Можгалес | 0.6 | 306-2 |  |  | 1 | 179-1
[21 empty] | 2.45 | 306-3 |  |  | 1 | 268-5
[21 empty] | 0.75 | 304-16 |  |  | 1 | 160-29
[21 empty] | 1.3 | 291-4 |  |  | 1 | 157-27
[21 empty] | 2.5 | 300-8,9,10 |  |  | 1 | 160-23
[25 empty] | 1 | 260-1
[25 empty] | 1 | 264-33
[25 empty] | 1 | 34-12
[25 empty] | 1 | 113-29
|  |  | 0.1 |  | 7.4 |  |  |  | 18.2 | [9 empty] | 4.3 |  | 36.4 |  |  |  | 38 |  | 2 |  |  | 14
|  |  | 0.5 |  | 37 |  |  |  | 91 | [9 empty] | 21.5 |  | 180.65 |  |  |  | 190 |  | 10 |  |  | 70

## 2.16-24
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Граховского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2024
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 0.1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 6.9 | [19 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
иных источников
| Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3.8 | [13 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 14.4 | [13 empty] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
иных источников
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7.6 | [13 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 28.8 | [13 empty] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
иных источников
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 38 | [16 empty] | 16 | 16 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 35 | [16 empty] | 13 | 13 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
иных источников
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
| Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 14 | [12 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 9 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16-25
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Граховского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2025
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 0.1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 6.9 | [19 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
иных источников
| Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3.8 | [13 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 14.4 | [13 empty] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
иных источников
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7.6 | [13 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 28.8 | [13 empty] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
иных источников
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 38 | [16 empty] | 16 | 16 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 35 | [16 empty] | 13 | 13 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
иных источников
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
| Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 14 | [12 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 9 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16-26
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Граховского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2026
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 0.1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 6.9 | [19 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
иных источников
| Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3.8 | [13 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 14.4 | [13 empty] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
иных источников
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7.6 | [13 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 28.8 | [13 empty] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
иных источников
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 38 | [16 empty] | 16 | 16 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 35 | [16 empty] | 13 | 13 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
иных источников
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
| Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 14 | [12 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 9 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16-27
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Граховского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2027
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 0.1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 6.9 | [19 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
иных источников
| Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3.8 | [13 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 14.4 | [13 empty] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
иных источников
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7.6 | [13 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 28.8 | [13 empty] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
иных источников
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 38 | [16 empty] | 16 | 16 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 35 | [16 empty] | 13 | 13 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
иных источников
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
| Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 14 | [12 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 9 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16-28
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Граховского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2028
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 0.1 | [18 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [19 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 6.9 | [19 empty] | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9
иных источников
| Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3.8 | [13 empty] | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 14.4 | [13 empty] | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
иных источников
| Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4 | 36.4
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7.6 | [13 empty] | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 28.8 | [13 empty] | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8
иных источников
| Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4.3 | [9 empty] | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
| Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 38 | [16 empty] | 16 | 16 | 20 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [16 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 35 | [16 empty] | 13 | 13 | 17 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
иных источников
| Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [12 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
| Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
| Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 14 | [12 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 5 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 9 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;