## титу.лист
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_______________ Удалов Д.Н.
«_____» _______________ 20___ г.
ПЛАН
противопожарного обустройства лесов
на территории Дебесского лесничества
Удмуртской Республики
на период с 1 марта 2024г. по 31 декабря 2028г.
Дебесское
2024 год

## 1.1.1
1.1.1.Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста
№ п/п | Наименование лесничества | Лесорастительная зона и лесной район | Лесистость, % | Площадь, га
|  |  |  | Земель лесного фонда всего | Целевое назначение лесов |  |  | По преобладающим породам |  |  | Группам возраста
[5 empty] | Защитные | Эксплуатационные | Резервные | Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые | Перестойные
| Дебёсское | Таежная зона, южно-таежный район европейской части Российской Федерации | 36.2 | 39547 | 15160 | 24387 |  | 27961 |  | 9411 | 12600 | 13243 | 5918 | 5097 | 514

## 1.1.2
1.1.2 Информация о делении по участковым лесничествам и распределении лесов по типам леса
№ п\п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничесва | Площадь по типам леса | [24 empty] | Итого, га
|  |  | БО | Бос | ЕДЛ | ЕКС | ЕЛП | ЕОС | ЕП | ЕС | ЕСН | ЕТБ | ЕЧ | ЕШТ | ОЛКШТ | СБ | СБР | СДЛ | СКС | СЛП | СОС | СП | СС | ССН | СТС | СЧ | СШ
| Дебесское | без деления | 819 | 954 | 1295 | 9224 | 5058 | 56 | 2398 | 25 | 2256 | 168 | 1542 | 8125 | 264 | 109 | 39 | 62 | 2385 | 320 | 828 | 64 | 7 | 558 | 56 | 225 | 535 | 37372
Итого:

## 1.1.3
1.1.3 Информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона, виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности и причины возникновения
Информация о лесопожарном зонировании | Распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  | Характеристика пожароопасного сезона |  |  | Лесные пожары
| I | II | III | IV | V | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность, дней | Виды | Количество лесных пожаров (диниамка) | [5 empty] | Сезонные особенности | Основные причины возникновения
[10 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023
[10 empty] | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га
Наземная зона обнаружения тушения лесных пожаров* | 1921 | 4741 | 15270 | 16325 | 1290 | 19 апреля | 21 октября | 186 | подземный |  |  |  |  | 1 | 0.0039 | Наиболее часто пожары отмечаются в конце апреля, в течение мая. В летний период пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, природных явлений | Неосторожное обращение с огнем в лесу местного населения, неконтролируемый сельскохозяйственный пал и природные явления
* В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11 марта 2024 года № 117 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда»

## 1.1.4
1.1.5 Информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, об угрозе распространения пожаров
Динамика площадей пройденной лесными пожарами , га | [5 empty] | Динамика плошадей погибших насаждений , га | [5 empty] | Информация об угрозе распростраения лесных пожаров
2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | 2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | низкая | средняя | высокая
- | - | - | - | 0.0039 | 0.0039 | - | - | - | - | - | - | *
* Низкая угроза распространения лесных пожаров обусловлена наличием на территории лесного фонда лесничества смешанных лесных насаждений с преобладанием групп типов леса со слабым классом пожарной опасности в лесах.

## 1.2
1.2 Иинформация о лесных участках, предоставленных в пользование, характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана
№ п/п | Наименование участкового лесничества | Нименование лесопользователя | Местоположение (квартал, выдел) | Площадь лесного участка, га | Вид использования лесов | Мероприятия по охране лесов от пожаров ежегодно на срок действия плана
[6 empty] | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров |  |  | прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | проведение работ по гидромелиорации земель | снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений | проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
[6 empty] | Создание , км | Содержание, км | Эксплуатация, км | км | шт. | шт. | га | га | га | км | шт | шт | шт | га | шт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Дебёсское | ИП Дьяконов В. В. | кв. 213,214,230,234,235,242,243,245,246,250,251,252,254,255,256,257,258,260,261,262,263,264,265,266 | 3303 | заготовка древесины |  | 1.3 |  | км: 1.1; шт.: 1; км: 2.2; шт: 1; шт: 2
2 | Дебёсское | ООО "ТехСнаб" | кв. 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,75,76,77,78,80,81,82,84,120,121,124,125,126,143,144,145 | 4230 | заготовка древесины |  | 1 |  | км: 2; шт.: 1; км: 4; шт: 1; шт: 10
3 | Дебёсское | АО "Транснефть-Прикамье" 01/2-15/1012 | кв. 129 выд10; кв. 130 выд 17,19; кв. 142 выд 1,2,3; кв. 169 выд. 14,33; кв. 170 выд 20,21; кв. 173 выд. 18,21,22; кв. 174 выд. 2,4,5,7,8,9,10; кв. 180 выд. 23; кв. 181 выд 9; кв. 182 выд.3,5; кв. 183 выд 19,12,13. | 23.7 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | шт.: 1; шт: 2
4 | Дебёсское | АО "Транснефть-Прикамье" 01/2-15/162 | кв. 22 выд. 19,20; кв. 25 выд. 6; кв. 38 кв. 9; кв. 39 выд. 14; кв. 89 выд.34; кв. 94 выд. 34; кв. 95 выд.43; кв. 96 выд. 11; кв. 97 выд. 30; кв. 92 выд. 74; кв. 90 выд. 12,13; | 65.85 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0.54
5 | Дебёсское | АО "Транснефть-Прикамье" 01/2-15/1196 | кв. 23 части выд 2,3,4,6,8,9; кв. 170 части выд. 20 | 2.5295 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов | bar: шт
6 | Дебёсское | ФЛ Поздеев Владимир Валентинович | кв. 46 выд. 10 | 0.3 | ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.26; шт: 1
7 | Дебёсское | ООО"Региональный нефтяной консоциум" 119-РНК/08 | кв. 19 выд 7,8; кв. 20 выд. 1,10 | 10.15 | выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |  |  |  | шт.: 1; км: 3.26; шт: 1
8 | Дебёсское | ООО"Региональный нефтяной консоциум" 65-РНК/08 | кв. 18 выд. 1,2,3,4,5,6,7 | 14.213 | выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых |  |  |  | км: 4.8; шт: 2
9 | Дебёсское | ООО "Белкамнефть" | кв. 46 выд 21,24 | 0.79 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0.5; шт: 1
10 | Дебёсское | ООО "Белкамнефть"01/2-15/255 | кв. 46 выд 21,24; кв. 186 выд 17 | 0.23 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0.18; шт: 1
| ИТОГО |  |  | 7650.7625 |  |  | 2.3 | 0 | км: 3.1; шт.: 5; км: 15.74; шт: 2; шт: 21

## 1.3
1.3 Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов)
№п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование объекта противопожарного обустройства лесов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57972-2017 | Местоположение |  | Ед. изм. | Примечание
|  |  | квартал, выдел | Объем
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Дебёсское | Лесные дороги | кв.2 выд. 31 | 0.89 | км | свободный
|  |  | кв. 3 выд.29 | 1.02 |  | свободный
|  |  | кв. 4 выд. 21 | 0.98 |  | свободный
|  |  | кв.6 выд. 45 | 2.42 |  | свободный
|  |  | кв. 8 выд. 25 | 0.87 |  | свободный
|  |  | кв. 12 выд. 18 | 3.21 |  | свободный
|  |  | кв. 20 выд. 50 | 1.07 |  | свободный
|  |  | кв. 23 выд. 75 | 0.31 |  | свободный
|  |  | кв. 23 выд. 76 | 0.51 |  | свободный
|  |  | кв. 25 выд. 41 | 0.49 |  | свободный
|  |  | кв. 25 выд. 43 | 0.49 |  | свободный
|  |  | кв. 33 выд. 19 | 1.59 |  | свободный
|  |  | кв. 37 выд. 27 | 0.83 |  | свободный
|  |  | кв. 41 выд. 67 | 2.19 |  | свободный
|  |  | кв. 45 выд. 81 | 1.64 |  | свободный
|  |  | кв. 46 выд. 41 | 2.49 |  | свободный
|  |  | кв. 51 выд. 24 | 1.55 |  | свободный
|  |  | кв. 54 выд. 45 | 0.72 |  | свободный
|  |  | кв. 55 выд. 42 | 1.17 |  | свободный
|  |  | кв. 61 выд. 25 | 2.4 |  | аренда
|  |  | кв. 63 выд. 26 | 2.6 |  | аренда
|  |  | кв. 64 выд. 30 | 3.3 |  | аренда
|  |  | кв. 66 выд. 49 | 1.3 |  | аренда
|  |  | кв. 70 выд. 60 | 0.94 |  | свободный
|  |  | кв. 73 выд. 79 | 0.75 |  | свободный
|  |  | кв. 78 выд. 22 | 1.7 |  | аренда
|  |  | кв. 85 выд. 41 | 0.59 |  | свободный
|  |  | кв. 88 выд. 24 | 1.39 |  | свободный
|  |  | кв. 89 выд. 48 | 1.93 |  | свободный
|  |  | кв. 90 выд. 29 | 1.26 |  | свободный
|  |  | кв. 92 выд. 92 | 1.53 |  | свободный
|  |  | кв. 93 выд. 25 | 1.4 |  | свободный
|  |  | кв. 99 выд.74 | 0.59 |  | свободный
|  |  | кв. 100 выд. 54 | 1.65 |  | свободный
|  |  | кв. 106 выд.59 | 2 |  | свободный
|  |  | кв. 108 выд. 46 | 1.77 |  | свободный
|  |  | кв. 110 выд. 61 | 1.58 |  | свободный
|  |  | кв. 111 выд. 43 | 1.96 |  | свободный
|  |  | кв. 112 выд. 51 | 0.89 |  | свободный
|  |  | кв. 113 выд. 36 | 2.96 |  | свободный
|  |  | кв. 114 выд. 47 | 1.29 |  | свободный
|  |  | кв. 116 выд. 64 | 0.96 |  | свободный
|  |  | кв. 117 выд. 22 | 0.65 |  | свободный
|  |  | кв. 119 выд. 60 | 1.39 |  | свободный
|  |  | кв. 120 выд. 33 | 0.66 |  | аренда
|  |  | кв. 135 выд.12 | 0.65 |  | свободный
|  |  | кв. 138 выд. 52 | 0.33 |  | свободный
|  |  | кв. 143 выд. 26 | 0.9 |  | аренда
|  |  | кв. 144 выд. 36 | 1.4 |  | аренда
|  |  | кв. 146 выд. 29 | 0.16 |  | свободный
|  |  | кв. 154 выд.34 | 1.36 |  | свободный
|  |  | кв. 164 выд. 27 | 0.34 |  | свободный
|  |  | кв. 169 выд. 66 | 1.6 |  | свободный
|  |  | кв.172 выд. 31 | 1.41 |  | свободный
|  |  | кв. 174 выд.34 | 0.29 |  | свободный
|  |  | кв. 175 выд. 32 | 0.14 |  | свободный
|  |  | кв. 176 выд. 38 | 0.31 |  | свободный
|  |  | кв. 178 выд. 55 | 0.51 |  | свободный
|  |  | кв. 183 выд. 58 | 0.7 |  | свободный
|  |  | кв. 189 выд. 41 | 0.4 |  | свободный
|  |  | кв. 190 выд. 28 | 0.55 |  | свободный
|  |  | кв. 191 выд. 48 | 0.43 |  | свободный
|  |  | кв. 192 выд. 51 | 0.91 |  | свободный
|  |  | кв. 194 выд.23 | 2.28 |  | свободный
|  |  | кв. 196 выд. 20 | 2.41 |  | свободный
|  |  | кв. 197 выд. 18 | 3.66 |  | свободный
|  |  | кв. 200 выд 43 | 2.63 |  | свободный
|  |  | кв.201 выд. 23 | 2.99 |  | свободный
|  |  | кв. 205 выд. 33 | 1.12 |  | свободный
|  |  | кв. 209 выд. 35 | 0.51 |  | свободный
|  |  | кв. 215 выд. 48 | 3.54 |  | свободный
|  |  | кв. 219 выд. 51 | 4.02 |  | свободный
|  |  | кв. 220 выд. 32 | 1.81 |  | свободный
|  |  | кв. 221 выд. 62 | 3.89 |  | свободный
|  |  | кв. 222 выд. 49 | 1.68 |  | свободный
|  |  | кв. 223 выд.43 | 1.23 |  | свободный
|  |  | кв. 224 выд. 73 | 1.19 |  | свободный
|  |  | кв. 225 выд. 80 | 1.8 |  | свободный
|  |  | кв. 229 выд. 39 | 0.47 |  | свободный
|  |  | кв. 231 выд. 54 | 2.77 |  | свободный
|  |  | кв.232 выд52 | 2 |  | свободный
|  |  | кв. 232 выд.53 | 2 |  | свободный
|  |  | кв. 232 выд.54 | 2 |  | свободный
|  |  | кв. 232 выд. 55 | 2 |  | свободный
|  |  | кв. 233 выд. 42 | 0.52 |  | свободный
|  |  | кв.233 выд. 56 | 0.56 |  | свободный
|  |  | кв. 236 выд. 27 | 3.96 |  | свободный
|  |  | кв. 237 выд. 90 | 2.96 |  | свободный
|  |  | кв. 240 выд. 92 | 1.35 |  | свободный
|  |  | кв. 243 выд. 41 | 0.6 |  | аренда
|  |  | кв. 244 выд.37 | 0.36 |  | свободный
|  |  | кв. 246 выд. 37 | 1.2 |  | аренда
|  |  | кв. 247 выд. 50 | 3.7 |  | свободный
|  |  | Итого | 137.6
2 |  | Минерализованная полоса | кв. 25 выд3,6,7,9,12,39,36 | 1.8 | км | свободный
|  |  | кв. 40 выд. 1 | 1.4 |  | свободный
|  |  | кв. 25 выд. 41,43 | 1.4 |  | свободный
|  |  | кв. 45 выд. 27 | 1.3 |  | свободный
|  |  | кв. 23 выд. 3,5,7 | 0.7 |  | свободный
|  |  | кв. 226 выд. 8,1 | 0.4 |  | свободный
|  |  | кв. 227 выд. 1,2,3,4,10,13,17 | 2.3 |  | свободный
|  |  | кв. 253 выд. 10 | 1.1 |  | свободный
|  |  | кв. 121 выд. 14,16,25,27,29,30 | 2 |  | аренда
|  |  | кв. 251 выд. 22,24,26,28 | 1.1 |  | аренда
|  |  | Итого | 13.5
3 |  | Противопожарный разрыв | кв.109-107 | 0.1 | км | свободный
|  |  | кв.118-119 | 0.2 |  | свободный
|  |  | Итого | 0.3
4 |  | Аншлаги | кв. 112 выд. 7 | 1 | шт | свободный
|  |  | кв. 45 выд. 14 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 176 выд. 14 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 92 выд. 71 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 241 выд. 1 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 40 выд. 13 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 44 выд. 14 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 61 выд. 8 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 65 выд.16 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 67 выд. 20 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 81 выд. 37 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 120 выд.23 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 121 выд. 30 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 143 выд. 10 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 144 выд. 21 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 145 выд. 6 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 145 выд. 31 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 245 выд. 3 | 1 |  | аренда
|  |  | кв. 242 выд 51 | 1 |  | аренда
|  |  | Итого | 19
5 |  | Места отдыха | кв. 65 выд.16 | 1 | шт | аренда
|  |  | кв. 242 выд 56 | 1 |  | аренда
|  |  | кв.176 выд. 8 | 1 |  | свободный
|  |  | кв. 216 выд.32 | 1 |  | свободный
|  |  | кв.92 выд. 74 | 1 |  | свободный
|  |  | кв.71 выд.23 | 1 |  | свободный
|  |  | Итого | 6
6 |  | Шлагбаумы | кв. 175 выд. 26 | 1 | шт | свободный
|  |  | кв. 175 выд. 4 | 1 |  | свободный
|  |  | Итого | 2
7 |  | Водоемы | кв. 233 выд. 10 | 1 | шт | свободный
|  |  | кв. 228 выд. 10 | 1 |  | свободный
|  |  | Итого | 2

## 2.1-2.14
2.1-2.14 Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение
№ПП | Период действия плана | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  | Создание , км | Тыс рублей | Содержание, км | Тыс рублей | Эксплуатация, км | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | га | Тыс рублей | шт | Тыс рублей
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | 2024 |  |  | 2.8 | 55.033 |  |  | 13.5 | 24.868 | [10 empty] | 36.64 | 1.766 |  |  | 6 | 39.608 | 2 | 2.12 |  |  | 28 | 73.004
2 | 2025 |  |  | 2.8 | 55.033 |  |  | 13.5 | 24.868 | [10 empty] | 36.64 | 1.766 |  |  | 6 | 39.608 | 2 | 2.12 |  |  | 28 | 73.004
3 | 2026 |  |  | 2.8 | 55.033 |  |  | 13.5 | 24.868 | [10 empty] | 36.64 | 1.766 |  |  | 6 | 39.608 | 2 | 2.12 |  |  | 28 | 73.004
4 | 2027 |  |  | 2.8 | 55.033 |  |  | 13.5 | 24.868 | [10 empty] | 36.64 | 1.766 |  |  | 6 | 39.608 | 2 | 2.12 |  |  | 28 | 73.004
5 | 2028 |  |  | 2.8 | 55.033 |  |  | 13.5 | 24.868 | [10 empty] | 36.64 | 1.766 |  |  | 6 | 39.608 | 2 | 2.12 |  |  | 28 | 73.004
| Итого: |  |  | 14 | 275.165 |  |  | 67.5 | 124.34 | [10 empty] | 183.2 | 8.83 |  |  | 30 | 198.04 | 10 | 10.6 |  |  | 140 | 365.02
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.15
2.15 Oбъем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела
№ПП | Период действия плана | Наименование участкового лесничества | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  |  | Создание , км | Квартал выдел | Содержание, км | Квартал выдел | Эксплуатация, км | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | га | Квартал выдел | шт | Квартал выдел
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 2024-2028 | Дебёсское |  |  | 1.3 | кв.245 выд.36 |  |  | 1.8 | кв. 25 выд. 3,6,7,9,12,39,36 | [10 empty] | 4 | кв. 145 выд. 7,10,6,34,16,13,33,11,27,29 |  |  | 1 | кв. 176 выд.8 | 1 | кв. 175 выд.26 |  |  | 1 | кв.112 выд.7
[5 empty] | 1 | кв.65 выд.21,46 |  |  | 1.4 | кв. 40 выд. 1 | [10 empty] | 2.2 | кв. 251 выд. 33,38,39 |  |  | 1 | кв. 216 выд. 32 | 1 | кв.175 выд. 4 |  |  | 1 | кв.45 выд. 14
[5 empty] | 0.5 | кв.118 выд. 29 |  |  | 1.4 | кв. 25 выд. 41,43 | [10 empty] | 0.26 | кв. 46 выд. 10 |  |  | 1 | кв. 92 выд. 74 | 1 | кв. 175 выд.27 |  |  | 1 | кв. 176 выд.14
[5 empty] | 1.3 | кв.245 выд.36 |  |  | 1.3 | кв. 45 выд. 27 | [10 empty] | 0.09 | кв. 97 выд. 30 |  |  | 1 | кв. 71 выд. 23 | 1 | кв.175 выд. 5 |  |  | 1 | кв.92 выд. 71
[5 empty] | 1 | кв.65 выд.21,46 |  |  | 0.7 | кв. 23 выд. 3,5,7 | [10 empty] | 0.09 | кв. 90 выд. 12 |  |  | 1 | кв. 65 выд. 16 | 1 | кв. 175 выд.28 |  |  | 1 | кв. 241 выд. 1
[5 empty] | 0.5 | кв.118 выд. 29 |  |  | 0.4 | кв. 226 выд. 8,10 | [10 empty] | 0.09 | кв. 89 выд. 34 |  |  | 1 | кв.242 выд. 56 | 1 | кв.175 выд. 6 |  |  | 1 | кв. 40 выд. 13
[5 empty] | 1.3 | кв.245 выд.36 |  |  | 2.3 | кв. 227 выд. 1,2,3,4,10,13,17 | [10 empty] | 0.09 | кв. 39 выд. 14 |  |  | 1 | кв. 176 выд.8 | 1 | кв. 175 выд.29 |  |  | 1 | кв. 44 выд. 14
[5 empty] | 1 | кв.65 выд.21,46 |  |  | 1.1 | кв. 253 выд. 10 | [10 empty] | 0.09 | кв. 22 выд. 19 |  |  | 1 | кв. 216 выд. 32 | 1 | кв.175 выд. 7 |  |  | 1 | кв. 61 выд.8
[5 empty] | 0.5 | кв.118 выд. 29 |  |  | 1.1 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [10 empty] | 0.09 | кв. 25 выд. 6 |  |  | 1 | кв. 92 выд. 74 | 1 | кв. 175 выд.30 |  |  | 1 | кв. 67 выд. 20
[5 empty] | 1.3 | кв.245 выд.36 |  |  | 2 | кв. 121 выд. 15,16,25,27,29,30 | [10 empty] | 0.5 | кв. 46 выд. 21,24 |  |  | 1 | кв. 71 выд. 23 | 1 | кв.175 выд. 8 |  |  | 1 | кв. 81 выд.37
[5 empty] | 1 | кв.65 выд.21,46 |  |  | 1.8 | кв. 25 выд. 3,6,7,9,12,39,36 | [10 empty] | 0.18 | кв. 186 выд.17 |  |  | 1 | кв. 65 выд. 16 |  |  |  |  | 1 | кв. 120 выд. 23
[5 empty] | 0.5 | кв.118 выд. 29 |  |  | 1.4 | кв. 40 выд. 1 | [10 empty] | 3.26 | кв. 19 выд.7,8 |  |  | 1 | кв.242 выд. 56 |  |  |  |  | 1 | кв. 121 выд. 30
[5 empty] | 1.3 | кв.245 выд.36 |  |  | 1.4 | кв. 25 выд. 41,43 | [10 empty] | 4.8 | кв. 20 выд. 1,10 |  |  | 1 | кв. 176 выд.8 |  |  |  |  | 1 | кв. 143 выд. 10
[5 empty] | 1 | кв.65 выд.21,46 |  |  | 1.3 | кв. 45 выд. 27 | [10 empty] | 0.9 | кв. 225 выд. 73,74,76 |  |  | 1 | кв. 216 выд. 32 |  |  |  |  | 1 | кв. 144 выд. 21
[5 empty] | 0.5 | кв.118 выд. 29 |  |  | 0.7 | кв. 23 выд. 3,5,7 | [10 empty] | 1.8 | кв. 249 выд. 23,24,68,69,37,35,67 |  |  | 1 | кв. 92 выд. 74 |  |  |  |  | 1 | кв. 145 выд. 6
[9 empty] | 0.4 | кв. 226 выд. 8,10 | [10 empty] | 2.5 | кв. 249 выд. 55,56,61,62,63,58 |  |  | 1 | кв. 71 выд. 23 |  |  |  |  | 1 | кв.145 выд.31
[9 empty] | 2.3 | кв. 227 выд. 1,2,3,4,10,13,17 | [10 empty] | 0.75 | кв. 25 выд. 12,36,39 |  |  | 1 | кв. 65 выд. 16 |  |  |  |  | 1 | кв. 245 выд. 3
[9 empty] | 1.1 | кв. 253 выд. 10 | [10 empty] | 0.75 | кв. 26 выд. 1,2,4,6,7,12 |  |  | 1 | кв.242 выд. 56 |  |  |  |  | 1 | кв. 65 выд. 16
[9 empty] | 1.1 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [10 empty] | 2.8 | кв. 105 выд. 8,47,48 |  |  | 1 | кв. 176 выд.8 |  |  |  |  | 1 | кв. 242 выд. 51
[9 empty] | 2 | кв. 121 выд. 15,16,25,27,29,30 | [10 empty] | 2.7 | кв. 134 выд. 21-23 |  |  | 1 | кв. 216 выд. 32 |  |  |  |  | 1 | кв. 20 выд. 1
[9 empty] | 3 | кв. 248 выд. 1,3,9,10,11,12,13 | [10 empty] | 2.9 | кв. 176 выд. 3-5,8,11,13,17,14,18,19,26,36 |  |  | 1 | кв. 92 выд. 74 |  |  |  |  | 1 | кв.20 выд. 1
Столбцы 9 и 21 заполняем без квартальных просек | [8 empty] | 1 | кв. 248 выд. 14,15 | [10 empty] | 5.8 | кв. 173 выд. 41,46-48,59-61,63-65 |  |  | 1 | кв. 71 выд. 23 |  |  |  |  | 1 | кв. 186 выд. 17
[9 empty] | 1.85 | кв. 253 выд. 11,12,74,75 | [10 empty] | 4 | кв. 145 выд. 7,10,6,34,16,13,33,11,27,29 |  |  | 1 | кв. 65 выд. 16 |  |  |  |  | 1 | кв. 46 выд. 21
[9 empty] | 1.75 | кв. 253 выд. 1,2,3,4,5 | [10 empty] | 2.2 | кв. 251 выд. 33,38,39 |  |  | 1 | кв.242 выд. 56 |  |  |  |  | 1 | кв. 46 выд. 10
[9 empty] | 2.8 | кв. 264 выд. 1,2 | [10 empty] | 0.26 | кв. 46 выд. 10 |  |  | 1 | кв. 176 выд.8 |  |  |  |  | 1 | кв.181 выд. 9
[9 empty] | 1.1 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [10 empty] | 0.09 | кв. 97 выд. 30 |  |  | 1 | кв. 216 выд. 32 |  |  |  |  | 1 | кв. 173 выд. 21
[9 empty] | 2 | кв. 121 выд. 15,16,25,27,29,30 | [10 empty] | 0.09 | кв. 90 выд. 12 |  |  | 1 | кв. 92 выд. 74 |  |  |  |  | 1 | кв. 23 выд.2
[9 empty] | 3 | кв. 248 выд. 1,3,9,10,11,12,13 | [10 empty] | 0.09 | кв. 89 выд. 34 |  |  | 1 | кв. 71 выд. 23 |  |  |  |  | 1 | кв.112 выд.7
[9 empty] | 1 | кв. 248 выд. 14,15 | [10 empty] | 0.09 | кв. 39 выд. 14 |  |  | 1 | кв. 65 выд. 16 |  |  |  |  | 1 | кв.45 выд. 14
[9 empty] | 1.85 | кв. 253 выд. 11,12,74,75 | [10 empty] | 0.09 | кв. 22 выд. 19 |  |  | 1 | кв.242 выд. 56 |  |  |  |  | 1 | кв. 176 выд.14
[9 empty] | 1.75 | кв. 253 выд. 1,2,3,4,5 | [10 empty] | 0.09 | кв. 25 выд. 6 | [8 empty] | 1 | кв.92 выд. 71
[9 empty] | 2.8 | кв. 264 выд. 1,2 | [10 empty] | 0.5 | кв. 46 выд. 21,24 | [8 empty] | 1 | кв. 241 выд. 1
[9 empty] | 1.1 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [10 empty] | 0.18 | кв. 186 выд.17 | [8 empty] | 1 | кв. 40 выд. 13
[9 empty] | 2 | кв. 121 выд. 15,16,25,27,29,30 | [10 empty] | 3.26 | кв. 19 выд.7,8 | [8 empty] | 1 | кв. 44 выд. 14
[9 empty] | 0.9 | кв. 107 выд. 21,20 | [10 empty] | 4.8 | кв. 20 выд. 1,10 | [8 empty] | 1 | кв. 61 выд.8
[9 empty] | 1 | кв. 109 выд. 47,26,27 | [10 empty] | 0.9 | кв. 225 выд. 73,74,76 | [8 empty] | 1 | кв. 67 выд. 20
[9 empty] | 0.7 | кв. 135 выд. 4 | [10 empty] | 1.8 | кв. 249 выд. 23,24,68,69,37,35,67 | [8 empty] | 1 | кв. 81 выд.37
[9 empty] | 2.6 | кв. 169 выд. 3,4,5,6 | [10 empty] | 2.5 | кв. 249 выд. 55,56,61,62,63,58 | [8 empty] | 1 | кв. 120 выд. 23
[9 empty] | 0.7 | кв. 26 выд. 45,46,52,53 | [10 empty] | 0.75 | кв. 25 выд. 12,36,39 | [8 empty] | 1 | кв. 121 выд. 30
[9 empty] | 0.5 | кв. 184 выд. 24,26,27 | [10 empty] | 0.75 | кв. 26 выд. 1,2,4,6,7,12 | [8 empty] | 1 | кв. 143 выд. 10
[9 empty] | 1.5 | кв. 178 выд. 23,24,26 | [10 empty] | 2.8 | кв. 105 выд. 8,47,48 | [8 empty] | 1 | кв. 144 выд. 21
[9 empty] | 2.5 | кв. 272 выд. 21 | [10 empty] | 2.7 | кв. 134 выд. 21-23 | [8 empty] | 1 | кв. 145 выд. 6
[9 empty] | 1.1 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [10 empty] | 2.9 | кв. 176 выд. 3-5,8,11,13,17,14,18,19,26,36 | [8 empty] | 1 | кв.145 выд.31
[9 empty] | 2 | кв. 121 выд. 15,16,25,27,29,30 | [10 empty] | 5.8 | кв. 173 выд. 41,46-48,59-61,63-65 | [8 empty] | 1 | кв. 245 выд. 3
[21 empty] | 4 | кв. 145 выд. 7,10,6,34,16,13,33,11,27,29 | [8 empty] | 1 | кв. 65 выд. 16
[21 empty] | 2.2 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [8 empty] | 1 | кв. 242 выд. 51
[21 empty] | 0.26 | кв. 46 выд. 10 | [8 empty] | 1 | кв. 20 выд. 1
[21 empty] | 0.09 | кв. 97 выд. 30 | [8 empty] | 1 | кв.20 выд. 1
[21 empty] | 0.09 | кв. 90 выд. 12 | [8 empty] | 1 | кв. 186 выд. 17
[21 empty] | 0.09 | кв. 89 выд. 34 | [8 empty] | 1 | кв. 46 выд. 21
[21 empty] | 0.09 | кв. 39 выд. 14 | [8 empty] | 1 | кв. 46 выд. 10
[21 empty] | 0.09 | кв. 22 выд. 19 | [8 empty] | 1 | кв.181 выд. 9
[21 empty] | 0.09 | кв. 25 выд. 6 | [8 empty] | 1 | кв. 173 выд. 21
[21 empty] | 0.5 | кв. 46 выд. 21,24 | [8 empty] | 1 | кв. 23 выд.2
[21 empty] | 0.18 | кв. 186 выд.17 | [8 empty] | 1 | кв.112 выд.7
[21 empty] | 3.26 | кв. 19 выд.7,8 | [8 empty] | 1 | кв.45 выд. 14
[21 empty] | 4.8 | кв. 20 выд. 1,10 | [8 empty] | 1 | кв. 176 выд.14
[21 empty] | 4 | кв. 145 выд. 7,10,6,34,16,13,33,11,27,29 | [8 empty] | 1 | кв.92 выд. 71
[21 empty] | 2.2 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [8 empty] | 1 | кв. 241 выд. 1
[21 empty] | 0.26 | кв. 46 выд. 10 | [8 empty] | 1 | кв. 40 выд. 13
[21 empty] | 0.09 | кв. 97 выд. 30 | [8 empty] | 1 | кв. 44 выд. 14
[21 empty] | 0.09 | кв. 90 выд. 12 | [8 empty] | 1 | кв. 61 выд.8
[21 empty] | 0.09 | кв. 89 выд. 34 | [8 empty] | 1 | кв. 67 выд. 20
[21 empty] | 0.09 | кв. 39 выд. 14 | [8 empty] | 1 | кв. 81 выд.37
[21 empty] | 0.09 | кв. 22 выд. 19 | [8 empty] | 1 | кв. 120 выд. 23
[21 empty] | 0.09 | кв. 25 выд. 6 | [8 empty] | 1 | кв. 121 выд. 30
[21 empty] | 0.5 | кв. 46 выд. 21,24 | [8 empty] | 1 | кв. 143 выд. 10
[21 empty] | 0.18 | кв. 186 выд.17 | [8 empty] | 1 | кв. 144 выд. 21
[21 empty] | 3.26 | кв. 19 выд.7,8 | [8 empty] | 1 | кв. 145 выд. 6
[21 empty] | 4.8 | кв. 20 выд. 1,10 | [8 empty] | 1 | кв.145 выд.31
[21 empty] | 4 | кв. 145 выд. 7,10,6,34,16,13,33,11,27,29 | [8 empty] | 1 | кв. 245 выд. 3
[21 empty] | 2.2 | кв. 251 выд. 33,38,39 | [8 empty] | 1 | кв. 65 выд. 16
[21 empty] | 0.26 | кв. 46 выд. 10 | [8 empty] | 1 | кв. 242 выд. 51
[21 empty] | 0.09 | кв. 97 выд. 30 | [8 empty] | 1 | кв. 20 выд. 1
[21 empty] | 0.09 | кв. 90 выд. 12 | [8 empty] | 1 | кв.20 выд. 1
[21 empty] | 0.09 | кв. 89 выд. 34 | [8 empty] | 1 | кв. 186 выд. 17
[21 empty] | 0.09 | кв. 39 выд. 14 | [8 empty] | 1 | кв. 46 выд. 21
[21 empty] | 0.09 | кв. 22 выд. 19 | [8 empty] | 1 | кв. 46 выд. 10
[21 empty] | 0.09 | кв. 25 выд. 6 | [8 empty] | 1 | кв.181 выд. 9
[21 empty] | 0.5 | кв. 46 выд. 21,24 | [8 empty] | 1 | кв. 173 выд. 21
[21 empty] | 0.18 | кв. 186 выд.17 | [8 empty] | 1 | кв. 23 выд.2
[21 empty] | 3.26 | кв. 19 выд.7,8 | [8 empty] | 1 | кв.112 выд.7
[21 empty] | 4.8 | кв. 20 выд. 1,10 | [8 empty] | 1 | кв.45 выд. 14
[21 empty] | 1.8 | кв. 25 выд. 3,6,7,9,12,39,36 | [8 empty] | 1 | кв. 176 выд.14
[21 empty] | 1.4 | кв. 40 выд. 1 | [8 empty] | 1 | кв.92 выд. 71
[21 empty] | 1.4 | кв. 25 выд. 41,43 | [8 empty] | 1 | кв. 241 выд. 1
[21 empty] | 1.3 | кв. 45 выд. 27 | [8 empty] | 1 | кв. 40 выд. 13
[21 empty] | 0.7 | кв. 23 выд. 3,5,7 | [8 empty] | 1 | кв. 44 выд. 14
[21 empty] | 0.4 | кв. 226 выд. 8,10 | [8 empty] | 1 | кв. 61 выд.8
[21 empty] | 2.3 | кв. 227 выд. 1,2,3,4,10,13,17 | [8 empty] | 1 | кв. 67 выд. 20
[21 empty] | 1.1 | кв. 253 выд. 10 | [8 empty] | 1 | кв. 81 выд.37
[21 empty] | 2.5 | кв. 105 выд. 26 | [8 empty] | 1 | кв. 120 выд. 23
[21 empty] | 2.5 | кв. 134 выд. 21-23 | [8 empty] | 1 | кв. 121 выд. 30
[21 empty] | 5.5 | кв. 173 выд. 27,33,36 | [8 empty] | 1 | кв. 143 выд. 10
[21 empty] | 3.1 | кв. 248 выд. 1,3,9,10,11,12,13 | [8 empty] | 1 | кв. 144 выд. 21
[21 empty] | 1.1 | кв. 248 выд. 14,15 | [8 empty] | 1 | кв. 145 выд. 6
[21 empty] | 1.9 | кв. 253 выд. 11,12,77,75 | [8 empty] | 1 | кв.145 выд.31
[21 empty] | 2 | кв. 253 выд. 1,2,3,4,5 | [8 empty] | 1 | кв. 245 выд. 3
[21 empty] | 2.3 | кв. 105 выд. 26 | [8 empty] | 1 | кв. 65 выд. 16
[21 empty] | 2.9 | кв. 176 выд. 3-5,10-12,16,17,20 | [8 empty] | 1 | кв. 242 выд. 51
[21 empty] | 5.8 | кв. 173 выд. 27,33-36 | [8 empty] | 1 | кв. 20 выд. 1
[21 empty] | 1.8 | кв. 25 выд. 5,6 | [8 empty] | 1 | кв.20 выд. 1
[21 empty] | 1.1 | кв. 248 выд. 14,15 | [8 empty] | 1 | кв. 186 выд. 17
[21 empty] | 1.9 | кв. 253 выд. 11,12,77,75 | [8 empty] | 1 | кв. 46 выд. 21
[21 empty] | 2 | кв. 253 выд. 1,2,3,4,5 | [8 empty] | 1 | кв. 46 выд. 10
[21 empty] | 2.3 | кв. 105 выд. 26 | [8 empty] | 1 | кв.181 выд. 9
[21 empty] | 2.9 | кв. 176 выд. 3-5,10-12,16,17,20 | [8 empty] | 1 | кв. 173 выд. 21
[21 empty] | 5.8 | кв. 173 выд. 27,33-36 | [8 empty] | 1 | кв. 23 выд.2
[21 empty] | 1.9 | кв. 25 выд. 5,6 | [8 empty] | 1 | кв.112 выд.7
[21 empty] | 3 | кв. 248 выд. 1,3,9,10,11,12,13 | [8 empty] | 1 | кв.45 выд. 14
[31 empty] | 1 | кв. 176 выд.14
[31 empty] | 1 | кв.92 выд. 71
[31 empty] | 1 | кв. 241 выд. 1
[31 empty] | 1 | кв. 40 выд. 13
[31 empty] | 1 | кв. 44 выд. 14
[31 empty] | 1 | кв. 61 выд.8
[31 empty] | 1 | кв. 67 выд. 20
[31 empty] | 1 | кв. 81 выд.37
[31 empty] | 1 | кв. 120 выд. 23
[31 empty] | 1 | кв. 121 выд. 30
[31 empty] | 1 | кв. 143 выд. 10
[31 empty] | 1 | кв. 144 выд. 21
[31 empty] | 1 | кв. 145 выд. 6
[31 empty] | 1 | кв.145 выд.31
[31 empty] | 1 | кв. 245 выд. 3
[31 empty] | 1 | кв. 65 выд. 16
[31 empty] | 1 | кв. 242 выд. 51
[31 empty] | 1 | кв. 20 выд. 1
[31 empty] | 1 | кв.20 выд. 1
[31 empty] | 1 | кв. 186 выд. 17
[31 empty] | 1 | кв. 46 выд. 21
[31 empty] | 1 | кв. 46 выд. 10
[31 empty] | 1 | кв.181 выд. 9
[31 empty] | 1 | кв. 173 выд. 21
[31 empty] | 1 | кв. 23 выд.2
[31 empty] | 1 | кв.112 выд.7
Итого |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 67.5 | [11 empty] | 183.2 |  |  |  | 30 |  | 10 |  |  |  | 140

## 2.16(24)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Дебёсского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем на 2024
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 2.8 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2.3 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
иных источников
3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
4 | Прокладка просек, противопожарных разрывов | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
5 | Прочистка просек, уход за противопожарными барьерами | всего | км | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
иных источников
6 | Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 13.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 10.4 | [13 empty] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.1 | [13 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
иных источников
7 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.64 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 20.9 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 15.74 | [22 empty] | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74
иных источников
8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
9 | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
10 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
11 | Строительство эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
12 | Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
13 | Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
14 | Проведение работ по гидромелиорации | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
15 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 6 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
16 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
17 | Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
18 | Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
19 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 28 | [10 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 21 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(25)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Дебёсского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем на 2025 год
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 2.8 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2.3 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
иных источников
3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
4 | Прокладка просек, противопожарных разрывов | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
5 | Прочистка просек, уход за противопожарными барьерами | всего | км | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
иных источников
6 | Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 13.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 10.4 | [13 empty] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.1 | [13 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
иных источников
7 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.64 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 20.9 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 15.74 | [22 empty] | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74
иных источников
8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
9 | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
10 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
11 | Строительство эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
12 | Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
13 | Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
14 | Проведение работ по гидромелиорации | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
15 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 6 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
16 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
17 | Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
18 | Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
19 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 28 | [10 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 21 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(26)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Дебёсского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем на 2026 год
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 2.8 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2.3 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
иных источников
3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
4 | Прокладка просек, противопожарных разрывов | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
5 | Прочистка просек, уход за противопожарными барьерами | всего | км | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
иных источников
6 | Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 13.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 10.4 | [13 empty] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.1 | [13 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
иных источников
7 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.64 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 20.9 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 15.74 | [22 empty] | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74
иных источников
8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
9 | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
10 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
11 | Строительство эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
12 | Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
13 | Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
14 | Проведение работ по гидромелиорации | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
15 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 6 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
16 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
17 | Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
18 | Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
19 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 28 | [10 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 21 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(27)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Дебёсского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем на 2027 год
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 2.8 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2.3 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
иных источников
3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
4 | Прокладка просек, противопожарных разрывов | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
5 | Прочистка просек, уход за противопожарными барьерами | всего | км | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
иных источников
6 | Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 13.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 10.4 | [13 empty] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.1 | [13 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
иных источников
7 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.64 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 20.9 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 15.74 | [22 empty] | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74
иных источников
8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
9 | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
10 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
11 | Строительство эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
12 | Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
13 | Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
14 | Проведение работ по гидромелиорации | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
15 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 6 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
16 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
17 | Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
18 | Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
19 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 28 | [10 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 21 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16(28)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Дебёсского лесничества
№п/п | Меры противопожарного обустройства |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем на 2028 год
[5 empty] | ЯНВАРЬ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
[5 empty] | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
1 | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
2 | Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 2.8 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 0.5 | [17 empty] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2.3 | [15 empty] | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3
иных источников
3 | Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
4 | Прокладка просек, противопожарных разрывов | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
5 | Прочистка просек, уход за противопожарными барьерами | всего | км | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.6 | [26 empty] | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6
иных источников
6 | Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 13.5 | [13 empty] | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 10.4 | [13 empty] | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 3.1 | [13 empty] | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1
иных источников
7 | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 36.64 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | 36.64
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 20.9 | [17 empty] | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 15.74 | [22 empty] | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74 | 15.74
иных источников
8 | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
9 | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
10 | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного снабжения | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
11 | Строительство эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
12 | Реконструкция пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
13 | Эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов) | всего | шт | 6 | [10 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 5 | [10 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
иных источников
14 | Проведение работ по гидромелиорации | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
15 | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 6 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [14 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 2 | [17 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
иных источников
16 | Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
17 | Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
18 | Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
19 | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 28 | [10 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
|  | из них за счет средств федерального бюджета |  | 7 | [10 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
из них за счет средств регионального бюджета
|  | средств арендаторов |  | 21 | [10 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;