## тит.лист
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_______________ Удалов Д.Н.
«_____» _______________ 20___ г.
ПЛАН
противопожарного обустройства лесов
на территории Каракулинского лесничества
Удмуртской Республики
на период с 1 марта 2024г. по 31 декабря 2028г.
Каракулино
2024 год

## 1.1.1
1.1.1.Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста
№ п/п | Наименование лесничества | Лесорастительная зона и лесной район | Лесистость, % | Площадь, га
|  |  |  | Земель лесного фонда всего | Целевое назначение лесов |  |  | По преобладающим породам |  |  | Группам возраста
[5 empty] | Защитные | Эксплуатационные | Резервные | Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые | Перестойные
1 | Каракулинское | Зона хвойно-широколиственных лесов. Район хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации | 6.8 | 9570 | 6635 | 2935 |  | 2898 | 1035 | 4216 | 1344 | 4682 | 956 | 1057 | 110

## 1.1.2
1.1.2 Информация о делении по участковым лесничествам и распределении лесов по типам леса
№ п\п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничесва | Площадь по типам леса | [12 empty] | Всего, га
|  |  | ДСЛШ | ЕКС | ЕЛП | ЕП | ЕС | ЕСН | ЕЧ | ЕШТ | ОЛЧП | СБР | СКС | СЛП | ССН
1 | Каракулинское | без деления | 2.1 | 548.6 | 1208.6 | 295.3 | 43.3 | 760.7 | 5.1 | 2611 | 5.8 | 113.3 | 371.7 | 1137.1 | 1046.4 | 8149

## 1.1.3
1.1.3 Информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона, виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности и причины возникновения
Информация о лесопожарном зонировании | Распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  | Характеристика пожароопасного сезона |  |  | Лесные пожары
| I | II | III | IV | V | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность, дней | Виды | Количество лесных пожаров (диниамка) | [5 empty] | Сезонные особенности | Основные причины возникновения
[10 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023
[10 empty] | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га
Наземная зона обнаружения тушения лесных пожаров* |  | 1495 | 3865 | 4210 |  | 19 апреля | 21 октября | 186 | Верховой | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наиболее часто пожары отмечаются в конце апреля, в течение мая. В летний период пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, природных явлений | Неосторожное обращение с огнем в лесу местного населения, неконтролируемый сельскохозяйственный пал и природные явления
[9 empty] | Низовой устойчивый | 1 | 0.06
* В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11 марта 2024 года № 117 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда»

## 1.1.4
1.1.5 Информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, об угрозе распространения пожаров
Динамика площадей пройденной лесными пожарами , га | [5 empty] | Динамика плошадей погибших насаждений , га | [5 empty] | Информация об угрозе распростраения лесных пожаров
2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | 2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | низкая | средняя | высокая
2.06 | 0 | -2.06 | 0 | 0 |  | 2.06 | 0 | -2.06 | 0 | 0 |  |  | *
* Угроза распространения лесных пожаров в Каракулинском районе средняя,так как лесистость района низкая (6,8%), заготовка древесины не производится
Аренда учасков лесного фонда в основной массе расположена на берегу р.Кама.
В пожароопасный период организовано системное патрулирование земель лесного фонда работниками Завьяловолес-филиал АУ УР "Удмуртслес" и
сотрудниками Каракулинского лесничества.

## 1.2
1.2 Иинформация о лесных участках, предоставленных в пользование, характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана
№ п/п | Наименование участкового лесничества | Нименование лесопользователя | Местоположение (квартал, выдел) | Площадь лесного участка, га | Вид использования лесов | Мероприятия по охране лесов от пожаров ежегодно на срок действия плана
[6 empty] | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров |  |  | прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | проведение работ по гидромелиорации земель | снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений | проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
[6 empty] | Создание , км | Содержание, км | Эксплуатация, км | км | шт. | шт. | га | га | га | км | шт | шт | шт | га | шт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | без деления | ООО "Модус" | 80/63,66 | 0.42 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог трубопроводов и др. линейных обьектов |  |  |  | шт.: 1; км: 0.28; шт: 1
2 |  | ООО "Регионэлектросервис" | 47/16,17 | 5.56 | рекреационная деятельность |  |  |  | шт.: 1; км: 0.62; шт: 1
3 |  | ООО "Регионэлектросервис" | 47/2,12 | 2.37 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог трубопроводов и др. линейных обьектов |  |  |  | км: 0.7; шт: 1
4 |  | ООО "Компас-Стейт" | 44/1 | 0.062 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог трубопроводов и др. линейных обьектов |  |  |  | км: 0.206; шт: 1
5 |  | ООО "Компас-Стейт" | 44/1 | 1.4 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов с целью эксплуатации причалов |  |  |  | шт.: 1; км: 0.3; шт: 1
6 |  | Федчишина Олеся Геннадьевна | 44/6 | 0.3 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.2; шт: 1
7 |  | ООО "Макс плюс" | 44/9 | 0.13 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.18
8 |  | ООО Велес" | 44/9 | 0.12 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.15
9 |  | Додин Владимир Грацианович | 44/1 | 0.25 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.145; шт: 1
10 |  | ОАО "Удмуртнефть " | 50/62,44 54/15 | 0.47 | Выполнеие работ по геологическому изучению недр, разработка месторождения полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.5; шт: 1
11 |  | Валеева Л.Р. | 82/120 | 0.1277 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог трубопроводов и др. линейных обьектов
12 |  | Валеев Рустем Мунирович | 82/120 | 0.06 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.106; шт: 1
13 |  | Девятов Андрей Геннадьевич | 44/14 | 0.1169 | рекреационная деятельность |  |  |  | шт.: 1; км: 0.144; шт: 1
14 |  | Мерзляков Владимир Михайлович | 70/21 | 0.06 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.1; шт: 1
15 |  | ОАО "Удмуртнефть " | 50/44 | 0.0536 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог трубопроводов и др. линейных обьектов | bar: шт
16 |  | ООО "Макс плюс" | 44/8,9 | 0.5085 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов с целью эксплуатации причалов | bar: шт
17 |  | Быков Владимир Аркадьевич | 44/8,14 | 0.06 | Ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.1; шт: 1
18 |  | ОАО "Удмуртнефть " | 51/46,47 | 0.1585 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных обьектов | bar: шт
19 |  | ОАО "Удмуртнефть " | 51/46 | 0.0678 | Строительство, реконструкция, эксплуатация линейных обьектов | bar: шт
20 |  | ООО "Макс плюс" | 44/8,9 | 3.2053 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов с целью эксплуатации причалов | bar: шт.; шт
21 |  | Петров Игорь Сергеевич | 44/14 | 0.1419 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов с целью эксплуатации причалов | bar: шт.; шт
22 |  | Ведерников Иван Сергеевич | 47/14 | 0.2969 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов с целью эксплуатации причалов | bar: шт
23 |  | Быков Владимир Аркадьевич | 44/8,14 | 0.26 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, речных портов, причалов с целью эксплуатации причалов | bar: шт
24 |  | ООО "Альяна Рент" | 44/8,14 | 0.59 | строительство и эксплуатация речного причала,объектов системы упрпвления и охраны гидротехнических сооружений, ЛЭП,сооружения судоподъемного, водного подхода, сооружений берегоукрпеления. | bar: шт
25 |  | ПАО "Удмуртнефть"им В.И. Кудинова | 51/39,40,44,45 | 0.1364 | строительство и эксплуатация трубопроводов подземных, линий эл передач ВЛ-6кВ, дороги автомобильной | bar: шт
26 |  | Косолапова Надежда Юрьевна | 44/8,14 | 0.0988 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических | bar: шт
27 |  | Осмачко Олег Евгеньевич | 44/7,8 | 0.2985 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических | bar: шт
28 |  | ООО "Гавань" | 44/7,8,14 | 0.5704 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических
29 |  | ПАО "Удмуртнефть" им.В.И.Кудинова | 51/46 | 0.0845 | строительсов, реконструкция и эксплуатация линейных объектов | bar: шт
30 |  | ПАО "Удмуртнефть" им.В.И.Кудинова | 50/44 | 0.1847 | строительсов, реконструкция и эксплуатация линейных объектов | bar: шт
31 |  | Чикуров Денис Викторович | 44/1,3 | 0.3632 | строительсов, реконструкция и эксплуатация линейных объектов
32 |  | Красильникова Валентина Владимировна | 44/1,3,8 | 0.33 | строительсов, реконструкция и эксплуатация линейных объектов
33 |  | Коростин Руслан Петрович | 46/28,29 | 0.3029 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений | bar: шт
34 |  | Глухов Алексей Викторович | 44/1,8 | 0.21 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических сооружений
35 |  | ПАО "Удмуртнефть" им.В.И.Кудинова | 51/53,54 | 0.0791 | строительсов, реконструкция и эксплуатация линейных объектов
36 |  | Косолапова Надежда Юрьевна | 44/14 | 0.06 | ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0.1; шт: 1
37 |  | Червяков Александр Витальевич | 47/14 | 0.4901 | строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, создание и расширение морских и речных портов, строительство, реконструкция и эксплуатация гидротехнических соружений
| Итого: |  |  | 19.9977 |  |  |  |  | шт.: 14; км: 3.83; шт: 28

## 1.3
1.3 Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов)
№п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование объекта противопожарного обустройства лесов в соответствиис с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57972-2017 | Местоположение (квартал, выдел) | Объем | Ед. изм. | Примечание
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 1/18 | 1.2 | км | свободный квартал
2 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 6/20 | 1.9 | км | свободный квартал
3 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 10/11 | 1.4 | км | свободный квартал
4 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 11/12 | 0.7 | км | свободный квартал
5 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 12/25 | 0.8 | км | свободный квартал
6 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 13/17 | 1.3 | км | свободный квартал
7 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 15/34 | 1.4 | км | свободный квартал
8 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 19/19 | 0.5 | км | свободный квартал
9 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 21/14 | 1.8 | км | свободный квартал
10 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 23/19 | 1.2 | км | свободный квартал
11 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 41/22 | 1.5 | км | свободный квартал
12 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 45/25 | 1 | км | свободный квартал
13 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 46/31 | 4.8 | км | свободный квартал
14 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 47/21 | 0.8 | км | свободный квартал
15 | без деления | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | 47/22 | 0.9 | км | свободный квартал
| ИТОГО |  |  | 21.2 | км
16 | без деления | минерализованные полосы | 15/1,2,3,4,5,16,13 16/1,3,4,5,6 | 10 | км | свободный квартал
17 | без деления | минерализованные полосы | 6/1-3 1/12,6,4,5,2,3 2/1,2,6 4/2,3 5/2,1 2/6,2,3,4 13/2,3,6,12 | 8.2 | км | свободный квартал
18 | без деления | минерализованные полосы | 56/17-26 | 2 | км | свободный квартал
19 | без деления | минерализованные полосы | 73/9 | 2 | км | свободный квартал
20 | без деления | минерализованные полосы | 18/7 19/2 20/4 | 4 | км | свободный квартал
21 | без деления | минерализованные полосы | 80/69 | 2 | км | свободный квартал
22 | без деления | минерализованные полосы | 44/14 | 0.344 | км | свободный квартал
23 | без деления | минерализованные полосы | 82/120 | 0.106 | км | свободный квартал
24 | без деления | минерализованные полосы | 70/21 | 0.1 | км | свободный квартал
25 | без деления | минерализованные полосы | 44/6 | 0.2 | км | свободный квартал
26 | без деления | минерализованные полосы | 44/9 | 0.33 | км | свободный квартал
27 | без деления | минерализованные полосы | 44/1 | 0.651 | км | свободный квартал
28 | без деления | минерализованные полосы | 80/63,66 | 0.28 | км | свободный квартал
29 | без деления | минерализованные полосы | 47/2,12 | 0.7 | км | свободный квартал
30 | без деления | минерализованные полосы | 50/44 | 0.5 | км | свободный квартал
31 | без деления | минерализованные полосы | 47/16,17 | 0.62 | км | свободный квартал
| ИТОГО |  |  | 32.03 | км
32 | без деления | места отдыха граждан | 20/3 | 1 | шт | свободный квартал
33 | без деления | места отдыха граждан | 21/10 | 1 | шт | свободный квартал
34 | без деления | места отдыха граждан | 63/30 | 1 | шт | свободный квартал
35 | без деления | места отдыха граждан | 4/10 | 1 | шт | свободный квартал
36 | без деления | места отдыха граждан | 44/14 | 1 | шт | свободный квартал
| ИТОГО |  |  | 5 | шт
37 | без деления | шлагбаумы, преграды | 7/7 | 1 | шт | свободный квартал
| ИТОГО |  |  | 1
38 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 13/14 | 1 | шт | свободный квартал
39 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 7/7 | 1 | шт | свободный квартал
40 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 20/3 | 1 | шт | свободный квартал
41 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 21/10 | 1 | шт | свободный квартал
42 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 63/30 | 1 | шт | свободный квартал
43 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 42/7 | 1 | шт | свободный квартал
44 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 41/10 | 1 | шт | свободный квартал
45 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 13/16 | 1 | шт | свободный квартал
46 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 45/14 | 1 | шт | свободный квартал
47 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 47/3 | 1 | шт | свободный квартал
48 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 80/69 | 1 | шт | свободный квартал
49 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 24/13 | 1 | шт | свободный квартал
50 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 63/103 | 1 | шт | свободный квартал
51 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 53/20 | 1 | шт | свободный квартал
52 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 51/18 | 1 | шт | свободный квартал
53 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 51/19 | 1 | шт | свободный квартал
54 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 44/14 | 4 | шт | аренда
55 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 44/6 | 1 | шт | аренда
56 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 44/9 | 4 | шт | аренда
57 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 44/1 | 4 | шт | аренда
58 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 51/46 | 3 | шт | аренда
59 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 51/44,45 | 3 | шт | аренда
60 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 82/120 | 1 | шт | аренда
61 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 70/21 | 1 | шт | аренда
62 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 80/63,66 | 1 | шт | аренда
63 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 47/2,12 | 1 | шт | аренда
64 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 50/44 | 1 | шт | аренда
65 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 47/16,17 | 1 | шт | аренда
66 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 47/14 | 1 | шт | аренда
67 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 44/7,8 | 1 | шт | аренда
68 | без деления | стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 46/28,29 | 1 | шт | аренда
69 | без деления | Места проведения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий | 22 /35 | 3 | га | свободный квартал
* Противопожарные водоемы имеются в количестве 9 штук вне земель лесного фонда. Подъездные пути содержаться за счет муниципального образования "МО Каракулинский район Удмуртской Республики"

## 2.1-2.14
2.1-2.14 Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение
№ПП | Период действия плана | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  | Создание , км | Тыс рублей | Реконструкция, км | Тыс рублей | Эксплуатация, км | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | га | Тыс рублей | шт | Тыс рублей
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2024 |  |  | 1 | 19.7 |  |  | 10 | 18.4 | 1 | 195.2 | [6 empty] | 3 | 7 | 22.03 | 38.9 |  |  | 5 | 6.6 | 1 | 2.33 |  |  | 44 | 114.72
2 | 2025 |  |  | 1 | 19.7 |  |  | 10 | 18.4 | 1 | 195.2 | [6 empty] | 3 | 7 | 22.03 | 38.9 |  |  | 5 | 6.6 | 1 | 2.33 |  |  | 44 | 114.72
3 | 2026 |  |  | 1 | 19.7 |  |  | 10 | 18.4 | 1 | 195.2 | [6 empty] | 3 | 7 | 22.03 | 38.9 |  |  | 5 | 6.6 | 1 | 2.33 |  |  | 44 | 114.72
4 | 2027 |  |  | 1 | 19.7 |  |  | 10 | 18.4 | 1 | 195.2 | [6 empty] | 3 | 7 | 22.03 | 38.9 |  |  | 5 | 6.6 | 1 | 2.33 |  |  | 44 | 114.72
5 | 2028 |  |  | 1 | 19.7 |  |  | 10 | 18.4 | 1 | 195.2 | [6 empty] | 3 | 7 | 22.03 | 38.9 |  |  | 5 | 6.6 | 1 | 2.33 |  |  | 44 | 114.72
| Итого |  |  | 5 | 98.5 |  |  | 50 | 92 | 5 | 976 | [6 empty] | 15 | 35 | 110.15 | 194.5 |  |  | 25 | 33 | 5 | 11.65 |  |  | 220 | 573.6
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.15
2.15 Oбъем и пообъектное распределение проектируемых мер в разрезе лесничеств с указанием квартала, выдела
№ПП | Период действия плана | Наименование участкового лесничества | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  |  | Создание , км | Квартал выдел | реконструкция, км | Квартал выдел | Эксплуатация, км | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | га | Квартал выдел | шт | Квартал выдел
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
1 | 2024 | без деления |  |  | 1 | 6/20 |  |  | 10 | 15/1,2,3,4,5,16,13 16/1,3,4,5,6 | 1 | с. Каракулино | [6 empty] | 3 | 22/35 | 2 | 56/17-26 |  |  | 1 | 20/3 | 1 | 7/7 |  |  | 13/14 | 1
[21 empty] | 2 | 73/9 |  |  | 1 | 21/10 |  |  |  |  | 7/7 | 1
[21 empty] | 4 | 18/7 19/2 20/4 |  |  | 1 | 63/30 |  |  |  |  | 20/3 | 1
[21 empty] | 2 | 80/69 |  |  | 1 | 4/10 |  |  |  |  | 21/10 | 1
[21 empty] | 8.2 | 6/1,2,3 1/12,6,4,5,2,3 2/1,2,6 4/2,3 5/2 1/6,2,3,4 2/2,3,6 13/12 |  |  | 1 | 44/14 |  |  |  |  | 63/30 | 1
[21 empty] | 0.344 | 44/14 | [8 empty] | 42/7 | 1
[21 empty] | 0.1 | 70/21 | [8 empty] | 41/10 | 1
[21 empty] | 0.2 | 44/6 | [8 empty] | 13/16 | 1
[21 empty] | 0.33 | 44/9 | [8 empty] | 45/14 | 1
[21 empty] | 0.651 | 44/1 | [8 empty] | 47/3 | 1
[21 empty] | 0.28 | 80/63,66 | [8 empty] | 80/69 | 1
[21 empty] | 0.7 | 47/2,12 | [8 empty] | 24/13 | 1
[21 empty] | 0.5 | 50/44 | [8 empty] | 63/103 | 1
[21 empty] | 0.62 | 47/16,17 | [8 empty] | 53/20 | 1
[21 empty] | 0.106 | 82/120 | [8 empty] | 51/18 | 1
[31 empty] | 51/19 | 1
[31 empty] | 44/14 | 4
[31 empty] | 44/6 | 1
[31 empty] | 44/9 | 4
[31 empty] | 44/1 | 4
[31 empty] | 51/46 | 3
[31 empty] | 51/44,45 | 3
[31 empty] | 82/120 | 1
[31 empty] | 70/21 | 1
[31 empty] | 80/63,66 | 1
[31 empty] | 47/2,12 | 1
[31 empty] | 50/44 | 1
[31 empty] | 47/16,17 | 1
[31 empty] | 47/14 | 1
[31 empty] | 44/7,8 | 1
[31 empty] | 46/28,29 | 1
2 | 2025 | без деления |  |  | 1 | 6/20 |  |  | 0.6 | 63/14,21 | 1 | с. Каракулино | [6 empty] | 3 | 22/35 | 1.8 | 17/1-5,10 |  |  | 1 | 20/3 | 1 | 7/7 |  |  | 13/14 | 1
[9 empty] | 5.2 | 52/6,7,12,15,16,17,30,34,37 | [10 empty] | 1.55 | 56/17,20,21,22,24,26 |  |  | 1 | 21/10 |  |  |  |  | 7/7 | 1
[9 empty] | 3.3 | 82/70,71,72,72,80 | [10 empty] | 2.35 | 51/10,12,17,18,19 |  |  | 1 | 63/30 |  |  |  |  | 20/3 | 1
[9 empty] | 0.9 | 82/79,80 | [10 empty] | 2.5 | 65/99,102,103 |  |  | 1 | 4/10 |  |  |  |  | 21/10 | 1
[21 empty] | 1.8 | 67/8,14 |  |  | 1 | 44/14 |  |  |  |  | 63/30 | 1
[21 empty] | 0.344 | 44/14 | [8 empty] | 42/7 | 1
[21 empty] | 0.1 | 70/21 | [8 empty] | 41/10 | 1
[21 empty] | 0.2 | 44/6 | [8 empty] | 13/16 | 1
[21 empty] | 0.33 | 44/9 | [8 empty] | 45/14 | 1
[21 empty] | 0.651 | 44/1 | [8 empty] | 47/3 | 1
[21 empty] | 0.28 | 80/63,66 | [8 empty] | 80/69 | 1
[21 empty] | 0.7 | 47/2,12 | [8 empty] | 24/13 | 1
[21 empty] | 0.5 | 50/44 | [8 empty] | 63/103 | 1
[21 empty] | 0.62 | 47/16,17 | [8 empty] | 53/20 | 1
[21 empty] | 0.106 | 82/120 | [8 empty] | 51/18 | 1
[21 empty] | 5 | 18/7,19/5,20/4 | [8 empty] | 51/19 | 1
[21 empty] | 3.2 | 21/7,10,11,13 | [8 empty] | 44/14 | 4
[31 empty] | 44/6 | 1
[31 empty] | 44/9 | 4
[31 empty] | 44/1 | 4
[31 empty] | 51/46 | 3
[31 empty] | 51/44,45 | 3
[31 empty] | 82/120 | 1
[31 empty] | 70/21 | 1
[31 empty] | 80/63,66 | 1
[31 empty] | 47/2,12 | 1
[31 empty] | 50/44 | 1
[31 empty] | 47/16,17 | 1
[31 empty] | 47/14 | 1
[31 empty] | 44/7,8 | 1
[31 empty] | 46/28,29 | 1
3 | 2026 | без деления |  |  | 1 | 10/11 |  |  | 2 | 74/12 | 1 | с. Каракулино | [6 empty] | 3 | 22/35 | 0.6 | 63/14,21 |  |  | 1 | 20/3 | 1 | 7/7 |  |  | 13/14 | 1
[9 empty] | 2 | 73/9 | [10 empty] | 5.2 | 52/6,7,12,15,16,17,30,34,37 |  |  | 1 | 21/10 |  |  |  |  | 7/7 | 1
[9 empty] | 1.2 | 67/14 | [10 empty] | 3.3 | 82/70,71,72,72,80 |  |  | 1 | 63/30 |  |  |  |  | 20/3 | 1
[9 empty] | 1.1 | 80/69 | [10 empty] | 3.27 | 21/710,11,13 |  |  | 1 | 4/10 |  |  |  |  | 21/10 | 1
[9 empty] | 1 | 82/104 | [10 empty] | 5 | 18/7,19/5,20/4 |  |  | 1 | 44/14 |  |  |  |  | 63/30 | 1
[9 empty] | 1.13 | 21/11 | [10 empty] | 0.83 | 82/79,80 | [8 empty] | 42/7 | 1
[9 empty] | 1.57 | 57/7 | [10 empty] | 0.344 | 44/14 | [8 empty] | 41/10 | 1
[21 empty] | 0.1 | 70/21 | [8 empty] | 13/16 | 1
[21 empty] | 0.2 | 44/6 | [8 empty] | 45/14 | 1
[21 empty] | 0.33 | 44/9 | [8 empty] | 47/3 | 1
[21 empty] | 0.651 | 44/1 | [8 empty] | 80/69 | 1
[21 empty] | 0.28 | 80/63,66 | [8 empty] | 24/13 | 1
[21 empty] | 0.7 | 47/2,12 | [8 empty] | 63/103 | 1
[21 empty] | 0.5 | 50/44 | [8 empty] | 53/20 | 1
[21 empty] | 0.62 | 47/16,17 | [8 empty] | 51/18 | 1
[21 empty] | 0.106 | 82/120 | [8 empty] | 51/19 | 1
[31 empty] | 44/14 | 4
[31 empty] | 44/6 | 1
[31 empty] | 44/9 | 4
[31 empty] | 44/1 | 4
[31 empty] | 51/46 | 3
[31 empty] | 51/44,45 | 3
[31 empty] | 82/120 | 1
[31 empty] | 70/21 | 1
[31 empty] | 80/63,66 | 1
[31 empty] | 47/2,12 | 1
[31 empty] | 50/44 | 1
[31 empty] | 47/16,17 | 1
[31 empty] | 47/14 | 1
[31 empty] | 44/7,8 | 1
[31 empty] | 46/28,29 | 1
4 | 2027 | без деления |  |  | 1 | 13/17 |  |  | 6.5 | 4.1538 | 1 | с. Каракулино | [6 empty] | 3 | 22/35 | 2 | 74/12 |  |  | 1 | 20/3 | 1 | 7/7 |  |  | 13/14 | 1
[9 empty] | 3.5 | 57/25 | [10 empty] | 2 | 73/9 |  |  | 1 | 21/10 |  |  |  |  | 7/7 | 1
[21 empty] | 1.2 | 67/14 |  |  | 1 | 63/30 |  |  |  |  | 20/3 | 1
[21 empty] | 1.1 | 80/69 |  |  | 1 | 4/10 |  |  |  |  | 21/10 | 1
[21 empty] | 1 | 82/104 |  |  | 1 | 44/14 |  |  |  |  | 63/30 | 1
[21 empty] | 1.13 | 21/11 | [8 empty] | 42/7 | 1
[21 empty] | 1.57 | 57/7 | [8 empty] | 41/10 | 1
[21 empty] | 0.344 | 44/14 | [8 empty] | 13/16 | 1
[21 empty] | 0.1 | 70/21 | [8 empty] | 45/14 | 1
[21 empty] | 0.2 | 44/6 | [8 empty] | 47/3 | 1
[21 empty] | 0.33 | 44/9 | [8 empty] | 80/69 | 1
[21 empty] | 0.651 | 44/1 | [8 empty] | 24/13 | 1
[21 empty] | 0.28 | 80/63,66 | [8 empty] | 63/103 | 1
[21 empty] | 0.7 | 47/2,12 | [8 empty] | 53/20 | 1
[21 empty] | 0.5 | 50/44 | [8 empty] | 51/18 | 1
[21 empty] | 0.62 | 47/16,17 | [8 empty] | 51/19 | 1
[21 empty] | 0.106 | 82/120 | [8 empty] | 44/14 | 4
[21 empty] | 8.2 | 6/1-3,1/12,2/1-2,4/1-2,5/1,6,10/3-6,12/1-5,13/1,3,16 | [8 empty] | 44/6 | 1
[31 empty] | 44/9 | 4
[31 empty] | 44/1 | 4
[31 empty] | 51/46 | 3
[31 empty] | 51/44,45 | 3
[31 empty] | 82/120 | 1
[31 empty] | 70/21 | 1
[31 empty] | 80/63,66 | 1
[31 empty] | 47/2,12 | 1
[31 empty] | 50/44 | 1
[31 empty] | 47/16,17 | 1
[31 empty] | 47/14 | 1
[31 empty] | 44/7,8 | 1
[31 empty] | 46/28,29 | 1
5 | 2028 | без деления |  |  | 1 | 15/34 |  |  | 6 | 54/14,15,16 | 1 | с. Каракулино | [6 empty] | 3 | 22/35 | 6 | 57/13 |  |  | 1 | 20/3 | 1 | 7/7 |  |  | 13/14 | 1
[9 empty] | 4 | 54/12 | [10 empty] | 3.5 | 57/25 |  |  | 1 | 21/10 |  |  |  |  | 7/7 | 1
[21 empty] | 7.5 | 4.1538 |  |  | 1 | 63/30 |  |  |  |  | 20/3 | 1
[21 empty] | 1.2 | 1.7419 |  |  | 1 | 4/10 |  |  |  |  | 21/10 | 1
[21 empty] | 0.344 | 44/14 |  |  | 1 | 44/14 |  |  |  |  | 63/30 | 1
[21 empty] | 0.1 | 70/21 | [8 empty] | 42/7 | 1
[21 empty] | 0.2 | 44/6 | [8 empty] | 41/10 | 1
[21 empty] | 0.33 | 44/9 | [8 empty] | 13/16 | 1
[21 empty] | 0.651 | 44/1 | [8 empty] | 45/14 | 1
[21 empty] | 0.28 | 80/63,66 | [8 empty] | 47/3 | 1
[21 empty] | 0.7 | 47/2,12 | [8 empty] | 80/69 | 1
[21 empty] | 0.5 | 50/44 | [8 empty] | 24/13 | 1
[21 empty] | 0.62 | 47/16,17 | [8 empty] | 63/103 | 1
[21 empty] | 0.106 | 82/120 | [8 empty] | 53/20 | 1
[31 empty] | 51/18 | 1
[31 empty] | 51/19 | 1
[31 empty] | 44/14 | 4
[31 empty] | 44/6 | 1
[31 empty] | 44/9 | 4
[31 empty] | 44/1 | 4
[31 empty] | 51/46 | 3
[31 empty] | 51/44,45 | 3
[31 empty] | 82/120 | 1
[31 empty] | 70/21 | 1
[31 empty] | 80/63,66 | 1
[31 empty] | 47/2,12 | 1
[31 empty] | 50/44 | 1
[31 empty] | 47/16,17 | 1
[31 empty] | 47/14 | 1
[31 empty] | 44/7,8 | 1
[31 empty] | 46/28,29 | 1
|  | Итого: |  |  | 5 |  |  |  | 50 |  | 5 | [7 empty] | 15 |  | 110.155 |  |  |  | 25 |  | 5 |  |  |  |  | 220

## 2.16 - 2024
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Каракулинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2024
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 22.03 | [12 empty] | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.2 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 3.83 | [12 empty] | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 5 | [9 empty] | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 44 | [9 empty] | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 16 | [9 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 28 | [9 empty] | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16 - 2025
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Каракулинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2025
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 22.03 | [12 empty] | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.2 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 3.83 | [12 empty] | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 5 | [9 empty] | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 44 | [9 empty] | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 16 | [9 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 28 | [9 empty] | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16 - 2026
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Каракулинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2026
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 22.03 | [12 empty] | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.2 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 3.83 | [12 empty] | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 5 | [9 empty] | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 44 | [9 empty] | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 16 | [9 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 28 | [9 empty] | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16 - 2027
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Каракулинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2027
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 22.03 | [12 empty] | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.2 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 3.83 | [12 empty] | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 5 | [9 empty] | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 44 | [9 empty] | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 16 | [9 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 28 | [9 empty] | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

## 2.16 - 2028
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Каракулинского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2028
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Содержание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 10 | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 22.03 | [12 empty] | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 13.83 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03 | 22.03
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.2 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 3.83 | [12 empty] | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.83
иных источников
Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | всего | га | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 3 | [10 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | всего | шт | 5 | [9 empty] | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 4 | [9 empty] | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
иных источников
Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 44 | [9 empty] | 22 | 22 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 16 | [9 empty] | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 28 | [9 empty] | 14 | 14 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
иных источников
* Следующие меры противопожарного обустройства лесов на территории лесничества не предусматриваются
создание, содержание и эксплуатация посадочных площадок для самолетов и вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров;
устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; проведение работ по гидромелиорации земель; снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений;
эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;