## тит.лист
УТВЕРЖДАЮ
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды
Удмуртской Республики
_______________ Удалов Д.Н.
«_____» _______________ 20___ г.
ПЛАН
противопожарного обустройства лесов
на территории Шарканского лесничества
Удмуртской Республики
на период с 1 марта 2024г. по 31 декабря 2028г.
Шаркан
2024 год

## 1.1.1
1.1.1.Информация о лесорастительных зонах и лесных районах, лесистости, общей площади лесов и ее распределении по целевому назначению, преобладающим породам, группам возраста
№ п/п | Наименование лесничества | Лесорастительная зона и лесной район | Лесистость, % | Площадь, га
|  |  |  | Земель лесного фонда всего | Целевое назначение лесов |  |  | По преобладающим породам |  |  | Группам возраста
[5 empty] | Защитные | Эксплуатационные | Резервные | Хвойные | Твердолиственные | Мягколиственные | Молодняки | Средневозрастные | Приспевающие | Спелые | Перестойные
| Шарканское | Таежная зона Южно-таежный район европейской части Российской Федерации | 33.8 | 49011 | 26800 | 22211 | 0 | 33947 | 0 | 13559 | 5357 | 25109 | 11154 | 5320 | 566

## 1.1.2
1.1.2 Информация о делении по участковым лесничествам и распределении лесов по типам леса
№ п/п | Наименование лесничества | Наименование участкового лесничесва | Площадь по типам леса | [14 empty] | Всего, га
|  |  | Сбр | Сч | Скс | Ссн | Слп | Сдл | Сос | Сб | Еч | Екс | Есн | Елп | Еп | Ешт | Едл
| Шарканское | без деления на участковые лесничества | 46 | 237 | 2975 | 1296 | 473 | 11 | 14 | 9 | 595 | 19510 | 6337 | 6330 | 1674 | 7991 | 8 | 47506
| Итого: |  | 46 | 237 | 2975 | 1296 | 473 | 11 | 14 | 9 | 595 | 19510 | 6337 | 6330 | 1674 | 7991 | 8 | 47506

## 1.1.3
1.1.3 Информация о лесопожарном зонировании, распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности, характеристика пожароопасного сезона, виды лесных пожаров, их динамика, сезонные особенности и причины возникновения
Информация о лесопожарном зонировании | Распределении площади лесов по классам природной пожарной опасности |  |  |  |  | Характеристика пожароопасного сезона |  |  | Лесные пожары
| I | II | III | IV | V | Дата начала | Дата окончания | Продолжительность, дней | Виды | Количество лесных пожаров (диниамка) | [5 empty] | Сезонные особенности | Основные причины возникновения
[10 empty] | 2021 |  | 2022 |  | 2023
[10 empty] | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га | количество, шт | площадь, га
Наземная зона обнаружения тушения лесных пожаров* | 3301 | 143 | 7307 | 37091 | 1169 | 19 апреля | 21 октября | 186 | низовой беглый | 2 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Наиболее часто пожары отмечаются в конце апреля, в течение мая. В летний период пожары происходят по причине неосторожного обращения с огнем местного населения, природных явлений | Неосторожное обращение с огнем в лесу местного населения, неконтролируемый сельскохозяйственный пал и природные явления
[9 empty] | низовой устойчивый | 1 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 0
* В соответствии с приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 11 марта 2024 года № 117 «Об установлении лесопожарного зонирования земель лесного фонда»

## 1.1.4
1.1.5 Информация о динамике площадей, пройденных лесными пожарами, площадей погибших насаждений, об угрозе распространения пожаров
Динамика площадей пройденной лесными пожарами , га | [5 empty] | Динамика плошадей погибших насаждений , га | [5 empty] | Информация об угрозе распростраения лесных пожаров
2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | 2021 | 2022 | +/- | 2022 | 2023 | +\- | низкая | средняя | высокая
0.977 | 0 | -0.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *
*Территория лесничества имеет низкую угрозу распространения пожаров, так как преобладают смешанные леса с большей долей лиственных пород. Поля обрабатыватся. Малое количество баз отдыха и СНТ.

## 1.2
1.2 Иинформация о лесных участках, предоставленных в пользование, характеристика лесохозяйственной деятельности на лесных участках, предоставленных в пользование (с указанием их местоположения), включая охрану лесов от пожаров, планируемые направления и объемы развития на срок действия плана
№ п/п | Наименование участкового лесничества | Нименование лесопользователя | Местоположение (квартал, выдел) | Площадь лесного участка, га | Вид использования лесов | Мероприятия по охране лесов от пожаров ежегодно на срок действия плана
[6 empty] | лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров |  |  | прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос | создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря | устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения | проведение работ по гидромелиорации земель | снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений | проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий | прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения | благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации | установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
[6 empty] | Создание , км | Содержание, км | Эксплуатация, км | км | шт. | шт. | га | га | га | км | шт | шт | шт | га | шт
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | Шарканское | ООО "РНК" | 307(части выдела 1,6,7,11,60), 309(части выдела 3,4,10,17,19,20,21,22) | 21.22 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 7.04; шт: 1
2 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 324(части выдела 22,46),325(части выдела 3,8,14) | 1.24 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0; шт: 2
3 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 328(части выдела 26,31,33,35,37,45,46,47,53,62,63), 329(части выдела 13,14,15,17,29,31), 330(части выдела 28,30,34) | 5.63 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0; шт: 2
4 | Шарканское | АО "Транснефть-Прикамье" | 319(части выдела 52,54,89) | 6.5 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0.016; шт: 0
5 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 283(часть выдела 35),282(часть выдела 32),266(части выдела 22,40),320(части выдела 19,20,71,12,72),281(части выдела 32,33) | 0.85 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
6 | Шарканское | Пашин И.А. | 318(часть выдела 2) | 0.14 | ведение сельского хозяйства (пчеловодство) |  |  |  | шт.: 1; км: 0.155; шт: 1
7 | Шарканское | Кутергин А.Ю. | 289 (часть выдела 5) | 11 | ведение сельского хозяйства (сенокошение) |  |  |  | шт.: 1; км: 1.94; шт: 1
8 | Шарканское | ООО "РНК" | 278(части выдела 47,48,51),305 (части выдела 20,21,25,29,35),306 (части выдела 7,13,16,18,38) | 6.26 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 8.8; шт: 2
9 | Шарканское | МАУ ДО "СДЮСШОР" им. Ю.Р. Шкляева" | 237(части выдела 5,6) | 9.6 | рекреационная деятельность |  |  |  | шт.: 1; км: 0; шт: 1
10 | Шарканское | ООО "РНК" | 309 (части выдела 16,20) | 1.56 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.7; шт: 1
11 | Шарканское | АО "УНК" | 175(часть выдела 13) | 0.2 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0.04; шт: 1
12 | Шарканское | АО "УНК" | 174(часть выдела 9), 229(часть выдела 32), 231(часть выдела 40) | 3.09 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.16; шт: 1
13 | Шарканское | ООО "РНК" | 301(части выдела 58,59) | 1.74 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 1.1; шт: 1
14 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 319(части выдела 58,89,54,90), 320(части выдела 25,21,81,94,69) | 7.33 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 3.833; шт: 1
15 | Шарканское | ИП КФХ "Орлова Е.Г." | 318(часть выдела 37) | 0.5 | ведение сельского хозяйства (пчеловодство) |  |  |  | шт.: 1; км: 0.165; шт: 0
16 | Шарканское | ООО "РНК" | 299(части выдела 5,10) | 0.1 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.15; шт: 2
17 | Шарканское | Косачев Д.В. | 318(часть выдела 2) | 0.18 | ведение сельского хозяйства (пчеловодство) |  |  |  | шт.: 1; км: 0.169; шт: 1
18 | Шарканское | ООО "Белкамнефть" | 307(части выдела 38) | 1 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.4
19 | Шарканское | ООО "Белкамнефть" | 80(часть выдела 2) | 0.5 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.3; шт: 1
20 | Шарканское | ИП КФХ "Ефремов В.А."" | 285(часть выдела 52) | 1.4 | ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0; шт: 1
21 | Шарканское | АО "УНК" | 175(часть выдела 7) | 0.46 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.2; шт: 1
22 | Шарканское | ООО "РНК" | 300(часть выдела 25) | 0.12 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0.1; шт: 1
23 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 328(части выдела 44,62) | 1.36 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.2; шт: 1
24 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 283(часть выдела 6) | 0.7 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.2; шт: 1
25 | Шарканское | ООО "РНК" | 306(части выдела 1,7,13,14,16,18,21,25,32,33,34), 278 (части выдела 48,51) | 8.48 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 2.4; шт: 1
26 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 294 (часть выдела 24) | 0.75 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.2; шт: 1
27 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 278(части выделов 27,36), 279(части выделов 70,76) | 0.67 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
28 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 282 (часть выдела 37),283 (часть выдела 42). | 0.05 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 0
29 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 294(часть выдела 24),320(части выдела 67,76),323(части выдела 1,7,10) | 3.03 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0.33; шт: 0
30 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 330(часть выдела 28) | 0.18 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0; шт: 1
31 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 266(часть выдела 41) | 0.05 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 0
32 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 195(часть выдела 36) | 0.173 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0; шт: 0
33 | Шарканское | АО "Транснефть-Прикамье" | 279(часть выдела 68,69) | 0.097 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
34 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 282(части выдела 31,32), 283(часть выдела 35) | 0.443 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0; шт: 1
35 | Шарканское | Бегеев В.А. | 268(часть выдела 35) | 0.05 | ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0; шт: 0
36 | Шарканское | Трофимов С.С. | 268(часть выдела 35) | 0.06 | ведение сельского хозяйства |  |  |  | шт.: 1; км: 0; шт: 0
37 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 282(часть выдела 32) | 0.0104 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
38 | Шарканское | АО "Транснефть-Прикамье" | 294(часть выдела 29),319(части выдела 10,47,48,51,54),320(части выдела 1,2,3,4,5,6,71,92) | 10.3783 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 2
39 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 330(части выдела 23,26,31,32,36,37,38) | 2.3751 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
40 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 330(части выдела 33,34,35,36,37,38,40) | 2.1926 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
41 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 246(части выдела 5) | 0.0525 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
42 | Шарканское | ООО "Вукошурнефть" | 160(части выдела 10,15) | 2.085 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | шт.: 1; км: 0.58; шт: 2
43 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 223(часть выдела 42) | 0.0228 | осуществление геологического изучения недр, разведка и добыча полезных ископаемых |  |  |  | км: 0; шт: 1
44 | Шарканское | АО "Транснефть-Прикамье" | 277(часть выдела 26) | 0.4906 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
45 | Шарканское | ООО "Вукошурнефть" | 160(части выдела 10,15) | 2.4656 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 0
46 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 330(части выдела 22,23,28,30,31,32,34) | 2.3036 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
47 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 292(часть выдела 19),293(части выдела 12,48,49) | 0.8327 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
48 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 332(части выдела 14,17,18),328(части выдела 46,47,53,57),323(части выдела 1,2,11,17),324(части выдела 41,42,45,46),324(части выдела 8,14,20),320(части выдела 49,76),294(часть выдела24) | 6.1537 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
49 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 330(части выдела 32,29,25,30,34,31,26) | 2.8242 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
50 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 330 (часть выдела 48)по новому л/у | 0.1749 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
51 | Шарканское | ООО "Вукошурнефть" | 205(часть выд.19) | 0.3905 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 0
52 | Шарканское | ПАО "Удмуртнефть" | 279(часть выдела 111),281(часть выдела 39,40,41), 291(части выделов 23,24,25,39,41), 293(части выделов 28,29,39,40,56,58),319(части выделов 5,13,19,28,29,45,46,47,48,50,72,73,76,86,87,88,89,108),320(части выделов 14,15,23,14,43,44,83,85,86,89,116),321(части выделов 6,7,12,21,55,57,58,59,62,63),322(части выделов 8,13,15,23,24,26,29,35),328(части выделов 10,29,30,36,38,40,42,48,54,78),329(части выделов 21,22,23,25,26,28,29,30,45,47,67,77,82,88) | 19.5594 | строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов |  |  |  | км: 0; шт: 1
| ИТОГО |  |  | 149.0249 |  |  |  |  | шт.: 9; км: 29.178; шт: 47

## 1.3
1.2 Информация о состоянии противопожарного обустройства лесов (наличие объектов противопожарного обустройства лесов и оценка эффективности мероприятий по противопожарному обустройству лесов)
№п/п | Наименование участкового лесничества | Наименование объекта противопожарного обустройства лесов в соответствиис с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 57972-2017 | Местоположение (квартал, выдел) | Объем | Ед. изм. | Примечание
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 98/9 | 1.1 | км. | свободный квартал
2 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 99/24,25,29,41 | 1.08 | км. | свободный квартал
3 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 110/2,43,40,39, | 1.28 | км. | свободный квартал
4 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 141/28,66,38 | 1.65 | км. | свободный квартал
5 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 143/5 | 0.62 | км. | свободный квартал
6 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 145/20,11,36,38,39,41 | 0.79 | км. | свободный квартал
7 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 147/26,77,30,35,37,38,39,40,41,43,44 | 2.45 | км. | свободный квартал
8 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 148/21,22,23,30 | 1.03 | км. | свободный квартал
9 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 127/21,22,31,33,32 | 1.71 | км. | свободный квартал
10 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 128/31 | 0.42 | км. | свободный квартал
11 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 154/3,11,10,7,46,6,49,9 | 2.7 | км. | свободный квартал
12 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 155/1,2,3,16,17 | 0.8 | км. | свободный квартал
13 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 247/1,5,6,11,10 | 1.78 | км. | свободный квартал
14 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 246/11 | 0.89 | км. | свободный квартал
15 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 169/36,37,40 | 1.38 | км. | свободный квартал
16 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 127/33,31,22,21 | 0.9 | км. | свободный квартал
17 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 154/3,9,49,6 | 1.88 | км. | свободный квартал
18 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 99/37,25,24,29 | 1.53 | км. | свободный квартал
19 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 98/9 | 1.1 | км. | свободный квартал
20 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 141/65,66,67 | 1.12 | км. | свободный квартал
21 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 145/11,20,36,38,39,41 | 0.82 | км. | свободный квартал
22 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 171/15,16,23,24,21,20,19,13,12,8,9 | 1.67 | км. | свободный квартал
23 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 141/30 | 0.8 | км. | свободный квартал
24 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 143/5 | 0.62 | км. | свободный квартал
25 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 147/26 | 0.17 | км. | свободный квартал
26 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 110/2 | 0.98 | км. | свободный квартал
27 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 29/28,32,50,52,55,53,54,56,57,58,61,60,62 | 4.88 | км. | свободный квартал
28 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 41/1,2,3,15,16,17,23,28,29,48,50,53,52,51,47,38,39,41,33,31,13,12,11,10,9,8,4 | 8.64 | км. | свободный квартал
29 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 29/80,75,73,72,68,87,86,34,33 | 3.36 | км. | свободный квартал
30 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 170/48,30,34,36,35,31 | 4.06 | км. | свободный квартал
31 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 15/5 | 0.13 | км. | свободный квартал
32 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 16/18,25,29,37 | 1.57 | км. | свободный квартал
33 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 148/12 | 0.7 | км. | свободный квартал
34 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 114/11,12,13,14,15,18,19 | 1.39 | км. | свободный квартал
35 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 307/1 | 7.04 | км. | аренда
36 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 319/89 | 0.016 | км. | аренда
37 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 318/2 | 0.155 | км. | аренда
38 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 289/5 | 1.94 | км. | аренда
39 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 278/47 | 8.8 | км. | аренда
40 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 309/16 | 0.7 | км. | аренда
41 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 175/13 | 0.04 | км. | аренда
42 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 174/9 | 0.16 | км. | аренда
43 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 301/58 | 1.1 | км. | аренда
44 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 319/58 | 3.833 | км. | аренда
45 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 318/37 | 0.165 | км. | аренда
46 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 299/5 | 0.15 | км. | аренда
47 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 318/2 | 0.169 | км. | аренда
48 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 307/38 | 0.4 | км. | аренда
49 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 80/2 | 0.3 | км. | аренда
50 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 175/7 | 0.2 | км. | аренда
51 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 300/25 | 0.1 | км. | аренда
52 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 328/44 | 0.2 | км. | аренда
53 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 283/6 | 0.2 | км. | аренда
54 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 306/1 | 2.4 | км. | аренда
55 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 294/24 | 0.2 | км. | аренда
56 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 294/24 | 0.33 | км. | аренда
57 | Шарканское | Противопожарные минерализованные полосы | 160/10 | 0.58 | км. | аренда
|  | Итого: |  | 85.178
1 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 101/13 | 1 | шт | свободный квартал
2 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 109/31 | 1 | шт | свободный квартал
3 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 122/82 | 1 | шт | свободный квартал
4 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 125/57 | 1 | шт | свободный квартал
5 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 148/29 | 1 | шт | свободный квартал
6 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 182/36 | 1 | шт | свободный квартал
7 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 206/113 | 1 | шт | свободный квартал
8 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 231/40 | 1 | шт | свободный квартал
9 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 231/44 | 1 | шт | свободный квартал
10 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 238/70 | 1 | шт | свободный квартал
11 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 238/72 | 1 | шт | свободный квартал
12 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 239/3 | 1 | шт | свободный квартал
13 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 248/78 | 1 | шт | свободный квартал
14 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 258/64 | 1 | шт | свободный квартал
15 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 265/153 | 1 | шт | свободный квартал
16 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 265/156 | 1 | шт | свободный квартал
17 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 270/66 | 1 | шт | свободный квартал
18 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 271/41 | 1 | шт | свободный квартал
19 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 276/42 | 1 | шт | свободный квартал
20 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 277/60 | 1 | шт | свободный квартал
21 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 282/19 | 1 | шт | свободный квартал
22 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 300/14 | 1 | шт | свободный квартал
23 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 307/58 | 1 | шт | свободный квартал
24 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 320/48 | 1 | шт | свободный квартал
25 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 322/1 | 1 | шт | свободный квартал
26 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 323/37 | 1 | шт | свободный квартал
27 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 329/23 | 1 | шт | свободный квартал
28 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 307/60 | 1 | шт | аренда
29 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 324/46 | 1 | шт | аренда
30 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 324/22 | 1 | шт | аренда
31 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/30 | 1 | шт | аренда
32 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 329/14 | 1 | шт | аренда
33 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 320/20 | 1 | шт | аренда
34 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 318/2 | 1 | шт | аренда
35 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 289/5 | 1 | шт | аренда
36 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 278/47 | 1 | шт | аренда
37 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 305/29 | 1 | шт | аренда
38 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 237/5 | 1 | шт | аренда
39 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 309/20 | 1 | шт | аренда
40 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 175/13 | 1 | шт | аренда
41 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 229/32 | 1 | шт | аренда
42 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 301/59 | 1 | шт | аренда
43 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 319/54 | 1 | шт | аренда
44 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 299/5 | 1 | шт | аренда
45 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 299/10 | 1 | шт | аренда
46 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 318/2 | 1 | шт | аренда
47 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 80/2 | 1 | шт | аренда
48 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 285/52 | 1 | шт | аренда
49 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 175/7 | 1 | шт | аренда
50 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 300/25 | 1 | шт | аренда
51 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 328/44 | 1 | шт | аренда
52 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 283/6 | 1 | шт | аренда
53 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 278/48 | 1 | шт | аренда
54 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 294/24 | 1 | шт | аренда
55 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 279/76 | 1 | шт | аренда
56 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/28 | 1 | шт | аренда
57 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 279/69 | 1 | шт | аренда
58 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 282/31 | 1 | шт | аренда
59 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 282/32 | 1 | шт | аренда
60 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 320/1 | 1 | шт | аренда
61 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 319/54 | 1 | шт | аренда
62 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/26 | 1 | шт | аренда
63 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/34 | 1 | шт | аренда
64 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 246/5 | 1 | шт | аренда
65 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 160/15 | 1 | шт | аренда
66 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 223/42 | 1 | шт | аренда
67 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 277/26 | 1 | шт | аренда
68 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 160/10 | 1 | шт | аренда
69 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 160/15 | 1 | шт | аренда
70 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/31 | 1 | шт | аренда
71 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 293/12 | 1 | шт | аренда
72 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 320/76 | 1 | шт | аренда
73 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/32 | 1 | шт | аренда
74 | Шарканское | Стенды и другие знаки и указатели, содержащие информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | 330/48 | 1 | шт | аренда
|  | Итого: |  | 74
1 | Шарканское | Лесные дороги | 7/33 | 0.7 | км. | свободный квартал
2 | Шарканское | Лесные дороги | 8/53 | 0.2 | км. | свободный квартал
3 | Шарканское | Лесные дороги | 19/10 | 0.35 | км. | свободный квартал
4 | Шарканское | Лесные дороги | 22/98 | 1.3 | км. | свободный квартал
5 | Шарканское | Лесные дороги | 23/26 | 1.5 | км. | свободный квартал
6 | Шарканское | Лесные дороги | 28/8 | 0.4 | км. | свободный квартал
7 | Шарканское | Лесные дороги | 29/90 | 0.5 | км. | свободный квартал
8 | Шарканское | Лесные дороги | 32/33 | 0.4 | км. | свободный квартал
9 | Шарканское | Лесные дороги | 33/24 | 0.5 | км. | свободный квартал
10 | Шарканское | Лесные дороги | 34/33 | 1.1 | км. | свободный квартал
11 | Шарканское | Лесные дороги | 45/54 | 0.3 | км. | свободный квартал
12 | Шарканское | Лесные дороги | 46/20 | 0.7 | км. | свободный квартал
13 | Шарканское | Лесные дороги | 50/7 | 0.35 | км. | свободный квартал
14 | Шарканское | Лесные дороги | 54/16 | 1 | км. | свободный квартал
15 | Шарканское | Лесные дороги | 55/25 | 0.55 | км. | свободный квартал
16 | Шарканское | Лесные дороги | 64/14 | 1.1 | км. | свободный квартал
17 | Шарканское | Лесные дороги | 65/32 | 6 | км. | свободный квартал
18 | Шарканское | Лесные дороги | 66/19 | 1.3 | км. | свободный квартал
19 | Шарканское | Лесные дороги | 67/53 | 1.2 | км. | свободный квартал
20 | Шарканское | Лесные дороги | 69/51 | 1.2 | км. | свободный квартал
21 | Шарканское | Лесные дороги | 70/43 | 1.3 | км. | свободный квартал
22 | Шарканское | Лесные дороги | 78/56 | 0.4 | км. | свободный квартал
23 | Шарканское | Лесные дороги | 87/11 | 1.2 | км. | свободный квартал
24 | Шарканское | Лесные дороги | 89/25 | 2.5 | км. | свободный квартал
25 | Шарканское | Лесные дороги | 92/39 | 1.8 | км. | свободный квартал
26 | Шарканское | Лесные дороги | 93/26 | 2.8 | км. | свободный квартал
27 | Шарканское | Лесные дороги | 94/38 | 2.7 | км. | свободный квартал
28 | Шарканское | Лесные дороги | 96/34 | 0.5 | км. | свободный квартал
29 | Шарканское | Лесные дороги | 101/79 | 0.2 | км. | свободный квартал
30 | Шарканское | Лесные дороги | 105/29 | 1.5 | км. | свободный квартал
31 | Шарканское | Лесные дороги | 111/53 | 1.3 | км. | свободный квартал
32 | Шарканское | Лесные дороги | 112/23 | 1.4 | км. | свободный квартал
33 | Шарканское | Лесные дороги | 116/36 | 0.75 | км. | свободный квартал
34 | Шарканское | Лесные дороги | 119/23 | 1.2 | км. | свободный квартал
35 | Шарканское | Лесные дороги | 120/33 | 3.1 | км. | свободный квартал
36 | Шарканское | Лесные дороги | 121/50 | 0.7 | км. | свободный квартал
37 | Шарканское | Лесные дороги | 125/51 | 1.2 | км. | свободный квартал
38 | Шарканское | Лесные дороги | 127/37 | 0.5 | км. | свободный квартал
39 | Шарканское | Лесные дороги | 128/40 | 1.1 | км. | свободный квартал
40 | Шарканское | Лесные дороги | 129/38 | 0.8 | км. | свободный квартал
41 | Шарканское | Лесные дороги | 140/61 | 0.25 | км. | свободный квартал
42 | Шарканское | Лесные дороги | 150/50 | 0.5 | км. | свободный квартал
43 | Шарканское | Лесные дороги | 153/38 | 1 | км. | свободный квартал
44 | Шарканское | Лесные дороги | 158/31 | 1.3 | км. | свободный квартал
45 | Шарканское | Лесные дороги | 160/29 | 0.9 | км. | свободный квартал
46 | Шарканское | Лесные дороги | 161/49 | 1 | км. | свободный квартал
47 | Шарканское | Лесные дороги | 169/43 | 1 | км. | свободный квартал
48 | Шарканское | Лесные дороги | 213/82 | 1 | км. | свободный квартал
49 | Шарканское | Лесные дороги | 218/36 | 0.7 | км. | свободный квартал
50 | Шарканское | Лесные дороги | 219/55 | 0.6 | км. | свободный квартал
51 | Шарканское | Лесные дороги | 220/54 | 0.6 | км. | свободный квартал
52 | Шарканское | Лесные дороги | 221/47 | 0.4 | км. | свободный квартал
53 | Шарканское | Лесные дороги | 222/41 | 0.3 | км. | свободный квартал
54 | Шарканское | Лесные дороги | 228/34 | 0.5 | км. | свободный квартал
55 | Шарканское | Лесные дороги | 229/93 | 1.3 | км. | свободный квартал
56 | Шарканское | Лесные дороги | 234/53 | 0.7 | км. | свободный квартал
57 | Шарканское | Лесные дороги | 268/64 | 1.2 | км. | свободный квартал
58 | Шарканское | Лесные дороги | 285/91 | 1.2 | км. | свободный квартал
59 | Шарканское | Лесные дороги | 288/101 | 3.2 | км. | свободный квартал
60 | Шарканское | Лесные дороги | 289/72 | 1.5 | км. | свободный квартал
61 | Шарканское | Лесные дороги | 295/49 | 0.8 | км. | свободный квартал
62 | Шарканское | Лесные дороги | 298/83 | 1.5 | км. | свободный квартал
63 | Шарканское | Лесные дороги | 301/149 | 4 | км. | свободный квартал
64 | Шарканское | Лесные дороги | 304/46 | 1.5 | км. | свободный квартал
65 | Шарканское | Лесные дороги | 305/46 | 2.3 | км. | свободный квартал
66 | Шарканское | Лесные дороги | 306/51 | 1.2 | км. | свободный квартал
67 | Шарканское | Лесные дороги | 307/61 | 1.1 | км. | свободный квартал
68 | Шарканское | Лесные дороги | 308/78 | 1.5 | км. | свободный квартал
69 | Шарканское | Лесные дороги | 310/51 | 1 | км. | свободный квартал
70 | Шарканское | Лесные дороги | 317/75 | 3 | км. | свободный квартал
71 | Шарканское | Лесные дороги | 318/82 | 2.5 | км. | свободный квартал
72 | Шарканское | Лесные дороги | 319/101 | 2 | км. | свободный квартал
|  | Итого: |  | 89.15
1 | Шарканское | Противопожарные разрывы | 239/2,8,13,21 | 1.34 | км. | свободный квартал
2 | Шарканское | Противопожарные разрывы | 260/4 | 0.2 | км. | свободный квартал
|  | Итого: |  | 1.54
1 | Шарканское | Шлагбаумы | 60/1 | 1 | шт. | свободный квартал
2 | Шарканское | Шлагбаумы | 265/153 | 1 | шт. | свободный квартал
|  | Итого: |  | 2
1 | Шарканское | Зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах | 320/48 | 1 | шт. | свободный квартал
2 | Шарканское | Зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах | 323/37 | 1 | шт. | свободный квартал
3 | Шарканское | Зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах | 265/156 | 1 | шт. | свободный квартал
4 | Шарканское | Зоны отдыха граждан, пребывающих в лесах | 265/153 | 1 | шт. | свободный квартал
|  | Итого: |  | 4

## 2.1-2.14
2.1-2.14 Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение
№ПП | Период действия плана | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  | Создание , км | Тыс рублей | Содержание, км | Тыс рублей | Эксплуатация, км | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | шт. | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | га | Тыс рублей | км | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | шт | Тыс рублей | га | Тыс рублей | шт | Тыс рублей
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 2024 |  |  | 1 | 19.654 |  |  | 18.3 | 33.71 | [10 empty] | 37.7 | 66.58 |  |  | 1 | 6.601 | 2 | 2.119 |  |  | 27 | 70.396
2 | 2025 |  |  | 1 | 19.654 |  |  | 18.3 | 33.71 | [10 empty] | 37.7 | 66.58 |  |  | 1 | 6.601 | 2 | 2.119 |  |  | 27 | 70.396
3 | 2026 |  |  | 1 | 19.654 |  |  | 18.3 | 33.71 | [10 empty] | 37.7 | 66.58 |  |  | 1 | 6.601 | 2 | 2.119 |  |  | 27 | 70.396
4 | 2027 |  |  | 1 | 19.654 |  |  | 18.3 | 33.71 | [10 empty] | 37.7 | 66.58 |  |  | 1 | 6.601 | 2 | 2.119 |  |  | 27 | 70.396
5 | 2028 |  |  | 1 | 19.654 |  |  | 18.3 | 33.71 | [10 empty] | 37.7 | 66.58 |  |  | 1 | 6.601 | 2 | 2.119 |  |  | 27 | 70.396
| Итого |  |  | 5 | 98.27 |  |  | 91.5 | 168.55 | [10 empty] | 188.5 | 332.9 |  |  | 5 | 33.005 | 10 | 10.595 |  |  | 135 | 351.98

## 2.15
2.1-2.14 Проектируемые меры противопожарного обустройства лесов с учетом затрат на их выполнение
№ПП | Период действия плана | Наименование участкового лесничества | Лесные дороги, предназначенные для охраны лесов от пожаров | [5 empty] | Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос |  | Создание, содержание и эксплуатация пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря |  | Устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения |  | Проведение работ по гидромелиорации земель |  | Снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений |  | Проведение профилактических контролируемых противопожарных выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов, включая информацию об их территориальном размещении, площадных объемах, а также о мероприятиях по обеспечению безопасности выжиганий |  | Прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения |  | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах в соответствии со статьей 11 Лесного кодекса Российской Федерации |  | Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек |  | Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах
|  |  | Создание , км | Квартал выдел | Содержание, км | Квартал выдел | Эксплуатация, км | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | шт. | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | га | Квартал выдел | км | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | шт | Квартал выдел | га | Квартал выдел | шт | Квартал выдел
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
| 2024 | Шарканское |  |  | 1 | 153/38 |  |  | 3.46 | 196/8,1,3,2,5,21,20,19,11 | [10 empty] | 1.38 | 169/36,37,40 |  |  | 1 | 320/48 | 1 | 60/1 |  |  | 1 | 101/13
[9 empty] | 0.87 | 148/29,42,27,28,18 | [10 empty] | 0.9 | 127/33,31,22,21 |  |  |  |  | 1 | 265/153 |  |  | 1 | 109/31
[9 empty] | 2.24 | 76/76,95,69,68,63,93,94,64,13,42 | [10 empty] | 1.88 | 154/3,9,49,6 | [8 empty] | 1 | 122/82
[9 empty] | 0.45 | 74/2,21,1 | [10 empty] | 1.53 | 99/37,25,24,29 | [8 empty] | 1 | 125/57
[9 empty] | 0.61 | 73/8,36 | [10 empty] | 1.1 | 98/9 | [8 empty] | 1 | 148/29
[9 empty] | 0.4 | 242/103,2,1 | [10 empty] | 1.12 | 141/65,66,67 | [8 empty] | 1 | 182/36
[9 empty] | 1.11 | 216/19,20,43,13,14 | [10 empty] | 0.82 | 145/11,20,36,38,39,41 | [8 empty] | 1 | 206/113
[9 empty] | 2.1 | 78/67,71,69,72,70,73,76,75,24,52,63,65,66 | [10 empty] | 1.67 | 171/15,16,23,24,21,20,19,13,12,8,9 | [8 empty] | 1 | 231/40
[9 empty] | 2.15 | 187/5,20,27,28,41,7,19 | [10 empty] | 0.8 | 141/30 | [8 empty] | 1 | 231/44
[9 empty] | 3.71 | 150/20,19,16,17,18,7,8,91,2,3,48,4,5 | [10 empty] | 0.62 | 143/5 | [8 empty] | 1 | 238/70
[9 empty] | 0.35 | 151/1,2 | [10 empty] | 0.17 | 147/26 | [8 empty] | 1 | 238/72
[9 empty] | 0.69 | 117/53,54,55 | [10 empty] | 0.98 | 110/2 | [8 empty] | 1 | 239/3
[9 empty] | 0.16 | 118/20 | [10 empty] | 4.88 | 29/28,32,50,52,55,53,54,56,57,58,61,60,62 | [8 empty] | 1 | 248/78
[21 empty] | 8.64 | 41/1,2,3,15,16,17,23,28,29,48,50,53,52,51,47,38,39,41,33,31,13,12,11,10,9,8,4 | [8 empty] | 1 | 258/64
[21 empty] | 3.36 | 29/80,75,73,72,68,87,86,34,33 | [8 empty] | 1 | 265/153
[21 empty] | 4.06 | 170/48,30,34,36,35,31 | [8 empty] | 1 | 265/156
[21 empty] | 0.13 | 15/5 | [8 empty] | 1 | 270/66
[21 empty] | 1.57 | 16/18,25,29,37 | [8 empty] | 1 | 271/41
[21 empty] | 0.7 | 148/12 | [8 empty] | 1 | 276/42
[21 empty] | 1.39 | 114/11,12,13,14,15,18,19 | [8 empty] | 1 | 277/60
[31 empty] | 1 | 282/19
[31 empty] | 1 | 300/14
[31 empty] | 1 | 307/58
[31 empty] | 1 | 320/48
[31 empty] | 1 | 322/1
[31 empty] | 1 | 323/37
[31 empty] | 1 | 329/23
| Итого |  |  |  | 1 |  |  |  | 18.3 | [11 empty] | 37.7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27
| 2025 |  |  |  | 1 | 128/40 |  |  | 2.14 | 288/75 | [10 empty] | 1.1 | 98/9 |  |  | 1 | 323/37 | 1 | 60/1 |  |  | 1 | 101/13
[9 empty] | 0.84 | 298/2 | [10 empty] | 1.08 | 99/24,25,29,41 |  |  |  |  | 1 | 265/153 |  |  | 1 | 109/31
[9 empty] | 0.82 | 17/26 | [10 empty] | 1.28 | 110/2,43,40,39, | [8 empty] | 1 | 122/82
[9 empty] | 0.3 | 65/9 | [10 empty] | 1.65 | 141/28,66,38 | [8 empty] | 1 | 125/57
[9 empty] | 1.23 | 34/17,14 | [10 empty] | 0.62 | 143/5 | [8 empty] | 1 | 148/29
[9 empty] | 0.71 | 213/73,75,76 | [10 empty] | 0.79 | 145/20,11,36,38,39,41 | [8 empty] | 1 | 182/36
[9 empty] | 1.2 | 111/43 | [10 empty] | 2.45 | 147/26,77,30,35,37,38,39,40,41,43,44 | [8 empty] | 1 | 206/113
[9 empty] | 1 | 226/2 | [10 empty] | 1.03 | 148/21,22,23,30 | [8 empty] | 1 | 231/40
[9 empty] | 3.18 | 229/90,81 | [10 empty] | 1.71 | 127/21,22,31,33,32 | [8 empty] | 1 | 231/44
[9 empty] | 0.72 | 303/50,38 | [10 empty] | 0.42 | 128/31 | [8 empty] | 1 | 238/70
[9 empty] | 0.93 | 5/10,4 | [10 empty] | 2.7 | 154/3,11,10,7,46,6,49,9 | [8 empty] | 1 | 238/72
[9 empty] | 0.52 | 140/25 | [10 empty] | 0.8 | 155/1,2,3,16,17 | [8 empty] | 1 | 239/3
[9 empty] | 2.6 | 155/50,60,51,53,54,49,46,54,34,40,39 | [10 empty] | 1.78 | 247/1,5,6,11,10 | [8 empty] | 1 | 248/78
[9 empty] | 1.39 | 69/12,47 | [10 empty] | 0.89 | 246/11 | [8 empty] | 1 | 258/64
[9 empty] | 0.6 | 203/4,8,7 | [10 empty] | 8.64 | 41/1,2,3,15,16,17,23,28,29,48,50,53,52,51,47,38,39,41,33,31,13,12,11,10,9,8,4 | [8 empty] | 1 | 265/153
[9 empty] | 0.12 | 179/38 | [10 empty] | 3.36 | 29/80,75,73,72,68,87,86,34,33 | [8 empty] | 1 | 265/156
[21 empty] | 4.06 | 170/48,30,34,36,35,31 | [8 empty] | 1 | 270/66
[21 empty] | 0.13 | 15/5 | [8 empty] | 1 | 271/41
[21 empty] | 1.57 | 16/18,25,29,37 | [8 empty] | 1 | 276/42
[21 empty] | 0.7 | 148/12 | [8 empty] | 1 | 277/60
[21 empty] | 0.94 | 114/11,12,13,14,15,18 | [8 empty] | 1 | 282/19
[31 empty] | 1 | 300/14
[31 empty] | 1 | 307/58
[31 empty] | 1 | 320/48
[31 empty] | 1 | 322/1
[31 empty] | 1 | 323/37
[31 empty] | 1 | 329/23
| Итого |  |  |  | 1 |  |  |  | 18.3 | [11 empty] | 37.7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27
| 2026 |  |  |  | 1 | 111/53 |  |  | 1.38 | 169/36,37,40 | [10 empty] | 2.14 | 288/75 |  |  | 1 | 125/57 | 1 | 60/1 |  |  | 1 | 101/13
[9 empty] | 0.9 | 127/33,31,22,21 | [10 empty] | 0.84 | 298/2 |  |  |  |  | 1 | 265/153 |  |  | 1 | 109/31
[9 empty] | 1.88 | 154/3,9,49,6 | [10 empty] | 0.82 | 17/26 | [8 empty] | 1 | 122/82
[9 empty] | 1.53 | 99/37,25,24,29 | [10 empty] | 0.3 | 65/9 | [8 empty] | 1 | 125/57
[9 empty] | 1.1 | 98/9 | [10 empty] | 1.23 | 34/17,14 | [8 empty] | 1 | 148/29
[9 empty] | 1.12 | 141/65,66,67 | [10 empty] | 0.71 | 213/73,75,76 | [8 empty] | 1 | 182/36
[9 empty] | 0.82 | 145/11,20,36,38,39,41 | [10 empty] | 1.2 | 111/43 | [8 empty] | 1 | 206/113
[9 empty] | 1.67 | 171/15,16,23,24,21,20,19,13,12,8,9 | [10 empty] | 1 | 226/2 | [8 empty] | 1 | 231/40
[9 empty] | 0.8 | 141/30 | [10 empty] | 3.18 | 229/90,81 | [8 empty] | 1 | 231/44
[9 empty] | 0.62 | 143/5 | [10 empty] | 0.72 | 303/50,38 | [8 empty] | 1 | 238/70
[9 empty] | 0.17 | 147/26 | [10 empty] | 0.93 | 5/10,4 | [8 empty] | 1 | 238/72
[9 empty] | 0.98 | 110/2 | [10 empty] | 0.52 | 140/25 | [8 empty] | 1 | 239/3
[9 empty] | 4.88 | 29/28,32,50,52,55,53,54,56,57,58,61,60,62 | [10 empty] | 2.6 | 155/50,60,51,53,54,49,46,54,34,40,39 | [8 empty] | 1 | 248/78
[9 empty] | 0.45 | 203/21 | [10 empty] | 1.39 | 69/12,47 | [8 empty] | 1 | 258/64
[21 empty] | 1.1 | 98/9 | [8 empty] | 1 | 265/153
[21 empty] | 1.08 | 99/24,25,29,41 | [8 empty] | 1 | 265/156
[21 empty] | 1.28 | 110/2,43,40,39, | [8 empty] | 1 | 270/66
[21 empty] | 1.65 | 141/28,66,38 | [8 empty] | 1 | 271/41
[21 empty] | 0.62 | 143/5 | [8 empty] | 1 | 276/42
[21 empty] | 0.79 | 145/20,11,36,38,39,41 | [8 empty] | 1 | 277/60
[21 empty] | 2.45 | 147/26,77,30,35,37,38,39,40,41,43,44 | [8 empty] | 1 | 282/19
[21 empty] | 1.03 | 148/21,22,23,30 | [8 empty] | 1 | 300/14
[21 empty] | 1.71 | 127/21,22,31,33,32 | [8 empty] | 1 | 307/58
[21 empty] | 0.42 | 128/31 | [8 empty] | 1 | 320/48
[21 empty] | 2.7 | 154/3,11,10,7,46,6,49,9 | [8 empty] | 1 | 322/1
[21 empty] | 0.8 | 155/1,2,3,16,17 | [8 empty] | 1 | 323/37
[21 empty] | 1.78 | 247/1,5,6,11,10 | [8 empty] | 1 | 329/23
[21 empty] | 0.89 | 246/11
[21 empty] | 0.25 | 15/1,5
[21 empty] | 1.57 | 16/18,25,29,37
| Итого |  |  |  | 1 |  |  |  | 18.3 | [11 empty] | 37.7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27
| 2027 |  |  |  | 1 | 112/23 |  |  | 1.1 | 98/9 | [10 empty] | 1.38 | 169/36,37,40 |  |  | 1 | 265/156 | 1 | 60/1 |  |  | 1 | 101/13
[9 empty] | 1.08 | 99/24,25,29,41 | [10 empty] | 1.67 | 171/15,16,23,24,21,20,19,13,12,8,9 |  |  |  |  | 1 | 265/153 |  |  | 1 | 109/31
[9 empty] | 1.28 | 110/2,43,40,39, | [10 empty] | 4.88 | 29/28,32,50,52,55,53,54,56,57,58,61,60,62 | [8 empty] | 1 | 122/82
[9 empty] | 1.65 | 141/28,66,38 | [10 empty] | 0.45 | 203/21 | [8 empty] | 1 | 125/57
[9 empty] | 0.62 | 143/5 | [10 empty] | 8.64 | 41/1,2,3,15,16,17,23,28,29,48,50,53,52,51,47,38,39,41,33,31,13,12,11,10,9,8,4 | [8 empty] | 1 | 148/29
[9 empty] | 0.79 | 145/20,11,36,38,39,41 | [10 empty] | 3.36 | 29/80,75,73,72,68,87,86,34,33 | [8 empty] | 1 | 182/36
[9 empty] | 2.45 | 147/26,77,30,35,37,38,39,40,41,43,44 | [10 empty] | 4.06 | 170/48,30,34,36,35,31 | [8 empty] | 1 | 206/113
[9 empty] | 1.03 | 148/21,22,23,30 | [10 empty] | 0.7 | 148/12 | [8 empty] | 1 | 231/40
[9 empty] | 1.71 | 127/21,22,31,33,32 | [10 empty] | 1.14 | 114/11,12,13,14,15,18 | [8 empty] | 1 | 231/44
[9 empty] | 0.42 | 128/31 | [10 empty] | 2.14 | 288/75 | [8 empty] | 1 | 238/70
[9 empty] | 2.7 | 154/3,11,10,7,46,6,49,9 | [10 empty] | 0.84 | 298/2 | [8 empty] | 1 | 238/72
[9 empty] | 0.8 | 155/1,2,3,16,17 | [10 empty] | 0.82 | 17/26 | [8 empty] | 1 | 239/3
[9 empty] | 1.78 | 247/1,5,6,11,10 | [10 empty] | 0.3 | 65/9 | [8 empty] | 1 | 248/78
[9 empty] | 0.89 | 246/11 | [10 empty] | 1.23 | 34/17,14 | [8 empty] | 1 | 258/64
[21 empty] | 0.71 | 213/73,75,76 | [8 empty] | 1 | 265/153
[21 empty] | 1.2 | 111/43 | [8 empty] | 1 | 265/156
[21 empty] | 1 | 226/2 | [8 empty] | 1 | 270/66
[21 empty] | 3.18 | 229/90,81 | [8 empty] | 1 | 271/41
[31 empty] | 1 | 276/42
[31 empty] | 1 | 277/60
[31 empty] | 1 | 282/19
[31 empty] | 1 | 300/14
[31 empty] | 1 | 307/58
[31 empty] | 1 | 320/48
[31 empty] | 1 | 322/1
[31 empty] | 1 | 323/37
[31 empty] | 1 | 329/23
| Итого |  |  |  | 1 |  |  |  | 18.3 | [11 empty] | 37.7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27
| 2028 |  |  |  | 1 | 105/29 |  |  | 3.46 | 196/8,1,3,2,5,21,20,19,11 | [10 empty] | 1.38 | 169/36,37,40 |  |  | 1 | 265/153 | 1 | 60/1 |  |  | 1 | 101/13
[9 empty] | 0.87 | 148/29,42,27,28,18 | [10 empty] | 0.9 | 127/33,31,22,21 |  |  |  |  | 1 | 265/153 |  |  | 1 | 109/31
[9 empty] | 2.24 | 76/76,95,69,68,63,93,94,64,13,42 | [10 empty] | 1.88 | 154/3,9,49,6 | [8 empty] | 1 | 122/82
[9 empty] | 0.45 | 74/2,21,1 | [10 empty] | 1.53 | 99/37,25,24,29 | [8 empty] | 1 | 125/57
[9 empty] | 0.61 | 73/8,36 | [10 empty] | 1.1 | 98/9 | [8 empty] | 1 | 148/29
[9 empty] | 0.4 | 242/103,2,1 | [10 empty] | 1.12 | 141/65,66,67 | [8 empty] | 1 | 182/36
[9 empty] | 1.11 | 216/19,20,43,13,14 | [10 empty] | 0.82 | 145/11,20,36,38,39,41 | [8 empty] | 1 | 206/113
[9 empty] | 2.1 | 78/67,71,69,72,70,73,76,75,24,52,63,65,66 | [10 empty] | 1.67 | 171/15,16,23,24,21,20,19,13,12,8,9 | [8 empty] | 1 | 231/40
[9 empty] | 2.15 | 187/5,20,27,28,41,7,19 | [10 empty] | 0.8 | 141/30 | [8 empty] | 1 | 231/44
[9 empty] | 3.71 | 150/20,19,16,17,18,7,8,91,2,3,48,4,5 | [10 empty] | 0.62 | 143/5 | [8 empty] | 1 | 238/70
[9 empty] | 0.35 | 151/1,2 | [10 empty] | 0.17 | 147/26 | [8 empty] | 1 | 238/72
[9 empty] | 0.69 | 117/53,54,55 | [10 empty] | 0.98 | 110/2 | [8 empty] | 1 | 239/3
[9 empty] | 0.16 | 118/20 | [10 empty] | 4.88 | 29/28,32,50,52,55,53,54,56,57,58,61,60,62 | [8 empty] | 1 | 248/78
[21 empty] | 8.64 | 41/1,2,3,15,16,17,23,28,29,48,50,53,52,51,47,38,39,41,33,31,13,12,11,10,9,8,4 | [8 empty] | 1 | 258/64
[21 empty] | 3.36 | 29/80,75,73,72,68,87,86,34,33 | [8 empty] | 1 | 265/153
[21 empty] | 4.06 | 170/48,30,34,36,35,31 | [8 empty] | 1 | 265/156
[21 empty] | 0.13 | 15/5 | [8 empty] | 1 | 270/66
[21 empty] | 1.57 | 16/18,25,29,37 | [8 empty] | 1 | 271/41
[21 empty] | 0.7 | 148/12 | [8 empty] | 1 | 276/42
[21 empty] | 1.39 | 114/11,12,13,14,15,18,19 | [8 empty] | 1 | 277/60
[31 empty] | 1 | 282/19
[31 empty] | 1 | 300/14
[31 empty] | 1 | 307/58
[31 empty] | 1 | 320/48
[31 empty] | 1 | 322/1
[31 empty] | 1 | 323/37
[31 empty] | 1 | 329/23
| Итого |  |  |  | 1 |  |  |  | 18.3 | [11 empty] | 37.7 |  |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 27
| Всего |  |  |  | 5 |  |  |  | 91.5 | [11 empty] | 188.5 |  |  |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 135
Столбцы 9 и 21 заполняем без квартальных просек

## 2.16(24)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Шарканского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2024
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 66.9 | [14 empty] | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 37.7 | [14 empty] | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 29.178 | [14 empty] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
иных источников
Проведение контролируемых профилактических выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 74 | [11 empty] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 27 | [11 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 47 | [11 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
иных источников

## 2.16(25)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Шарканского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2025
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 66.9 | [14 empty] | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 37.7 | [14 empty] | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 29.178 | [14 empty] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
иных источников
Проведение контролируемых профилактических выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 74 | [11 empty] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 27 | [11 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 47 | [11 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
иных источников

## 2.16(26)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Шарканского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2026
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 66.9 | [14 empty] | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 37.7 | [14 empty] | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 29.178 | [14 empty] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
иных источников
Проведение контролируемых профилактических выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 74 | [11 empty] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 27 | [11 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 47 | [11 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
иных источников

## 2.16(27)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Шарканского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2027
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 66.9 | [14 empty] | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 66.9
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 37.7 | [14 empty] | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 29.178 | [14 empty] | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.2
иных источников
Проведение контролируемых профилактических выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 74 | [11 empty] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 27 | [11 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 47 | [11 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
иных источников

## 2.16(28)
2.16 Календарный план выполнения мер противопожарного обустройства лесов на территории Шарканского лесничества
Субъект Российской Федерации |  | Ед. изм. | Плановый объем на год | Плановый подекадный объем 2028
|  |  |  | ЯНВАРЬ-МАРТ |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  | МАРТ |  |  | АПРЕЛЬ |  |  | МАЙ |  |  | ИЮНЬ |  |  | ИЮЛЬ |  |  | АВГУСТ |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  | НОЯБРЬ |  |  | ДЕКАБРЬ
|  |  |  | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число | 10 число | 20 число | 30 число
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  | 15
Профилактические противопожарные мероприятия
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Реконструкция лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | всего | км | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [17 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Устройство противопожарных минерализованных полос | всего | км | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 18.3 | [14 empty] | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | всего | км | 66.878 | [14 empty] | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 56.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878 | 66.878
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 37.7 | [14 empty] | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7 | 37.7
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 29.178 | [14 empty] | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178 | 29.178
иных источников
Проведение контролируемых профилактических выжиганий | всего | га
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Профилактическая противопожарная пропаганда
Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | всего | шт | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 1 | [11 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Эксплуатация шлагбаумов, преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | всего | шт | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 2 | [14 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Создание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек | всего | шт
из них за счет средств федерального бюджета
из них за счет средств регионального бюджета
средств арендаторов
иных источников
Установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | всего | шт | 74 | [11 empty] | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74
| из них за счет средств федерального бюджета |  | 27 | [11 empty] | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27
из них за счет средств регионального бюджета
| средств арендаторов |  | 47 | [11 empty] | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47
иных источников