## Форма 1 (3)
Форма 1
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы
[5 empty] | по состоянию на | 01.01.2022 года
Наименование государственной программы |  |  |  |  | "Развитие лесного хозяйства"
Ответсвенный исполнитель |  |  |  |  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики, тыс. руб. |  |  | Кассовые расходы, в %
ГП | Пп | ОМ | М |  |  | Код главы | Рз | Пр | ЦС | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 01.01.2022 г. | кассовое исполнение на 01.01.2022 года | к плану на 1 января отчетного года | к плану на 01.01.2021 года
16 |  |  |  | "Развитие лесного хозяйства " | Всего | [5 empty] | 372354.8 | 410674.4 | 402101.6 | 108 | 97.9 | 384418.2
[5 empty] | Минприроды УР | 844 |  |  |  |  | 372354.8 | 410674.4 | 402101.6 | 108 | 97.9
16 | 1 |  |  | Подпрограмма "Охрана и защита лесов" | всего | [5 empty] | 59638 | 76616.4 | 76616.4 | 128.5 | 100
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 |  |  | 59638 | 76616.4 | 76616.4 | 128.5 | 100 | 36304 | 41388.3 | 41388.3
16 | 1 | 01 |  | Укрепление материально- технической базы АУ УР "Удмуртлес" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1610100000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610100000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 10000 | 15084.3 | 15084.3
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 16101R1310 | 622 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610151310 | 622 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 1 | 02 |  | Обеспечение охраны и защиты лесов | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1610200000 |  | 33334 | 50312.4 | 50312.4 | 150.9 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 |  | 621 | 33334 | 50312.4 | 50312.4 | 150.9 | 100
16 | 1 | 02 | 01 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1610200000 |  | 32729.8 | 44623.9 | 44623.9 | 136.3 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610206770 | 621 | 23334 | 35228.1 | 35228.1 | 151 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610251290 | 621 | 9395.8 | 9395.8 | 9395.8 | 100 | 100
16 | 1 | 02 | 02 | Тушение лесных пожаров | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1610251290 | 621 | 604.2 | 5688.5 | 5688.5 | 941.5 | 100
16 | 1 | 02 | 03 | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1610200000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610201290 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610206770 | 621 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1610251290 | 621 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 1 | GA |  | Федеральный проект «Сохранение лесов» | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 161GA00000 |  | 26304 | 26304 | 26304 | 100 | 100
16 | 1 | GA | 01 | Региональный проект «Сохранение лесов» (в части охраны и защиты леса) | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 161GA54320 | 622 | 26304 | 26304 | 26304 | 100 | 100 |  |  | 161GA54320
16 | 02 |  |  | Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» | всего | [5 empty] | 31001.7 | 29869 | 21339.4 | 68.8 | 71.4
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 |  |  | 31001.7 | 29869 | 21339.4 | 68.8 | 71.4 | 29148.4 | 28309.5 | 20388.9
16 | 2 | 01 |  | Реализация Республиканской целевой программы "Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики на 2010-2013 годы" | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 |  | 240 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 02 |  | Организация использования лесов | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620200000 |  | 31001.7 | 28503 | 20582.4 | 66.4 | 72.2
16 | 2 | 02 | 01 | Проведение лесоустройства | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620200000 |  | 29148.4 | 28309.5 | 20388.9 | 69.9 | 72
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1620204750 | 240 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1620251290 | 240 | 29148.4 | 28309.5 | 20388.9 | 69.9 | 72
16 | 2 | 02 | 02 | Выполнение работ по отводу лесосек | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620200000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1620201290 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1620206770 | 621 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 2 | 02 | 03 | Проведение работ по изменению границ лесопарковой зоны, зеленой зоны | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620201300 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 2 | 02 | 04 | Работы по проектированию лесных участковна землях лесного фонда, подготовка документации для постановки лесных участков на кадастровый учет | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620200000 |  | 1853.3 | 193.5 | 193.5 | 10.4 | 100
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620251290 | 244 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620209140 | 621 | 1853.3 | 193.5 | 193.5 | 10.4 | 100
16 | 2 | 04 |  | Лесное планирование и регламентирование | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620400000 | 240 | 0 | 1366 | 757
16 | 2 | 04 | 01 | Разработка и актуализация Лесного плана Удмурсткой Республики | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620400000 | 240 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620451290 | 621 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620407710 | 244 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 04 | 01 | Разработка и актуализация лесохозяйстввенных регламентов лесничеств | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620400000 | 240 | 0 | 1366 | 757
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620451290 | 244 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1620407710 | 244 | 0 | 1366 | 757
16 | 3 |  |  | Подпрограмма «Воспроизводство лесов» | всего | [5 empty] | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 100 | 100
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 |  |  | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 100 | 100 | 59521.4 | 59521.4 | 59521.4
16 | 3 | 01 |  | Обеспечение воспроизводства лесов | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1630100000 |  | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | 100
16 | 3 | 01 | 01 | Выполнение работ по лесному семеноводству | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1630100000 |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1630151290 | 621 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1630106140 | 621 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 3 | 01 | 02 | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1630100000 |  | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1630101290 | 240 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1630151290 | 621 | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1630106770 | 621 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | GA |  | Федеральный проект «Сохранение лесов» | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 163GA00000 |  | 59521.4 | 59521.4 | 59521.4 | 100 | 100
16 | 3 | GA | 01 | Региональный проект «Сохранение лесов» | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 163GA00000 |  | 59521.4 | 59521.4 | 59521.4 | 100 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 163GA54290 | 621 | 40909.2 | 40909.2 | 40909.2 | 100 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 163GA54300 | 622 | 18612.2 | 18612.2 | 18612.2 | 100 | 100
|  |  |  | Увеличение площади лесовосстановления | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 163GA54290 | 621 | 40909.2 | 40909.2 | 40909.2 | 100 | 100
|  |  |  | Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 163GA54300 | 622 | 18612.2 | 18612.2 | 18612.2 | 100 | 100
16 | 4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы | всего | [5 empty] | 219626.7 | 242100.6 | 242057.4 | 110.2 | 100 | 215844.4 | 214636.3
[5 empty] | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 |  |  | 219626.7 | 242100.6 | 242057.4 | 110.2 | 100 | 206053.4 | 207661.5 | 207661.5 |  | 43.2
16 | 4 | 02 |  | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640200000 | 240 | 337.6 | 256.6 | 256.6 | 76 | 100
16 | 4 | 02 | 01 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640251290 | 240 | 337.6 | 256.6 | 256.6 | 76 | 100
16 | 4 | 03 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640300000 |  | 217839 | 239498.4 | 239455.2 | 109.9 | 100 | 211930.8
16 | 4 | 03 | 01 | Обеспечение исполнения установленных полномочий (функций) в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.12.2017г. № 554 | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640300000 |  | 35542.9 | 37070 | 37070 | 104.3 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640300030 | 120 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
240
830
850
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640351290 | 120 | 35542.9 | 37070 | 37070 | 104.3 | 100
240
16 | 4 | 03 | 02 | Обеспечение исполнения государственных функций государственными казёнными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Минприроды УР, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Минприроды УР | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640300000 |  | 182296.1 | 202428.4 | 202385.2 | 111 | 100
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640306770 | 110 | 11785.6 | 31836.9 | 31793.7 | 269.8 | 99.9
240
850
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640305420 | 110 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
240
850
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640351290 | 110 | 170510.5 | 170591.5 | 170591.5 | 100 | 100
240
16 | 4 | 03 | 06 | Укрепление материально-технической базы Минприроды УР и государственных казенных учреждений, подведомственных Минприроды УР | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640300000 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640306770 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640305420 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640300030 | 240 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | 844 | 04 | 07 | 1640351290 | 240 | 0 | 0 | 0
16 | 4 | 04 |  | Уплата налогов | Минприроды УР | 844 | 04 | 07 | 1640400000 | 622 | 1450.1 | 2345.6 | 2345.6 | 161.8 | 100
850
16 | 4 | 05 |  | Проведение работ по изменению границ лесопарковой зоны, зеленой зоны муниципального образования "город Можга" | Минприроды УР |  |  |  |  | 240 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 69410.6 | 69367.4 |  |  | 70970.1 | 70317.9
[12 empty] | 253878.9 | 245958.3 |  | 333218.1
329216.7
|  |  |  | Министр | [6 empty] | Д.Н. Удалов
[16 empty] | 124973.8 | 129219.2 | 121298.6
[16 empty] | 207661.5 | 207661.5

## Форма 2 (3)
Форма 2
Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования
по состоянию на 01.01.2022 года
Наименование государственной программы |  |  | "Развитие лесного хозяйства"
Ответсвенный исполнитель |  |  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | Наименование государственной программы, подпрограммы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  |  | Оценка расходов (согласно государственной программе) | Фактические расходы на отчетную дату
ГП | Пп
16 |  | «Развитие лесного хозяйства» | Всего | 1119271.2 | 898416.2 | 80.3
|  |  | бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 377480.2 | 402101.6 | 106.5
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 333931.8 | 331783.7 | 99.4
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 741791 | 496314.6 | 66.9
16 | 01 | Подпрограмма «Охрана и защита лесов» | всего | 371484.8 | 158179 | 42.6
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 59638 | 76616.4 | 128.5
|  |  | в том числе: |  |  | #DIV/0!
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 36304 | 41388.3 | 114
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 311846.8 | 81562.6 | 26.2
16 | 02 | Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» | всего | 65601.1 | 60170.4 | 91.7
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 31001.7 | 21339.4 | 68.8
в том числе:
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 29148.4 | 20388.9 | 69.9
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 34599.4 | 38831 | 112.2
16 | 3 | Подпрограмма «Воспроизводство лесов» | всего | 457433.2 | 438009.4 | 95.8
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 62088.4 | 62088.4 | 100
в том числе:
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 62088.4 | 62088.4 | 100
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 395344.8 | 375921 | 95.1
16 | 4 | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | всего | 224752.1 | 242057.4 | 107.7
|  |  | бюджет Удмуртской Республики | 224752.1 | 242057.4 | 107.7
в том числе:
|  |  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | субвенции из федерального бюджета | 206391 | 207918.1 | 100.7
|  |  | субсидии и субвенции из федерального бюджета, планируемые к получению | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | бюджеты муниципальных образований в Удмуртской Республике | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | иные источники | 0 | 0 | #DIV/0!
Первый заместитель министра |  |  |  |  | Р.Ф. Аснанова

## Форма 3 (3)
Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий государственной программы
[5 empty] | по состоянию на | 01 января 2022 года
Наименование государственной программы |  |  |  |  | "Развитие лесного хозяйства"
Ответсвенный исполнитель |  |  |  |  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Срок выполнения плановый | Срок выполнения фактический | Ожидаемый непосредственный результат, целевой показатель (индикатор) | Достигнутый результат, целевой показатель (индикатор) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
ГП | Пп | ОМ | М
16 |  |  |  | Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"
16 | 1 |  |  | Подпрограмма «Охрана и защита лесов» | Долматов Ю.А. - заместитель министра | январь-декабрь | январь-декабрь
16 | 1 | 01 |  | Укрепление материально-технической базы АУ УР "Удмуртлес" специализированной лесопожарной техникой и оборудованием | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, Родичкин Е.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" | 01.01.2021-31.12.2021 | 01.01.2021-31.12.2021 | Обновление материально-технической базы охраны лесов от пожаров, обеспечения эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах. | В рамках обновления материально-технической базы охраны лесов от пожаров закуплено основных средств (движимое имущество ) на сумму 6 927,6 тысюрублей | Выполнено
16 | 1 | 02 |  | Обеспечение охраны и защиты лесов |  |  |  | Целевые прогнозные показатели (индикаторы):16.1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров - 89,4 %,16.1.2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров -1,4%, 16.1.3 Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов - 98,2 % | Целевые прогнозные показатели (индикаторы):16.1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров - 95,9 %,16.1.2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров - 0 %, 16.1.3 Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов - 30,2 % | Выполнено
16 | 1 | 02 | 01 | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители государственных казенных учреждений - лесничеств (далее ГКУ УР "Лесничеств"), Вахрушев К.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках государственного задания (далее -ГЗ) | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров. | Повышение эффективности системы профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров, позволяющей свести к минимуму повреждение лесов в результате возникновения пожаров. В 2021 году в целях противопожарного обустройства лесов на землях лесного фонда выполнены следующие мероприятия: -устроено лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров – 47,94 км (при плане 27,7 км); -произведен уход за лесными дорогами, предназначенными для охраны лесов от пожаров- 243,72 км (при плане 171,4км); - устроено минерализованных полос - 955,022 км ( при плане 881 км); - произведен уход за минерализованными полосами – 2273,555 км (при плане 1767 км); - проведено контролируемых выжиганий 45,1 га (при плане 45,1 га); - обустроено мест отдыха 681 шт., (при плане 515 шт); -установлено аншлагов 1576 шт., (при плане 848 шт); - размещено статей в печати, проведено выступлений по радио и телевидению, интернет-ссылки 402 шт., (при плане 264 шт); | Выполнено
16 | 1 | 02 | 02 | Тушение лесных пожаров | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители государственных казенных учреждений - лесничеств (далее ГКУ УР "Лесничеств"), Вахрушев К.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках государственного задания (далее -ГЗ) | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение тушения лесных пожаров. | За 2021 год зафиксировано 122 возгорания на площади 75,9187 га, тушение осуществлялось за счет бюджетных средств в рамках госзадания и иных источников. | Выполнено
16 | 1 | 02 | 03 | Локализация и ликвидация очагов вредных организмов | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители ГКУ УР "Лесничеств", Родичкин Е.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках-ГЗ) | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение выполнения мероприятий по защите лесов. | Площадь проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий - 638,96 га. (в том числе в рамках ГЗ проведено сплошных санитарных рубок 8,65 га, выборочных санитарных рубок 55,9 га за счет средств от иной доход приносящей деятельности) | Выполнено
16 | 1 | 02 | 04 | Тушение на полях и участках древесно-кустарниковой растительности, прилегающих к лесным массивам и не входящих в лесной фонд | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, Вахрушев К.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" | с 19.04.2021 по 22.10.2021 | с 19.04.2021 по 22.10.2021 | Обеспечение тушения на полях и участках древесно-кустарниковой растительности, прилегающих к лесным массивам и не входящих в лесной фонд | Обеспечено тушение пожаров на полях и участках древесно-кустарниковой растительности, прилегающих к лесным массивам и не входящих в лесной фонд, в количестве 32 шт на площади 195,1961 га | Выполнено.
16 | 1 | 03 |  | Совершенствование системы предупреждения и распространения лесных пожаров, а также их тушения |  |  |  | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): 16.1.1. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров - 89,4 %; 16.1.2. Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 1,4 %; | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров - 95,9 %; Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров - 0%; | Выполнено
16 | 1 | 03 | 01 | Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | с 19.04.2021 по 22.10.2021 | с 19.04.2021 по 22.10.2021 | Обеспечение своевременного обнаружения лесных пожаров | Контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами осуществляется с использованием Системы дистанционного мониторинга -Рослесхоз. | Выполнено
16 | 1 | 03 | 02 | Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | с 19.04.2021 по 22.10.2021 | с 19.04.2021 по 22.10.2021 | Обеспечение функционирования специализированного диспетчерского пункта | 16 диспетчерских пунктов по лесничествам. Осуществляется ежедневный прием и учет сообщений о пожарах. Информация о пожарной опасности в лесах ежедневно предоставляется в МЧС по УР и Рослесхоз . | Выполнено
16 | 1 | 03 | 03 | Разработка планов тушения лесных пожаров | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители ГКУ УР "Лесничеств" | 01.01.2021-01.04.2021 | 2021-03-16 | Осуществление межведомственного взаимодействия при тушении лесных пожаров. | Разработано и Утверждено 25 планов тушения лесных пожаров на территории районов Удмуртской Республики. Утвержден Указом Главы Удмуртской Республики от 16.03.2021 № 57 Сводный план тушения лесных пожаров на территории Удмуртской Респбулики на 2021 год. | Выполнено
16 | 1 | 04 |  | Совершенствование системы проведения профилактики возникновения, локализации и ликвидации очагов вредных организмов | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов - 98,2 % | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): Отношение площади проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий к площади погибших и поврежденных лесов - 30,2 % | Выполнено
16 | 1 | 04 | 01 | Оперативная проверка информации подведомственных Минприроды УР учреждений о появлении вредных организмов или иных повреждений лесов | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Повышение уровня достоверности информации о появлении вредных организмов или иных повреждений лесов. | Благодаря своевременной организации по назначению и проведению санитарно - оздоровительных мероприятий улучшилось санитарное состояние лесных насаждений на территории республики, и снизило угрозу распространения вредителей леса. | Выполнено
16 | 1 | 04 | 02 | Проведение лесопатологического обследования лесных насаждений | Митров В.Г.-начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители ГКУ УР "Лесничеств" | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Своевременное обнаружение опасных отклонений в санитарном состоянии лесов, обеспечение сбора информации о санитарном состоянии лесных участков. | Проведено лесопатологическое обследование на площади 8326,6 га | Выполнено
16 | 1 | 04 | 03 | Оценка текущего санитарного состояния (степень усыхания, захламления) и лесопатологического состояния (степень повреждения, поражения вредными организмами) лесов в очагах вредных организмов, определение границ повреждений леса | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители ГКУ УР "Лесничества" | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Обеспечение своевременного назначения обоснованных мероприятий по защите лесов. Подготовка и утверждение актов лесопатологических обследований и приложений к ним | В результате проведенных лесопатологических обследований проведена оценка текущего санитарного и лесопатолгического состояния лесов и определение границ повреждений лесов на площади 751,81 га | Выполнено
16 | 1 | 04 | 04 | Планирование, обоснование и назначение мероприятий по защите лесов | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Выявление очагов вредных организмов, против которых возможно и необходимо применять мероприятия по локализации и ликвидации вредных организмов с использованием химических или биологических препаратов | В 2021 году не выявлены очаги вредных организмов, против которых возможно и необходимо применять мероприятия по локализации и ликвидации вредных организмов с использованием химических или биологических препаратов | Выполнено
16 | 1 | GA |  | Федеральный проект "Сохранение лесов" | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов; Агафонова Л.Г. - начальник отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 |  |  | Выполнено
16 | 1 | GA | 01 | Региональный проект "Сохранение лесов" (в части охраны и защиты леса) | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов; Агафонова Л.Г. - начальник отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Оснащение учреждения АУ УР «Удмуртлес» необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, обеспечения эффективного управления системой обеспечения пожарной безопасности в лесах | В рамках обновления материально-технической базы охраны лесов от пожаров закуплено 10 единиц техники для оснащения ЛПС | Выполнено
16 | 2 |  |  | Подпрограмма «Обеспечение использования лесов» | Долматов Ю.А. - заместитель министра
16 | 2 | 02 |  | Организация использования лесов |  |  |  | Целевые показатели: 16.0.2.Лесистость территории Удмуртской Республики - 46,1%; 16.0.3.Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 48,5%; 16.0.4.Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 224,1 %. 16.2.1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 49,5%; 16.2.3. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины 70,4%; 16.2.4. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства 47,8%; 16.0.5. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями 0,268%. | Целевые показатели: 16.0.2.Лесистость территории Удмуртской Республики - 46,0%; 16.0.3.Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда - 48,7%; 16.0.4.Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 296,1 %. 16.2.1. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда - 51,4%; 16.2.3. Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины 70,9 %; 16.2.4. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства 53,3%; 16.0.5. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями 0,02 %. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 01 | Проведение лесоустройства | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.- 31.12.2021 г. | Повышение степени изученности лесов, уровня организации лесных территорий, качества таксации лесов и снижение сроков давности лесоустроительных материалов. | Акт № 1 от 03.06.2021, Акт № 2 от 17.06.2021, Акт № 3 от 29.06.2021, Акт № 4 от 01.09.2021, Акт № 5 от 01.09.2021, Акт № 6 от 07.09.2021, Акт № 7 от 26.10.2021, Акт № 8 от 15.11.2021, №9 от 24.12.2021, №10 от 24.12.2021, №11 от 24.12.2021, №12/1 от 29.12.2021, № 12 от 28.12.2021, №13 от 30.12.2021 | Выполнено
16 | 2 | 02 | 02 | Выполнение работ по отводу лесосек | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение выполнения мероприятий по отводу лесосек | Выполнены отводы лесосек на площади 20875,1 га | Выполнено
16 | 2 | 02 | 03 | Проведение работ по изменению границ лесопарковой зоны, зеленой зоны | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Подготовка документов, содержащих сведения для внесения в государсвтенный кадастр недвижимости в части установления границ лесопарковых зон и зеленых зон | Граница зеленой и лесопарковой зоны в текущем году не изменялась, в связи с чем подготовки документов , содержащих сведения для внесения в государственный кадастр недвижимости в части установления границ лесопарковых и зеленых зон, не требовалось. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 04 | Работы по проектированию лесных участков на землях лесного фонда, подготовка документации для постановки лесных участков на кадастровый учет | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Подготовка документации для постановки лесных участков на кадастровый учет | Всего в 2021 г было спроектировано Минприроды УР 16 проектных документаций. Из них 15 - в рамках гос. задания, 1 - отделом ГЛР | Выполнено
16 | 2 | 02 | 05 | Предоставление государственной услуги по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для собственных нужд | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для собственных нужд | Заключено 6752 договоров купли-продажи с гражданами для собственных нужд | Выполнено
16 | 2 | 02 | 06 | Предоставление государственной услуги по предоставлению в границах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Заключение договоров постоянного (бессрочного) пользования | За 2021 год выдано 1 решение о предоставлении лесных участков на праве постоянного (бессрочного) пользования (приказ Минприроды УР от 07.07.2021 №750) | Выполнено
16 | 2 | 02 | 07 | Предоставление государственной услуги по предоставлению в границах земель лесного фонда лесных участков в аренду | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Заключение договоров аренды | Заключено 77 договоров аренды лесных участков | Выполнено
16 | 2 | 02 | 08 | Предоставление государственной услуги по предоставлению в границах земель лесного фонда лесных участков в безвозмездное пользование | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Заключение договоров безвозмездного пользования | Заключено 38 договоров безвозмездного пользования лесным участком | Выполнено
16 | 2 | 02 | 09 | Предоставление государственной услуги по выдаче разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка | Выдано 5 разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда без предоставления лесного участка | Выполнено
16 | 2 | 02 | 10 | Осуществление мероприятий по созданию лесных дорог | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Создание лесных дорог | Создано 0,1 км. лесных дорог. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 11 | Предоставление государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Выдача заключений по государственной экспертизе проектов освоения лесов | В 2021 году поступило 302 заявления на проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов. По 263 заявлениям выдано положительное заключение, по 30 - отрицательное заключение, отказано в проведении государственной экспертизы 5. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 12 | Предоставление государственной услуги по организации и проведению аукционов на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Проведение аукционов по право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений | Проведено 10 аукционов по продаже права заключения договоров купли-продажи лесных насаждений. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 13 | Предоставление государственной услуги по заключению соглашений об установлении сервитутов в лесных участках в границах земель лесного фонда | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Заключение соглашений об установлении сервитутов в лесных участках в границах земель лесного фонда | Регламент услуги утвержден Указом Главы Удмуртской Республики от 25 апреля 2016 г. N 78«Об утверждении Административного регламента Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики по предоставлению государственнойуслуги «Заключениесоглашений об установлении сервитутов в отношении лесных участков в границах земель лесного фонда». В 2021 году за предоставлением услуги не было обращений | Выполнено
16 | 2 | 02 | 14 | Предоставлению государственной услуги по принятию решения о прекращении права постоянного (бесрочного) пользования лесным участком в границах земель лесного фонда | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Принятие решения о прекращении права постоянного (бесрочного) пользования лесным участком в границах земель лесного фонда | Решения о прекращении права постоянного (бесрочного) пользования лесным участком в границах земель лесного фонда не принимались. Со стороны заявителей не было обращений за предоставлением государственной услуги. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 15 | Предоставление государственной услуги по утверждению проектной документации лесных участков в составе земель лесного фонда | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Утверждение проектной документации лесных участков в составе земель лесного фонда | В 2021 году поступило 95 заявлений на утверждение проектной документации лесных участков в составе земель лесного фонда. Утверждено 87 проектных документаций. | Выполнено
16 | 2 | 02 | 16 | Предоставление государственной услуги по приему лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических лиц, осуществляющих использование лесов | Принято 996 лесных деклараций и 9832 отчетов об использовании лесов от граждан и юридических лиц. | Выполнено
16 | 2 | 03 |  | Ведение государственного лесного реестра | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Целевой показатель: 16.2.7. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги- 90%. | Формы государственного лесного реестра по итогам 2021 года сформированы и направлены в Федеральное агентство лесного хозяйства. Целевой показатель: 16.2.7. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги- 99,4%. | Выполнено
16 | 2 | 03 | 01 | Программно-аппаратное оснащение лиц, осуществляющих ведение лесного реестра, и обучение персонала по его ведению | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение получения достоверной информации о состоянии лесов, их использовании, охране, защите и воспроизводстве | Ведение государственного лесного реестра производится в информационно-программных модулях, обеспечивающих автоматизированное формирование данных по формам ГЛР, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 06.10.2016 № 514, на основании введённой информации. | Выполнено
16 | 2 | 03 | 02 | Ведение государственного лесного реестра на разных уровнях лесоуправления | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Повышение эффективности принимаемых управленческих решений, обеспечение ведения основной документации и оказание государственных услуг в электронном виде | Государственный лесной реестр ведется на уровне ГКУ УР "Лесничеств" и "орган исполнительной власти" | Выполнено
16 | 2 | 03 | 03 | Предоставление государственной услуги по предоставлению информации, содержащейся в государственном лесном реестре | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Предоставление информации, содержащейся в государственном лесном реестре, заинтересованному лицу | В 2021 году поступило 530 заявлений по предоставлению информации, содержащейся в государственном лесном реестре. Представлено 527 выписок, 3 уведомлений об отказе. | Выполнено
16 | 2 | 04 |  | Лесное планирование и регламентирование | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений, Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение непрерывного, неистощительного, рационального и комплексного использования лесных ресурсов при своевременном и качественном воспроизводстве лесов. |  | Выполнено
16 | 2 | 04 | 01 | Разработка и актуализация лесного плана Удмуртской Республики, лесохозяйственных регламентов лесничеств | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Повышение эффективности принимаемых решений | Приказы Минприроды УР «О внесении изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств, утвержденные приказом Минприроды УР от 18.02.2021 №167, № 538 от 13.05.2021, №1145 от 25.10.2021, № 1146 от 25.10.2021 | Выполнено
16 | 2 | 05 |  | Осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) | Вахрушев Г.А. - начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): 16.2.2. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений - 94,8 %; 16.2.5 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 5 %, 16.2.6 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 7,22 чел. | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): 16.2.2. Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений - 93,4 %; 16.2.5 Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года - 0,5 %, 16.2.6 Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда - 7,22 чел. | Выполнено
16 | 2 | 05 | 01 | Патрулирование лесов | Вахрушев Г.А. - начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Выявление нарушений лесного законодательства. | Выявление нарушений лесного законодательства. Количество выявленных виновников нарушений лесного законодательства 1423, общее количество зарегистрированных нарушений 1523. Сумма нанесенного ущерба от нарушений лесного законодательства 78,5 млн. рублей, сумма возмещенного ущерба 22,8 млн. рублей. | Выполнено
16 | 2 | 05 | 02 | Проведение проверок исполнения лесного законодательства | Вахрушев Г.А. - начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) в лесах | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. |  | За 2021 год в соотвтетствии с требованиями ФЗ от 26.12.2008 №294 -ФЗ, ФЗ от 31.07.2020 №248-ФЗ проведено 12 проверкок, из них 4 внеплановых. | Выполнено
16 | 3 |  |  | Подпрограмма «Воспроизводство лесов» | Долматов Ю.А. - заместитель министра
16 | 3 | 01 |  | Обеспечение воспроизодства лесов | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): 16.3.1. Доля наличия семян лесных растений на начало лесокультурного сезона к общему объему семян, необходимого для обеспечения посевов в лесных питомниках - 100%; 16.3.2. Площадь рубок ухода в молодняках- 5101,6 га | Целевые прогнозные показатели (индикаторы): Доля наличия семян лесных растений на начало лесокультурного сезона к общему объему семян, необходтмому для обеспечения посевов в лесных питомниках - 100%; Площадь рубок ухода в молодняках -3307,3 га | Выполнено
16 | 3 | 01 | 01 | Выполнение работ по лесному семеноводтву | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечения мероприятий по лесному семеноводству. | Уход за ПЛСУ - 11,73 га. В 2021 году было заготовлено 1855,95 кг семян лесных растений. | Выполнено
16 | 3 | 01 | 02 | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения | Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, Вахрушев К.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" (в рамках ГЗ) | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Обеспечение выполнения мероприятий по воспроизводству лесов. | Проведено лесовосстановление на площади 10402,1789 га (при плане 9200,0 га), из них искусственное лесовосстановление - на площади 5502,8809 га ( при плане 5000,0 га), комбинированное лесовосстановление - на площади 362,5 га(при плане 450 га), естесственное лесовосстановление - на площади 4536,8 га (при плане 3750 га). | Выполнено
16 | 3 | GA |  | Федеральный проект «Сохранение лесов» | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов; Агафонова Л.Г. - начальник отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Целевой показатель: 16.3.4.Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 82,4%. | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений - 113,4%. | Выполнено
16 | 3 | GA | 01 | Региональный проект «Сохранение лесов» (в части обеспечения воспроизводства лесов) | Митров В.Г. - начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов; Агафонова Л.Г. - начальник отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Увеличение площади лесовосстановления, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению. Оснащение учреждения АУ УР «Удмуртлес» необходимой лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Уход за ПЛСУ - 11,73га. В 2021 году было заготовлено 1855,95 кг семян лесных растений. Проведено лесовосстановление на площади 10402,1789 га (при плане 9200,0 га), из них искусственное лесовосстановление - на площади 5502,8809 га ( при плане 5000,0 га), комбинированное лесовосстановление - на площади 362,5 га(при плане 450 га), естесственное лесовосстановление - на площади 4536,8 га (при плане 3750 га). Закуплено учреждением АУ УР «Удмуртлес» 3 единицы необходимой лесохозяйственной техники и 1 единица оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению | Выполнено
16 | 4 |  |  | Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» | Удалов Д.Н. - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Долматов Ю.А. - заместитель министра, Гердт Т.Н. - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей
16 | 4 | 01 |  | Прогнозирование и стратегическое планирование управления лесами на территории Удмуртской Республики (в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства, повышения эффективности предоставления государственных услуг в области лесных отношений) | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Т.Н. Гердт - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей | 01.10.2021- 01.12.2021 | 01.10.2020 - 01.12.2020 | Обеспечение системного подхода к осуществлению использования, охраны, защиты и воспроизводству лесов, повышения эффективности исполнения государственных услуг в области лесных отношений. | Проведена защита бюджетных проектировок на 2022 год и плановый период 2023-2024. | Выполнено
16 | 4 | 01 | 01 | Осуществление комплекса мер по совершенствованию системы управления лесами на территории Удмуртской Республики | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Т.Н. Гердт - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Обеспечение сбалансированного управления лесами при сохранении устойчивости леса как экологической системы. | В соответствии с указами Главы Удмуртской Республики от 9 октября 2017 года № 337 «О структуре исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики» и № 338 «О мерах по формированию отдельных исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики», в 2017-2018 годах проведены мероприятия по реорганизации Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики путем присоединения к Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики. | Выполнено
16 | 4 | 01 | 02 | Внедрение технологий по информационному обеспечению управления в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля | Долматов Ю.А. - заместитель министра | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Автоматизация процесса сбора, обработки и анализа информации в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также в области государственного лесного контроля. | Ведение государственного лесного реестра производится в информационно-программных модулях, обеспечивающих автоматизированное формирование данных по квартальным и годовым формам ГЛР. | Выполнено
16 | 4 | 01 | 03 | Переход к предоставлению государственных услуг в указанной сфере в электронном виде | Скачков А.Н. - заместитель начальника управления правового, документационного, информационного-технического обеспечения и работы с обращениями граждан, Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Обеспечение оперативности и удобства получения государственных услуг и информации о результатах деятельности Минприроды УР. | Заявления на проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов в электронном виде за 2021 год в Минприроды УР не поступали. | Выполнено
16 | 4 | 01 | 04 | Совершенствование Системы межведомственного электронного документооборота | Т.Н. Гердт - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Увеличение скорости прохождения и исполнения документов и упрощение всех процедур по исполнению Минприроды УР государственных функций и государственных услуг . | Доля документов имеющих нарушения по регламентированным срокам исполнения за 2021 год составила менее 3%. | Выполнено
16 | 4 | 02 |  | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации кадров лесного хозяйства | Карелина Н.С. - начальник отдела кадрового, документационного, охраны труда и работы с обращениями граждан | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики. | В 2021 году 104 специалиста лесного хозяйства прошли повышение квалификации (среднесписочная численность по форме 3-ОИП 1314 ед.) | Выполнено
16 | 4 | 02 | 01 | Профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих работников и специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики | Карелина Н.С. - начальник отдела кадрового, документационного, охраны труда и работы с обращениями граждан | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Организация повышения квалификации специалистов лесного хозяйства на уровне 2,2 % от общей численности работников лесного хозяйства ежегодно. Целевой показатель: 16.4.1 Доля специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики, прошедших повышение квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики- 2,2 % | Целевой прогнозный показатель (индикатор) 16.4.1 - 7,9 %. | Выполнено
16 | 4 | 02 | 02 | Осуществление комплекса мер по улучшению условий труда и уровня занятости в лесном хозяйстве Удмуртской Республики | Карелина Н.С. - начальник отдела кадрового, документационного, охраны труда и работы с обращениями граждан , руководители ГКУ УР "Лесничеств", Родичкин Е.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Увеличение производительности труда работников лесного хлзяйства Удмуртско йРеспублики и полная укомплектованность кадрового состава | В 2021 году укомплектованность кадрами специаслистов лесного хозйства в сравненнии с 2020 годом снизилась на 1,8 % (укомплектованность за 2021 год составила 80,9%). | Невыполнено
16 | 4 | 03 |  | Реализация установленных функций (полномочий) государственного органа |  | 01.01.2021 - 31.12.2021 | 01.01.2021- 31.12.2021 | Целевые показатели: 16.0.2. Лессистость территории Удмуртской Республики - 46,1%;16.0.3. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда-48,5%; 16.0.4.Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 224,1 %; 16.0.5 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями - 0,268 % | Целевые показатели:16.0.2. Лессистость территории Удмуртской Республики - 46,0%;16.0.3. Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда-48,7%; 16.0.4.Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда - 296,1%; 16.0.5 Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями - 0,02 % | Выполнено
16 | 4 | 03 | 01 | Обеспечение исполнения установленных полномочий (функций) в соответствии с постановлением Правительства Удмуртской Республики от 26.12.2017г. № 554 "О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики" | Удалов Д.Н. - министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики, Долматов Ю.А. - заместитель министра, Гердт Т.Н. - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. | Совершенствование системы управления лесами и повышение качества исполнения государственных функций и государственных услуг в сфере лесных отношений в целях обеспечения эффективности реализации мероприятий государственной программы. Развитие системы прогнозирования и стратегического планирования управления лесами | Заключены соглашения с МФЦ УР по предоставлению государственных услуг: - "заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для собственных нужд"; -"проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов"; -"предоставление информации, содержащейся в государственном лесном реестре ". Так же, выше указанные услуги, предоставляются в электронной форме через единый портал госуслуг. В связи с несущественным количеством по числу обращений в год предоставление услуги «по предоставлению в пределах земель лесного фонда лесных участков в постоянное (бессрочное) пользование» через МФЦ признана нецелесообразной в связи с их невостребованностью. Разработаны и согласованы технологические схемы по государственным услугам: 4.1 – «Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений с гражданами для собственных нужд»; 4.6 – «Проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов»; 4.7 – «Предоставление информации, содержащейся в государственном лесном реестре». Технологические схемы предоставления услуг размещены на официальном сайте Минприроды УР. | Выполнено
16 | 4 | 03 | 02 | Обеспечение исполнения государственных функций государственными казёнными учреждениями Удмуртской Республики, подведомственными Минприроды УР, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий Минприроды УР | Долматов Ю.А.- заместитель министра, Гердт Т.Н. - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | Обеспечение эффективного осуществления возложенных на Минприроды УР функций на территории соответствующего лесничества Удмуртской Республики. | Предметом деятельности Учреждения является: - реализация на территории лесничества государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; - осуществление деятельности в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории лесничества; - осуществление на землях лесного фонда лесничества федерального государственного лесного надзора (лесной охраны),- обеспечение организации рационального, многоцелевого, непрерывного и неистощительного лесопользования, воспроизводства, охраны и защиты лесов, рационального использования земель лесного фонда, сохранения и усиления средообразующих, защитных, водоохранных, оздоровительных, санитарно-гигиенических и иных полезных природных свойств лесов, сохранение биологического разнообразия лесов в интересах Российской Федерации и Удмуртской Республики; - обеспечение в пределах своей компетенции соблюдения физическими и юридическими лицами порядка использования лесов на землях лесного фонда, а также выполнения иных требований, норм, правил, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики. | Выполнено
16 | 4 | 03 | 03 | Повышение престижа профессии в области лесного хозяйства (организация соответствующей профориентированной работы, направление специалистов лесного хозяйства по целевым направлениям и обеспечение работой по полученной специальности, организация в подведомственных учреждениях производственной практики студентов, ежегодное проведение праздничных мероприятий к профессиональному празднику, подведение итогов и награждение работников отрасли, организация проведения смотров - конкурсов профессионального мастерства, организация взаимодействия подведомственных учреждений со школьными лесничествами, проведение работы с ветеранами труда) | Карелина Н.С. - начальник отдела кадрового, документационного, охраны труда и работы с обращениями граждан , Митров В.Г.- начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов, руководители ГКУ УР "Лесничеств", Родичкин Е.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | Обеспечение формирования у обучающейся молодежи знаний по лесной экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению, привлечение внимания общественности к проблемам леса. Решение вопросов социальной сферы в лесном хозяйстве и повышение уровня заработной платы работников лесного хозяйства Удмуртской Республики . | На территории Удмуртской Республики в 2021 году в мае прошла акция "Сад памяти", в октябре 2021 проведена акция "Сохраним лес" | Выполнено
16 | 4 | 03 | 04 | Совершенствование системы оплаты труда работников лесного хозяйства Удмуртской Республики | Агафонова Л.Г. - начальник отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | Повышение стимулирующих функций и заинтересованности работников в конечных результатах труда. Увеличение соотношения уровня средней заработной платы работников лесного хозяйства Удмуртской Республики к уровню средней заработной платы по Удмуртской Республике до 70,2 % | Принято распоряжение Правительства Удмуртской Республики «О выплатах стимулирующего характера работникам государственных казенных учреждений, подведомственных Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики» от 10.02.2021 №118-р. Соотношение уровня средней заработной платы работников лесного хозяйства Удмуртской Республики к уровню средней заработной платы по Удмуртской Республике составило 74,2% | Выполнено
16 | 4 | 03 | 05 | Модернизация системы лесных научных исследований и повышение качества научно-аналитического обеспечения реализации государственной программы | Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021г. | Обеспечение внедрения лесных научных исследований и повышение качества научно-аналитического обеспечения реализации государственной программы | Заключено соглашение между ФАЛХ И Правительством УР от 10.03.2020 № СА-21/5. Пункт 2.2.59 - привлекать научно-исследовательсткие организации для обеспечения подготовки принимаемых решений в области охраны, защиты и воспроизвосдтва лесов. | Выполнено
16 | 4 | 03 | 06 | Укрепление материально-технической базы Минприроды УР и государственных казённых учреждений, подведомственных Минприроды УР | Агафонова Л.Г.- начальник отдела планирования и администрирования платежей за пользование лесным фондом, руководители ГКУ УР "Лесничеств" | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Укрепление материально-технической базы Минприроды УР и государственных казенных учреждений, подведомственных Минприроды УР. | Расходы на укрепление материально-технической базы ГКУ УР "Лесничеств" за текущий год составили 2203,6 тыс. руб. Расходы Минприроды УР на укрепление материально-технической базы составили 432,1 тыс. рублей. | Выполнено
16 | 4 | 04 |  | Уплата налогов | Пермитина Е.А. - заместитель начальника управления финансов, экономики и администрирования платежей - главный бухгалтер; руководители ГКУ УР "Лесничеств", Родичкин Е.В. - руководитель АУ УР "Удмуртлес" | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Выполнение обязательств по уплате налога на имущество организаций и земельного налога. | Просроченная кредиторская задолженность по налогу на имущество организаций и земельному налогу отсутствует. | Выполнено
16 | 4 | 06 |  | Совершенствование предоставления Минприроды УР государственных услуг | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Гердт Т.Н. - начальник управления финансов, экономики и администрирования платежей | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Обеспечение достижения плановых показателей совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике, утвержденных Указом Главы Удмуртской Республики от 21.01.2015г. № 1 «Об отдельных вопросах совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике». | Плановые показатели совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике, утвержденные Указом Главы Удмуртской Республики от 21.01.2015г. № 1 «Об отдельных вопросах совершенствования системы государственного управления в Удмуртской Республике» достигнуты. | Выполнено
16 | 4 | 06 | 01 | Обеспечение предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Стопроцентное обеспечение предоставления Минприроды УР государственных услуг по принципу одного окна Целевой прогнозный показатель (индикатор):Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года № 97 - 100% | Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года № 97 - 100% | Выполнено
16 | 4 | 06 | 02 | Проведение мониторинга оценки удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления услуг, среднего числа обращений представителей бизнес-ссобщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственной услуги | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Увеличение доли заявителей, удовлетворенных качеством предоставления Минприроды УР государственных услуг, от общего числа заявителей. Целевой прогнозный показатель (индикатор): 16.4.4.Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг - 92 % | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг - 100 % | Выполнено
16 | 4 | 06 | 03 | Осуществление информированности населения о возможности получения государственных услуг на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме | Скачков А.Н. - заместитель начальника управления правового, документационного, информационного-технического обеспечения и работы с обращениями граждан | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Увеличение доли государственных услуг, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг. Целевой прогнозный показатель (индикатор): 16.4.2. Доля государственных услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики «Портал государственных и муниципальных услуг (функций)», от общего количества предоставленных услуг-75 % | За предоставлением услуг через ЕПГУ граждане не обращались . | Невыполнено.
16 | 4 | 06 | 04 | Обеспечение среднего числа обращения представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, не более 2 | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Достижение среднего числа обращения представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, не более 2. Целевой прогнозный показатель (индикатор):16.4.5. Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Минприроды УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности - не более 2 | 1 - обращение, 1 - ответ (результат) | Выполнено
16 | 04 | 06 | 05 | Обеспечение времени ожидания в очереди при обращении заявителя для получения государственных услуг не более 15 минут | Долматов Ю.А. - заместитель министра, Серебрякова О.А. - начальник отдела использования лесов, государственного лесного реестра и арендных отношений | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | 01.01.2021 г.-31.12.2021 г. | Обеспечение оперативности при обращении заявителя для получения государственных услуг. Целевой прогнозный показатель (индикатор): 16.4.6. Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минприроды УР для получения государственных услуг - не более 15 минут | 15 минут | Выполнено
| Министр | [7 empty] | Д.Н. Удалов
Note on J82: Автор: 42чел прошли повышние ССЧ 1384 чел
Note on J83: Автор: ОИВ+ГКУ+АУ шт. числ 1640(82+551+1007) факт 1357 (77+478+802)ед
Note on J93: Автор: сред зп по 3-оип 28595/сред зп по стат 38546,2
Note on J95: Автор: по аппарату 310 косгу по кассе рф и ур по разделу 0407, 0401, по лесничествам 169 форма счет 30231 ур и фб

## Форма 4 окончат. (2)
Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение государственных работ государственными учреждениями Удмуртской Республики по государственной программе
[6 empty] | по состоянию на | 01.01.2022 года
Наименование государственной программы | [5 empty] | "Развитие лесного хозяйства"
Ответсвенный исполнитель | [5 empty] | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  |  |  |  | Наименование государственной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем государственной услуги (работы) | Единица измерения объема государственной услуги (работы) | Значение показателя объема государственной услуги (работы) |  | Расходы бюджета Удмуртской Республики на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  | Кассовые расходы, в %
ГП | Пп | ОМ | М |  |  |  |  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного периода | сводная бюджетная роспись на 01.01.2022 года | кассовое исполнение | к плану на 1 января отчетного года | к плану на 01.01.2021 года
16 |  |  |  |  | Государственная программа "Развитие лесного хозяйства" |  |  |  |  | 78663.5 | 93982.1 | 93982.1
16 | 1 |  |  |  | Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
16 | 1 | 02 |  |  | Обеспечение охраны и защиты лесов |  |  |  |  | 33334 | 50312.4 | 50312.4
16 | 1 | 02 | 01 |  | Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая особо охраняемые природные территории |  |  |  |  | 32729.8 | 44623.9 | 44623.9 | 136.3 | 100
[5 empty] | Обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, систем связи и оповещения | Количество лесопожарных станций | ед. | 26 | 26 | 18606.9 | 28211.5 | 28211.5 | 151.6 | 100
[5 empty] | Создание лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров | Протяженность лесных дорог, | км | 1.9 | 1.9 | 140.2 | 105.6 | 105.6 | 75.3 | 100
[5 empty] | Устройство противопожарных минерализованных полос | Протяженность минерализованных полос | км | 451 | 451 | 810 | 530.1 | 530.1 | 65.4 | 100
[5 empty] | Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление | Протяженность минерализованных полос, требующих прочистки | км | 867 | 867 | 1490.2 | 712.9 | 712.9 | 47.8 | 100
[5 empty] | Содержание противопожарных заслонов | Протяженность существующих противопожарных залонов | км | 2.4 | 2.4 | 65.9 | 29.7 | 29.7 | 45.1 | 100
[5 empty] | Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | Площадь профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов | га | 45.1 | 45.1 | 305.5 | 307.9 | 307.9 | 100.8 | 100
[5 empty] | Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | Количество стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах | ед | 330 | 330 | 855.3 | 277.7 | 277.7 | 32.5 | 100
|  |  |  | 3 | Мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров путем наземного патрулирования лесов | Площадь лесного фонда, на которой проводиться обнаружение лесных пожаров с использованием наземных средств | га | 2028920 | 2028920 | 5066.4 | 7094.1 | 7094.1 | 140 | 100
|  |  |  | 3 | Авиационный мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров | Площадь лесного фонда, на которой проводится обнаружение лесных пожаров с использованием авиационных средств | га | 2028920 | 2028920 | 345 | 1604.6 | 1604.6 | 465.1 | 100
[5 empty] | Прием и учет сообщений о лесных пожарах, а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах специализированными диспетчерскими службами | Количество специализированных диспетчерских пунктов | ед. | 16 | 16 | 4382.1 | 5411.9 | 5411.9 | 123.5 | 100
[5 empty] | Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | Количество благоустроенных зон отдыха граждан, пребывающих в лесах | ед. | 90 | 90 | 590.4 | 278.9 | 278.9 | 47.2 | 100
[5 empty] | Реконструкция (эксплуатация) шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности | Количество шлагбаумов | ед. | 72 | 72 | 71.9 | 59 | 59 | 82.1 | 100
16 | 1 | 02 | 02 |  | Тушение пожаров в лесах | Площадь лесного пожара | га | 5 | 72.4 | 604.2 | 5688.5 | 5688.5 | 941.5 | 100
16 | 2 | 02 |  |  | Организация использования лесов |  |  | 0 | 0 | 1853.3 | 193.5 | 193.5 | 10.4 | 100
16 | 2 | 02 | 02 | 3 | Выполнение работ по отводу лесосек | Площадь отвода лесосек | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
17 | 2 | 02 | 04 |  | Работы по проектированию лесных участков на землях лесного фонда, подготовка документации для постановки лесных участков на кадастровый учет |  |  | 0 | 0 | 1853.3 | 193.5 | 193.5 | 10.4 | 100
[5 empty] | Проектирование лесных участков | Количество документов;площадь земель лесного фонда | Штука, гектар | 14 | 15 | 1853.3 | 193.5 | 193.5 | 10.4 | 100
16 | 2 | 04 |  |  | Лесное планирование и регламентирование |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 04 | 01 |  | Разработка и актуализация лесного плана Удмуртской Республики | Количество документов;площадь земель лесного фонда | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 3 | 01 |  |  | Обеспечение воспроизводства лесов |  |  | 0 | 0 | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | 100
16 | 3 | 01 | 01 |  | Выполнение работ по лесному семеноводству |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 2 | Заготовка семян лесных растений, сбор и обработка семян древесных пород на лесных участках | Масса семян лесных растений, подлежащих заготовке | кг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
16 | 3 | 01 | 02 |  | Осуществление лесовосстановления и лесоразведения |  |  | 360 | 360 | 2567 | 2567 | 2567 | 100 | 100
[5 empty] | Рубки осветления, проводимые в целях ухода за лесом | Площадь проведения рубок осветления | га | 170 | 170 | 1028.7 | 1093.2 | 1093.2 | 106.3 | 100
[5 empty] | Рубки прочистки, проводимые в целях ухода за лесом | Площадь проведения рубок прочистки | га | 190 | 190 | 1538.3 | 1473.8 | 1473.8 | 95.8 | 100
16 | 3 | GA |  |  | Федеральный проект «Сохранение лесов» |  |  | 0 | 0 | 40909.2 | 40909.2 | 40909.2 | 100 | 100
16 | 3 | GA | 01 |  | Региональный проект «Сохранение лесов» |  |  |  |  | 40909.2 | 40909.2 | 40909.2 | 100
|  |  |  | 2 | Уход за постоянными лесосеменными участками | Площадь проведения ухода на постоянном лесосеменном участке | га | 11.7 | 11.7 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 100 | 100
|  |  |  | 2 | Искусственное лесовосстановление; обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим способом | Площадь механизированной обработки почвы под лесные культуры | га | 1670.71 | 1670.71 | 4632.6 | 5883.2 | 5883.2 | 127 | 100
[5 empty] | Искусственное лесовосстановление; путем посадки сеянцев с открытой корневой системой | Площадь посадки (создания) лесных культур | га | 1500.3 | 1500.3 | 24575.6 | 18510.6 | 18510.6 | 75.3 | 100
[5 empty] | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем дополнения лесных культур | Площадь дополнения лесных культур | га | 1330 | 1330 | 5219 | 4717.5 | 4717.5 | 90.4 | 100
|  |  |  | 2 | Комбинированное лесовосстановление; обработка почвы под лесные культуры на всем участке (сплошная обработка) или на его части (частичная обработка) механическим способом | Площадь механизированной обработки почвы под комбинированное лесовосстановление | га | 79.77 | 79.77 | 106.1 | 123.4 | 123.4 | 116.3 | 100
[5 empty] | Комбинированное лесовосстановление; за счет сочетания естественного и искуственного лесовосстановления (путем посадки сеянцев с открытой корневой системой) | Площадь посадки (создания) комбинированных лесных культур | га | 49.7 | 49.7 | 516 | 333.2 | 333.2 | 64.6 | 100
|  |  |  | 2 | Проведение агротехнического ухода за лесными культурами путем рыхления почвы с одновременным уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях | Площадь проведения агротехнического ухода | га | 3060 | 3060 | 3384.8 | 9523.3 | 9523.3 | 281.4 | 100
[5 empty] | Проведение лесоводственного ухода путем уничтожения или предупреждения появления травянистой и нежелательной древесной растительности | Площадь проведения лесоводственного ухода | га | 400 | 400 | 2420.7 | 1763.6 | 1763.6 | 72.9 | 100
[5 empty] | Министр | [5 empty] | Д.Н. Удалов

## Форма 5 (новая) (3)
Форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы
[5 empty] | по состоянию на |  | 01.01.2022 года
Наименование государственной программы |  |  |  | "Развитие лесного хозяйства"
Ответсвенный исполнитель |  |  |  | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики
Код аналитической программной классификации |  | № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере-ния | Значение целевого показателя (индикатора) в году, предшествующему отчетному | Значения целевых показателей (индикаторов) |  | % (п.п.) | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода | % выполнения целевого показателя | корректировка % выполнения индикатора | Средний % выполнения целевых показателей
[6 empty] | план на текущий год | значение на конец отчетного периода
ГП | Пп
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства»
16 |  | 2 | Лесистость территории Удмуртской Республики | % | 46.1 | 46.1 | 46 | -0.1 | Выполнение планового показателя не достигнуто в связи с превышением площади сплошных рубок над площадью молодняков, переведенных в 2021 году в покрытые лесной растительностью земли, перевода земель из состава земель лесного фонда в земли иных категорий, актуализации устаревших материалов лесоустройства при проведении таксации на арендованных лесных участках. | 99.8 | 99.8 |  | 0.996
16 |  | 3 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | % | 49.5 | 48.5 | 48.7 | 0.2 | Выполнен | 100.4 | 100.4 |  | 0.979 | 5 | 0 | 0
16 |  | 4 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | руб. на га | 217.3 | 224.1 | 296.1 | 132.1 | Выполнен | 132.1 | 132.1 |  | 0.521
16 |  | 5 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | % | 0.127 | 0.268 | 0.02 | -0.248 | Выполнен | 7.5 | 7.5
Подпрограмма «Охрана и защита лесов»
16 | 1 | 1 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | % | 100 | 89.4 | 95.9 | 6.5 | Выполнен | 107.3 | 99.4 |  | 1 | 6 | 4 | 4
16 | 1 | 2 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров | % | 0 | 1.4 | 0 | -1.4 | Выполнен | 0 | 100 |  | 1
16 | 1 | 3 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | % | 70 | 98.2 | 30.2 | -68 | Уменьшение объема выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий связано с тем, что санитарно - оздоровительные мероприятия выполняются за счет арендаторов и иных средств, помимо этого заключение договоров купли – продажи лесных насаждений, а также подача арендаторами лесных участков деклараций, которые производится в течение всего календарного года сроком на 12 месяцев и соответственно, окончание сроков их действий и выполнение санитарно – оздоровительных мероприятий варьируется в течение текущего и последующего года. | 30.8 | 30.8 |  | 0.27
Подпрограмма «Обеспечение использования лесов»
16 | 2 | 1 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | % | 74.8 | 49.5 | 51.4 | 1.9 | Выполнен | 103.8 | 94.4 | #REF! | 1
16 | 2 | 2 | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства | % | 91.4 | 94.8 | 93.4 | -1.4 | Недостижение целевого показателя связано с высокой степенью латентности правонарушений, связнанных с незаконной рубкой леса. | 98.5 | 98.5 |  | 0.878
16 | 2 | 3 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | % | 74.4 | 70.4 | 70.9 | 0.5 | Выполнен | 100.7 | 100.7
16 | 2 | 4 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | % | 65.7 | 47.8 | 53.3 | 5.5 | Выполнен | 111.5 | 111.5
16 | 2 | 5 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | % | 17.8 | 5 | 0.5 | -4.5 | Недостижение целевого показателя «динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» связано с повышением выявляемости нарушений лесного законодательства по сравнению с прошлым годом. Согласно форме 8-ОИП в 2021 году количество выявленных нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, составляло 201 случай, в 2020 году – 202 случаев. | 10 | 10
16 | 2 | 6 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | чел | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 100 | Выполнен | 100 | 100
16 | 2 | 7 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | % | 100 | 90 | 99.4 | 9.4 | Выполнен | 110.4 | 110.4
Подпрограмма «Воспроизводство лесов»
16 | 3 | 1 | Доля наличия семян лесных растений на начало лесокультурного сезона к общему объему семян, необходимому для обеспечения посевов в лесных питомниках | % | 100 | 100 | 100 | 0 | Выполнен | 100 | 100 |  | 1 | 5 | 4 | 3
16 | 3 | 2 | Площадь рубок ухода в молодняках | га | 4089.2 | 5101.6 | 3307.29 | 64.8 | Недостижение целевого показателя связано с расторжением рядов договоров аренды лесного участка. На свободных от аренды лесных участках рубки ухода в молодняках осуществляются в рамках доведенного финансирования. | 64.8 | 64.8 |  | 0.182
16 | 3 | 4 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | 116.7 | 82.9 | 113.4 | 30.5 | Выполнен | 136.8 | 136.8
Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»
16 | 4 | 1 | Доля специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики, прошедших повышение квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики | % | 3 | 2.2 | 7.9 | 5.7 | Среднесписочная численность (З-ОИП) 1314 ед. обучение прошли 104 чел | 359.1 | 359.1 |  | 0.171 | 6 | 4 | 4
16 | 4 | 2 | Доля государственных услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | % | 0 | 75 | 0.1 | -74.9 | Невыполнен | 0.1 | 0.1 |  | 0.438
16 | 4 | 3 | Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года №97 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Выполнен | 100 | 100 |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
16 | 4 | 4 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | % | 100 | 92 | 100 | 8 | Выполнен | 111.1 | 111.1 |  | 1
16 | 4 | 5 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Минприроды УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | среднее число обращений | 1 | не более 2 | 1 | 100 | Выполнен | 100 | 100 |  | 1
16 | 4 | 6 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минприроды УР для получения государственной услуги | минута | 15 | не более 15 | 15 | 100 | Выполнен | 100 | 100 |  | 1
#REF!
Министр | [8 empty] | Д.Н. Удалов |  |  |  | #REF!

## Форма 6
Форма 6
Сведения о вынесенных в государсвтенную программу изменениях
| по состоянию на | 01 января 2022 года
№ п/п | Вид нормативного документа | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение)
1 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 2021-03-31 | 178 | Приведение финансирования в соответсвие с законом Удмуртской Республики от 25.12.2020 г. № 85-РЗ " О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов".
| Министр |  |  | Д.Н. Удалов