## ЦПП
Развитие лесного хозяйства Удмуртской Республики
№ п/п | Наименование целевого показателя | план | факт | степень достижения каждого целевого показателя (индикатора) |  |  | степень достижения целевых показателей (индикатора) в целом
|  |  |  | увеличение значений | снижение значений | принимаемое
1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | [5 empty] | 20.0406 | 0.87133
2 | Лесистость территории Удмуртской Республики | 46.1 | 46 | 0.99783 |  | 0.998
3 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | 48.5 | 48.7 | 1.0041 |  | 1
4 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | 224.1 | 296.1 | 1.3213 |  | 1
5 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | 0.268 | 0.02 |  | 13.4 | 1
6 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | 89.4 | 95.9 | 1.0727 | 0 | 1
7 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров | 1.4 | 0 | 0 |  | 1
8 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | 98.2 | 30.2 | 0.308 |  | 0.308
9 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | 49.5 | 51.4 | 1.0384 |  | 1
10 | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства | 94.8 | 93.4 | 0.98523 |  | 0.98523
11 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | 70.4 | 70.9 | 1.0071 |  | 1
12 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | 47.8 | 53.3 | 1.1151 |  | 1
13 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | 5 | 0.5 | 0.1 |  | 0.1
14 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | 7.22 | 7.22 | 1 |  | 1
15 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | 90 | 99.4 | 1.1044 |  | 1
16 | Доля наличия семян лесных растений на начало лесокультурного сезона к общему объему семян, необходимому для обеспечения посевов в лесных питомниках | 100 | 100 | 1 |  | 1
17 | Площадь рубок ухода в молодняках | 5101.6 | 3307.3 | 0.64829 |  | 0.648
18 | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) |  |  |  |  | 0
19 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | 82.9 | 113.4 | 1.3679 |  | 1 | 90
20 | Доля специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики, прошедших повышение квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики | 2.2 | 7.9 | 3.5909 |  | 1
21 | Доля государственных услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | 75 | 0.1 | 0.0013333 |  | 0.0013333
22 | Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года №97 | 100 | 100 | 1 |  | 1
23 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | 92 | 100 | 1.087 |  | 1
24 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Минприроды УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | не более 2 | 1 |  |  | 1
25 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минприроды УР для получения государственной услуги | не более 15 | 15 |  |  | 1
20.0406
0.87133

## Форма 1
Отчет об исполнении бюджетных ассигнований бюджета Удмуртской Республики на реализацию государственной программы по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование государственной программы | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета УР, тыс. рублей |  |  | Кассовый расход, в %
|  |  | Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись, план на 31 декабря отчетного года | Кассовое исполнение на 31 декабря отчетного года | К плану на 1 января отчетного года | К плану на 31 декабря отчетного года
16 | Развитие лесного хозяйства | Минприроды УР | 372354.8 | 410674.4 | 402101.6 | 107.99 | 97.91
[6 empty] | 107.9888 | 97.9125

## Форма 2
Отчет о расходах на реализацию государственной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2022 года
№п/п | Наименование Государственной программы | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  | Отношение фактических расходов к оценке расходов, %
|  |  | Оценка расходов (по ГП) | Фактические расходы на отчетную дату
16 | Развитие лесного хозяйства | ВСЕГО | 1119271.2 | 898416.2 | 80.268
|  | бюджет Удмуртской Республики, в том числе: | 377480.2 | 402101.6 | 106.5226
|  | субсидии из федерального бюджета | 0 | 0 | 0
|  | субвенции из федерального бюджета | 333931.8 | 331783.7 | 99.3567
|  | иные источники | 741791 | 496314.6 | 66.9076

## Форма 3
Отчет о выполнении основных мероприятий государтсвенной программы по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование государственной программы | Количество ПП/основных мероприятий/мероприятий |  | Причины/Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
|  | Запланировано | выполнено
16 | Развитие лесного хозяйства | 4/16/54 | 4/16/52
| 01 | 1/5/12 | 1/5/12
| 02 | 1/4/22 | 1/4/22
| 03 | 1/2/3 | 1/2/3
| 04 | 1/5/17 | 1/5/15
1

## Форма 4
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг,выполнение государственных работ государственными учрждениями УР по государственным программам по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование госпрограммы (подпрограммы) | Количество государственных работ в рамках ГП | Процент выполнения показателя объема госуслуги (работы) | Процент исполнения расходов бюджета УР на оказание госуслуги (работы)
16 | Развитие лесного хозяйства | 35 | 100 | 100

## Форма 5
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) государтсвенной программы по состоянию на 01.01.2022 года
№ п/п | Наименование государсвтенной программы | Целевые показатели
|  | Всего | Выполнено | Выполнено частично | Невыполнено | Показатель частично выполенный, причина
16 | Развитие лесного хозяйства | 23 | 19 | 2 | 2

## Форма 6
Сведения о внесенных в государственную программу изменениях по состоянию на 01.01.2022 года
№ Программы | Наименование государсвтенной программы | Внесение изменений в ГП
|  | дата | номер | причины
16 | Постановление Правительства Удмуртской Республики | 2021-03-31 | 178 | Приведение финансирования в соответсвие с законом Удмуртской Республики от 25.12.2020 г. № 85-РЗ " О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов".

## ОЭфР ГП
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
на 01 января 2022 года
Наименование государственной программы |  |  | "Развитие лесного хозяйства" на 2013-2024 годы
Ответсвенный исполнитель |  |  | Министерство лесного хозяйства Удмуртской Республики
№ п/п | Наименование госпрограммы (подпрограммы) | количество целевых показателей | количество выполненных основных мероприятий | общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации | фактические расходы на реализацию государственной программы в отчетном году | плановые расходы на реализацию государственной программы в отчетном году | степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) | степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) в целом | степень реализации мероприятий | степень соответствия запланированному уровню за счет средств бюджета УР | эффективность использования средств бюджета УР | эффективность реализации государственной программы
|  | N | Мв | М | Рф | Рп | СДцп = ЗПф / ЗПп | СДг/п = ∑ СДцп / N | СРм = Мв / М | ССур = Рф / Рп | Эис = СРм / Ссур | ЭРг/п = СДг/п*Эис
16 | Развитие лесного хозяйства на 2013-2020 годы | 23 | 16 | 16 | 402101.6 | 410674.4 | По 17 показателям выполнение 1, более 0,95 - по 2 показателям, 2 - выполнены частично, 2 показатель не выполнен | 0.87133 | 1 | 1 | 1 | 0.87133
В случае когда фактические расходы меньше плановых Степень соответствия равно 1

## Оценка в целом
Расчет оценки эффективности реализации
государственной программы Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства» за 2021 год
Ответственный исполнитель – Министерство экономики Удмуртской Республики
1) Оценивается степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора) государственной программы и ее подпрограмм в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Удмуртской Республики, утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от 30 декабря 2013 года № 611
№ п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | 2020 год |  | Для показателей с желаемой тенденцией увеличения: | Для показателей с желаемой тенденцией уменьшения: | Принимаемое | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода
|  | ЗПП | ЗПФ | СДЦП=ЗПФ/ЗПП | СДЦП=ЗПП/ЗПФ
Государственная программа Удмуртской Республики "Развитие лесного хозяйства"
1 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда, в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда
2 | Лесистость территории Удмуртской Республики | 46.1 | 46 | 0.99783 |  | 0.998 | Выполнен
3 | Доля площади ценных лесных насаждений в составе покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | 48.5 | 48.7 | 1.0041 |  | 1 | Выполнен
4 | Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда | 224.1 | 296.1 | 1.3213 |  | 1 | Выполнен
5 | Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площади земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями | 0.268 | 0.02 |  | 13.4 | 1 | Выполнен
6 | Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров | 89.4 | 95.9 |  | 1.0727 | 1 | Показатель выполнен.
7 | Доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров | 1.4 | 0 | 0 |  | 1 | Показатель выполнен.
8 | Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов | 98.2 | 30.2 | 0.30754 |  | 0.308 | Уменьшение объема выполненных санитарно-оздоровительных мероприятий связано с тем, что санитарно - оздоровительные мероприятия выполняются за счет арендаторов и иных средств, помимо этого заключение договоров купли – продажи лесных насаждений, а также подача арендаторами лесных участков деклараций, которые производится в течение всего календарного года сроком на 12 месяцев и соответственно, окончание сроков их действий и выполнение санитарно – оздоровительных мероприятий варьируется в течение текущего и последующего года.
9 | Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда | 49.5 | 51.4 | 1.038 |  | 1 | Выполнен
10 | Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегистрированных случаев нарушений лесного законодательства | 94.8 | 93.4 | 0.98523 |  | 0.98523 | Выполнен
11 | Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины | 70.4 | 70.9 | 1.0071 |  | 1 | Показатель выполнен.
12 | Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и ведением лесного хозяйства | 47.8 | 53.3 | 1.1151 |  | 1 | Показатель выполнен.
13 | Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года | 5 | 0.5 | 0.1 |  | 0.1 | Показатель невыполнен. Недостижение целевого показателя «динамика предотвращения возникновения нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года» связано с повышением выявляемости нарушений лесного законодательства по сравнению с прошлым годом. Согласно форме 8-ОИП в 2018 году количество выявленных нарушений лесного законодательства, причиняющих вред лесам, составляло 167 случаев, в 2020 году – 177 случаев. Это связано с повышением эффективности осуществления федерального государственного лесного контроля (надзора).
14 | Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда | 7.22 | 7.22 | 1 |  | 1 | Показатель выполнен
15 | Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги | 90 | 99.4 | 1.1044 |  | 1 | Показатель выполнен
16 | Доля наличия семян лесных растений на начало лесокультурного сезона к общему объему семян, необходимому для обеспечения посевов в лесных питомниках | 100 | 100 | 1 |  | 1 | Показатель выполнен
17 | Площадь рубок ухода в молодняках | 5101.6 | 3307.3 | 0.64829 |  | 0.648 | Показатель невыполнен частично.Недостижение целевого показателя связано с расторжением рядов договоров аренды лесного участка. На свободных от аренды лесных участках рубки ухода в молодняках осуществляются в рамках доведенного финансирования.
18 | Отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными насаждениями (за текущий год), к площади фактической сплошной рубки за год (без учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов) |  |  |  |  | 0 | Показатель невыполнен частично в связи с тем, что площпди включенные под отнесение земель , не достигли установленных параметров для отнесения к землям на которых расположены леса
19 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | 82.9 | 113.4 | 1.26 |  | 1 | Показатель выполнен.
20 | Доля специалистов лесного хозяйства Удмуртской Республики, прошедших повышение квалификации, в общей численности занятых в лесном хозяйстве Удмуртской Республики | 2.2 | 7.9 | 3.5909 |  | 1 | Показатель выполнен.
21 | Доля государственных услуг, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона №210-ФЗ, предоставленных на основании заявлений и документов, поданных в электронной форме через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) государственную информационную систему Удмуртской Республики "Портал государственных и муниципальных услуг (функций)", от общего количества предоставленных услуг | 74 | 0.1 | 0.0013514 |  | 0.0013514 | Не выполнен.Заявители по услуге проживают в сельской местности и не пользуются интернетом
22 | Доля государственных услуг, предоставляемых по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, от числа государственных услуг, включенных в перечень государственных услуг, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 4 марта 2013 года №97 | 100 | 100 | 1 |  | 1 | Показатель выполнен.
23 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг Минприроды УР, от общего числа заявителей, обратившихся за получением государственных услуг | 91 | 100 | 1 |  | 1 | Показатель выполнен.
24 | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в Минприроды УР для получения одной государственной услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | не более 2 | 1 | 1 |  | 1 | Показатель выполнен.
25 | Время ожидания в очереди при обращении заявителя в Минприроды УР для получения государственной услуги | не более 15 | 15 | 1 |  | 1 | Показатель выполнен.
| ∑СДЦП |  |  | 20.041 |  |  |  | 0.83504
СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);
ЗПФ – фактическое значение целевого показателя (индикатора), достигнутое на конец отчетного года;
ЗПП – плановое значение целевого показателя (индикатора).
2) Оценивается степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы в целом по следующей формуле:
СДГ/П = ∑СДЦП/N, где:
СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
СДЦП – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора);
N – число целевых показателей (индикаторов).
Общее количество учитываемых в расчете целевых показателей государственной программы 23. Рассчитанное суммарное значение степеней достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет 20,041
Степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) составляет
СДГ/П = ∑СДЦП/N = 20,041/23= 0,871 |  |  | #REF!
3) Оценивается степень реализации мероприятий государственной программы по следующей формуле:
СРМ = МВ/М, где:
СРМ – степень реализации мероприятий;
МВ – количество мероприятий, выполненных в отчетном году;
М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
Показатель «степень реализации мероприятий» составляет 1. Из 16 основных мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году, выполнено 16 мероприятий.
СРМ = МВ/М = 16/16 = 1
4) Оценивается степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы за счет средств бюджета Удмуртской Республики в целом.
ССУР = 1,0
ЭИС = СРМ/ССУР, где:
ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики;
СРМ – степень реализации мероприятий;
ССУР – степень соответствия запланированному уровню расходов;
Показатель «Эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики» составляет 0,819
ЭИС = СРМ/ССУР = 1,0/1,0= 1
6) Оценивается эффективность реализации государственной программы по следующей формуле:
ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС, где:
ЭРГ/П – эффективность реализации государственной программы (отдельной подпрограммы);
СДГ/П – степень достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов);
ЭИС – эффективность использования средств бюджета Удмуртской Республики.
ЭРГ/П = СДГ/П×ЭИС = 0,871×1 =0,871
По результатам оценки, эффективность реализации государственной программы Удмуртской Республики «Развитие лесного хозяйства» за 2021 год составляет 0,871, что соответствует средней оценке эффективности реализации государственной программы.
Исп. Майорова М.В.72-19-64